## 学员-日报
姓名 | 日期 | 今日学习/工作内容 | 明日学习/工作计划 | 遇到问题 | 手头学习及工作任务
廖宇杰 | 1月4日 | ①知识库同步新增一层服务方案实现 | ①外部知识库同步新增一层服务方案实现 | Q：事实上新增一层还是要对每一个接口做定制开发，且该层的前端开发是鸡肋，毙掉这个方案，对每一个接入的知识库做定制开发 | ①RAG&向量知识库开发
| 1月5日 |  | ①全行知识库对接
| 1月6日 | ①全行知识库对接定制开发 | ①全行知识库对接开发 | Q：本地知识库启动的时候，验证码图片消失 A：login触发了dev的mock数据（之前没遇到是因为登录后才将mock换成了true，没触发到login 的mock）
| 1月7日 |  |  | 无
| 1月8日 | ①全行知识库对接定制开发 ②撰写转正汇报材料 |  | 无
| 1月9日 | ①全行知识库对接定制开发 ②撰写转正汇报材料，日报周报撰写 ③档案数字化机房排查问题 |  | 无问题
廖宇杰 | 12月29日 | ①向量知识库本地数据mock方法了解，智能知识库动态同步项目了解 | ①向量知识库 ②部门组会 | Q：如何在本地构建前端的mock服务？ A：有一个专门的mock文件夹，相关接口和数据在mock文件夹中配置，启用时配置.env.development里的控制mock环境变量为true Q：智能知识库定期同步时如何切分+向量化？ A：加一层可选项，让用户选择是否、如何对新文档做向量化 | ①RAG&向量知识库开发
| 12月30日 | ①部门组会 ②国外编程ide创建开通 ③智能知识库动态同步方案了解 | ①向量知识库 | Q：国外优质IDE对国内封禁，需要国外的Google账号 A：找留学生借个账号 Q：知识库同步架构问题讨论：中间要不要加一层统一的文档接收、管理层？ A：李响——目标和出发点是好的，但投入产出比比较低，定位比较尴尬，有ai可以做着试试看，中间会遇到各种问题。
| 12月31日 | ①智能知识库动态同步方案 ②下午请假 | ①向量知识库 | 无
廖宇杰 | 12月22日 | ①向量知识库本地服务启动时，sparse_vector无法初始化并入库，排查问题 | ①本地向量知识库调试配置 | Q：sparse_vector始终无法自动初始化，正常绑定BM25后milvus在入库时会自动初始化 A：排查输入字段为null问题、排查milvus版本不支持自动初始化问题，本地milvus2.6.0需要显式设置变量sparse_vector="" | ①RAG&向量知识库
| 12月23日 | ①向量知识库本地服务启动时，sparse_vector无法初始化并入库，排查问题 | ①本地向量知识库调试配置
| 12月24日 | ①向量知识库本地服务启动时，文件存储无url，排查问题 | ①本地向量知识库调试配置 | 无
| 12月25日 | 请假
| 12月26日 | ①向量知识库本地服务启动时，文件存储无url，安装minio组件 | ①本地向量知识库调试配置 | 无问题
廖宇杰 | 12月15日 | ①向量知识库本地服务启动 | ①Java学习&向量数据库代码 | Q：服务启动前后端无法链接 A：wsl-docker启动地址不用localhost，需要加入docker到wsl的链接语句 | ①RAG&向量数据库源码学习，bug修复 ②他山之石：ai资讯工作评估结果同步，预估停止每周公众号资讯发布 ③memory模块融合，hold
| 12月16日 | ①本地向量数据库组件配置，搭建mysql、redis、milvus等各个组件 | ①Java学习&向量数据库代码 | Q：向量知识库缺少本地初始化账户，不确定加密算法逻辑 A:由服务商生成并提供
| 12月17日 | ①向量知识库初始化配置，mysql初始化、embedding模型配置 | ①Java学习&向量数据库代码 | Q：前端无法正常初始化，后端组件无法正常启动
| 12月18日 | ①向量知识库组件问题定位和解决 ②部门述职会组织 | ①周报日报撰写、部门述职会 ②同级文件名重复bug定位、修复；学习&梳理整个message管理链路 | Q：前端无法正常初始化，后端组件无法正常启动 A：与李响老师一起排查，多次鉴定问题，最终发现通过java启动后端时不能指定application-dev.yml文件。需要同时启动application和application-dev，指定后只会启动一个
| 12月19日 | ①周报日报撰写、部门述职会 ②他山之石ai资讯周报效果评估 ③向量知识库同级文件名重复bug定位、修复；学习&梳理整个message管理链路 | ①向量数据库学习&bug修复，提交PR | 无问题
廖宇杰 | 12月8日 | ①Java学习&向量数据库代码学习 ②历史工作简单同步 | ①Java学习&向量数据库代码学习，基于登录功能全链路 | 无问题 | ①RAG：表格切分脚本测试，Hold；Excel如何做Rag，Hold，等后续和向量数据库应用开发一起研究 ②他山之石：ai资讯项目运营评估 ③智能问数：memory模块融合，hold ④向量数据库源码学习，bug修复
| 12月9日 | ①Java学习&向量数据库代码学习，基于登录功能全链路 | ①Java学习&向量数据库代码学习，基于登录功能全链路 ②搬家 | 无问题
| 12月10日 | ①整理工位，打扫搬家 ②Java学习&向量数据库代码学习，基于登录功能全链路 | ①Java学习&向量数据库代码学习，基于登录功能全链路；bug修复 | 无问题
| 12月11日 | ①组会 ②Java学习&向量数据库代码学习；同级文件名重复bug定位 | ①周报日报撰写 ②Java学习&向量数据库代码学习；同级文件名重复bug定位、修复 | 无问题
| 12月12日 | ①周报日报撰写 ②Java学习&向量数据库代码学习；同级文件名重复bug定位、修复，待验证合并代码 ③他山之石ai资讯周报产出 | ①向量数据库学习&bug修复 | 无问题
廖宇杰 | 12月1日 | ①Java学习&向量数据库代码学习 ②他山之石项目讨论 | ①mem0效果测试、脚本编写 | 无问题 | ①RAG：表格切分脚本测试，Hold；Excel如何做Rag，Hold，等后续和向量数据库应用开发一起研究 ②他山之石：项目运营、项目方向确认 ③智能问数：memory模块测试&调整 ④向量数据库源码学习
| 12月2日 | ①Mem0自动化测试脚本编写、测试20轮对话；产出对话记录文档，测试召回率100%。 | ①Java学习&向量数据库代码了解 | 无问题
| 12月3日 | ①Java学习&向量数据库代码学习 | ①向量知识库代码学习 ②用Excel转成的word构建知识库 | 无问题
| 12月4日 | ①他山之石项目与于总讨论，1on1 ②Java学习&向量数据库代码学习 | ①周报日报撰写 ②行内测试环境mem0测试跑通 ③Java学习&向量数据库代码了解 | 无问题
| 12月5日 | ①周报日报撰写,AI资讯周报 ②行内测试环境mem0代码调试，已调通；测试效果与行外一致 ③Java学习&向量数据库代码了解 | ①向量数据库承接简单的开发任务 | 无问题
廖宇杰 | 11月24日 | ①Mem0源码学习、demo复现 ②解答市南支行鹿东东老师私有知识问答助手疑问，协助部署工作流 | ①Excel表格RAG处理方案研究 | 无问题 | ①RAG：表格切分脚本测试，Hold；Excel如何做Rag？方案研究 ②数字档案：上周五已完成 ③他山之石：项目运营、迭代，本周五产出ai简报；方案有点问题，想换个方式做这个项目 ④智能问数：memory模块学习，mem0官方文档学习、源码学习 ⑤向量数据库源码学习 ⑥dify问答邮件发送方案，Hold
| 11月25日 | ①Mem0源码学习，以neo4j为示例，迁移到公网服务器上，已经调通，等待沈子新和陈彦百做联测 ②Excel文件RAG方案研究 | ①Excel表格RAG处理方案研究，以市南支行Excel文件作为样例 | 无问题
| 11月26日 | ①向量知识库应用开发：代码对接、框架了解 ②Excel文件RAG方案研究，尝试转Word效果极差；尝试用大模型处理数据行转成自然语言段落，但是方法不通用且可能会丢失结构化里蕴含的信息 | ①向量知识库代码学习 ②用Excel转成的word构建知识库 | Excel文件做RAG要怎么做预处理？
| 11月27日 | ①座谈会材料准备 ②向量知识库代码学习 ③Excel转成的word构建知识库，等待鹿老师反馈 | ①周报日报月报撰写 ②AI资讯简报产出 ③参加于总月度座谈会 | 无问题
| 11月28日 | ①周报日报月报撰写 ②AI资讯简报产出 ③座谈会 ④向量库代码 | ①向量数据库代码学习，除了代码再找个书学学 | 无问题
廖宇杰 | 11月17日 | ①Mem0源码学习，main.py文件学习进度20%；demo复现 ②档案数字化服务：修改测试环境的main，与生产服务统一。学习bash服务启动、击杀等命令，重启测试环境main服务 | ①Mem0学习，带图数据库的mem0demo尝试 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式;表格切分脚本测试，Hold ②数字档案：测试代码修改同步为生产代码，重启服务、跟踪测试进度、投产上线 ③他山之石：项目运营、迭代，本周五产出ai简报 ④智能问数：memory模块学习，mem0官方文档学习、源码学习 ⑤dify问答邮件发送方案，Hold
| 11月18日 | ①Mem0源码学习，main.py文件学习进度35%；以neo4j为示例，做mem0demo复现 ②Mem0学习，带图数据库的mem0demo尝试 | ①带图谱的mem0 demo简单测试 ②市南支行Rag建设支持 | 无问题
| 11月19日 | ①带图谱的mem0 demo简单测试后发现图谱生成不稳定、实体关系抽取不稳定 ②支持市南支行鹿东东老师dify知识库建设问题，给他dify账号配置模型、知识库搭建指导以及bug排查 ③档案数字化测试服务支持：跟进档案数字化测试进度，dify显示测试接口已经调通 | ①本地mem0demo代码迁移到公网服务器上 ②mem0demo代码学习 | Q：dify平台-知识库-外部知识库可以链接到不同dify账号下的知识库吗 A：不可以。链接外部知识库的外部特指非dify平台的知识库。 Q：dify对话体里的rerank模型请求报错，但知识库的召回测试里用同样的rerank模型正常 A：李响老师排查，疑似千帆平台问题
| 11月20日 | ①本地mem0demo代码迁移到公网服务器上需要部署很多requirement；mem0源码文件中有大量不相干的case、docs、cookbook等，需要甄别、删除 ②mem0demo代码学习 | ①周报日报撰写 ②AI资讯简报产出 ③档案数字化生产正式上线 ④mem0 demo调试 | 无问题
| 11月21日 | ①周报日报撰写 ②AI资讯简报产出 ③档案数字化生产正式上线 ④mem0 demo调试 | ①langchain/mem0测试 ②rag切分方式研究 | 无问题
廖宇杰 | 11月10日 | ①ofd2PDF替代方法研究：生产环境没有测试环境的ofd2pdf服务，且可能不方便将服务打包到生产环境中，需要寻找ofd转pdf的替代方案。 | ①easyofd行内文件解析错误问题解决；生产代码部署后测试 ②新行员SQL考试 | Q:为什么不将测试环境的ofd2pdf一并传到生产？ A:可能会存在修改变更手册问题。后续发现不存在该问题 Q:行内测试环境jupyter无法安装easyofd等Python库 A:在行外pypi网站上找库的whl文件，用邮箱发到行内，通过终端命令pip install xxxx.whl 安装 Q:行外easyofd能顺利将ofd文件转成pdf，同样的库导入行内后报字体缺失和解析错误 A:字体缺失问题通过研究easyofd字体初始化函数工具Fonttools访问路径内的字体文件ttf或ttc，已解决；解析错误问题尚未解决 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式;表格切分脚本测试，Hold ②数字档案项目代码整合、dify接口服务部署、测试、生产上线 ③他山之石项目运营、迭代，本周五产出ai简报 ④智能问数memory模块学习，mem0官方文档学习、源码学习，Hold ⑤新行员SQL考试，已完成 ⑥dify问答邮件发送方案，Hold
| 11月11日 | ①尝试easyofd行内文件解析错误问题解决，问题未解决、后续不解决 ②新行员SQL考试 ③生产代码部署后测试：ofd2pdf服务成功，但pdf2image库在生产环境缺少底层的非虚拟环境依赖poppler | ①解决生产环境pdf2image的问题 ，生产代码部署完成后再次测试 | 无问题
| 11月12日 | ①调研发现poppler是比较底层的系统配置，不好导入；更换另外一个不使用poppler的Python库 pymupdf。通过whl文件上传到生产环境后再pip安装。 ②生产代码部署后辅助检查接口测试成功，但生产dify测试有问题 | ①接口文档撰写 | Q：生产dify上传两个文件、发起http请求后，无法稳定输出请求的处理结果（20次有一次能输出结果）；且一旦上传两个文件处理，dify页面就卡死（始终在running，但后端接口日志显示已经处理完成）。只上传一个文件每次稳定输出http请求的结果 A：与贾老师讨论，为dify平台自身问题，平台服务器卡顿，等换物理机后有望缓解
| 11月13日 | ①上午接口测试出现bug，疑似昨日生产代码修改后导致的报错，已排查问题修复 ②通过dify封装api服务接口文档撰写，dify涉及额外的文件上传接口，需要采用脚本调用文件接口的出参、传递给服务接口的入参，行内无法验证。已和李响确认方式、已在行外验证方法可行 | ①周报日报撰写，项目复盘 ②AI资讯简报产出 ③生产正式上线 | Q:dify工作流封装成api提供服务，工作流需要提供不定数量的的文件应该怎么做？ A:调上传文件接口上传文件、获取文件id、id传给工作流接口，运行工作流。整个步骤需要写代码获取不同文件个数的id参数。调用路径已在行外验证通过（行内无法测试）
| 11月14日 | ①周报日报撰写，项目复盘 ②AI资讯简报产出 ③生产正式上线 | ①langchain/mem0学习 ②rag切分方式研究 | 无问题
廖宇杰 | 11月3日 | ①mem0官网文档学习，主要了学习mem0 Platform和Open Source部分，学习MemoryClient的调用 | ①mem0官网文档学习 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式;表格切分脚本测试，Hold ②数字档案项目代码整合 ③他山之石项目运营、迭代，本周五举行第二次分享会，分享业界资讯 ④智能问数memory模块学习，mem0官方文档学习、源码学习 ⑤业务知识培训课程 ⑥dify问答邮件发送方案，Hold
| 11月4日 | ①mem0官网文档学习，主要了学习cookbook部分，学习mem0的代码配置案例和调用参数设置 | ①业务课程培训 ②数字档案项目代码合并与测试 | 无问题
| 11月5日 | ①业务课程培训，参加零售财私科创普惠等业务课程的培训 ②数字档案项目：辅助检查、特色应用和新闻问答代码合并，整合为一个fastapi接口。 接口在postman和dify上测试、修正代码问题，目前测试案例通过可以正常调用 | ①mem0源码学习 | 无问题
| 11月6日 | ①mem0源码学习，重点学习mem0/main.py文件，结合导入的其他py和class同步学习，已完成类初始化的嵌套定义学习，总进度10% | ①周报日报撰写 ②AI资讯简报产出 ③第二次分享会 ④mem0源码学习 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式;表格切分脚本测试，Hold ②数字档案项目代码已经整合、已调试，待上线 ③他山之石项目运营、迭代，周资讯产出；已举行第二次分享会 ④智能问数memory模块学习：mem0源码学习 ⑤dify问答邮件发送方案，Hold
| 11月7日 | ①周报日报撰写 ②AI资讯简报产出 ③举办第二次分享会 ④mem0学习 | ①数字档案项目代码待上线 ②langchain/mem0学习 | 无问题
廖宇杰 | 10月27日 | ①数字档案项目-辅助检查：业务新增调整：档案系统文件不带文件名，变为无意义编码，需要重新调整代码处理逻辑，今日完成部分逻辑调整，总进度80% | ①数字档案项目-辅助检查：继续调整代码逻辑、做简单测验，起fastapi接口服务 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式;表格切分脚本测试，Hold ②数字档案项目--文件格式识别转换 ③他山之石项目运营、迭代，本周不举行分享会 ④智能问数memory模块学习，mem0源码学习，Hold ⑤dify问答邮件发送方案，Hold
| 10月28日 | ①数字档案项目-辅助检查：代码逻辑调整完成，测试数据做验证准确率达到100% ②尝试起fastapi接口服务，未成功 总进度90% | ①数字档案项目-辅助检查：fastapi服务启动 | Q:fastapi本地部署时在Trae上无法启动，运行.py文件可以成功 A：本机环境配置有问题，也无法显示日志结果。赵老师建议直接在行内jupyter上起服务，不用尝试本机 Q：行内fastapi服务部署地址不知道是哪里 A：通过jupyter的终端运行ifconfig代码，查看jupyter的http地址
| 10月29日 | ①学习fastapi的中文文档，学习fastapi框架的基础用法 ②数字档案项目-辅助检查：fastapi服务接口已经调通，接口文档和测试文档编写中；但今日下午大模型节点崩溃，无法完整调试。总进度95% | ①数字档案项目-辅助检查：fastapi服务测试，编写接口文档和测试文档、同步结果 | qwen大模型节点崩溃，无法继续调试，500、502、503报错
| 10月30日 | ①数字档案项目-辅助检查：fastapi服务测试，完成接口文档和测试文档编写，已同步结果，总进度100%。后续有bug再调整，最后需要合并服务统一上线 | ①周报日报+月报撰写 ②AI资讯简报产出 ③langchain/mem0学习 | 无问题
| 10月31日 | ①周报日报+月报撰写 ②AI资讯简报产出 ③辅助检查说明文档材料撰写 | ①数字档案项目-辅助检查：等待测试&业务反馈结果，有问题调整问题无问题准备合并代码上线 ②langchain/mem0学习 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式;表格切分脚本测试，Hold ②数字档案项目--文件格式识别转换，done ③他山之石项目运营、迭代，周资讯产出 ④智能问数memory模块学习，mem0源码学习 ⑤dify问答邮件发送方案，Hold
廖宇杰 | 10月20日 | ①数字档案项目--文件格式识别转换 ②他山之石-AI资讯周简报产出 | ①集市白皮书预习/Stella使用学习 ②新行员SQL考试 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②数字档案项目--文件格式识别转换 ③他山之石项目运营、迭代 ④新行员SQL考试 ⑤智能问数memory模块学习，mem0源码学习，Hold ⑥dify问答邮件发送方案，Hold ⑦零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 10月21日 | ①集市白皮书预习/Stella使用学习 ②新行员SQL考试 ③数字档案项目--文件格式识别转换：与赵老师同步业务新增的两个需求变更，40% | ①数字档案项目--文件格式识别转换 | 无问题
| 10月22日 | ①数字档案项目--文件格式识别转换：一期需求基本完成，二期开发中；开发过程遇到问题，总进度60% | ①数字档案项目--文件格式识别转换 | Q:会议纪要类型文件用行内的minerU识别不到日期。尝试多种pdf读取方式均无效 A:转成图片，用多模态读时间 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式，Hold ②数字档案项目--文件格式识别转换 ③他山之石项目运营、迭代 ④智能问数memory模块学习，mem0源码学习，Hold ⑤dify问答邮件发送方案，Hold ⑥零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 10月23日 | ①数字档案项目--文件格式识别转换：利用minerU+多模态读取会议纪要红头文件的时间，一期需求完成，二期开发中； 二期需求说明不明确，多次与业务老师确认细节，总进度75% | ①周报日报撰写 ②完成数字档案项目--文件格式识别转换脚本开发和测试 ③AI资讯简报产出 | 无问题
| 10月24日 | ①周报日报撰写 ②完成数字档案项目--文件格式识别转换脚本开发和测试 ③AI资讯简报产出 | ①数字档案项目--文件格式识别转换的fast_api接口开发，准备上线 | 无问题
廖宇杰 | 10月13日 | ①Word长表格截断问题完成，带表格的Word处理脚本开发完成，未测试。 ②新人内部讨论Palantir学习体会，总结明天座谈会各自分享的重点 ③他山之石-AI资讯周简报产出 | ①参加于总主持的palantir座谈会 ②与邱玥老师同步工作进度和工作计划 ③参加7月入职新行员转正考试（ddl1031） | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②智能问数memory模块学习，mem0源码学习 ③他山之石项目运营、迭代，本周第一次分享 ④学习palantir，参加于总座谈会 ⑤新行员转正考试 ⑥零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 10月14日 | ①参加于总主持的palantir座谈会，了解了于总数字孪生的终极理想，同步会议待办 ②与邱玥老师同步工作进度和工作计划 ③完成7月入职新行员转正考试（ddl1031） | ①A Survey on the Memory Mechanism of Large论文研读+材料整理，会邀 ②ppt文件处理的思维导图框架 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②智能问数memory模块学习，mem0源码学习 ③他山之石项目运营、迭代，本周第一次分享 ④智能问答助手--dify问答后支持邮件外发 技术方案研究 ⑤零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 10月15日 | ①A Survey on the Memory Mechanism of Large论文研读+材料整理，发送会邀 ②ppt文件处理的思维导图框架 | ①memory知识分享会 ②带表格单Word文件切分处理测试 | 无问题
| 10月16日 | ①memory知识分享会 ②带表格单Word文件切分处理测试，测试中：选定测试文件、跑脚本 | ①周报日报撰写 ②带表格单Word文件切分处理测试，上传dify、制定测试样例，撰写测试报告 | 无问题 | ①数字档案项目--文件格式识别转换，下周需要完成，P0 ②RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 - ppt处理方案，P2 - 多文件干扰测试报告 P2 ③新行员SQL考试，P0 ④他山之石项目运营、迭代，每周更新ai资讯简报，下下周进行第二次分享会，P1 ⑤智能问数memory模块学习，mem0源码学习，P1 ⑥智能问答助手--dify问答后支持邮件外发 技术方案研究，P2 ⑦零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 10月17日 | ①周报日报撰写 ②带表格单Word文件切分处理测试，上传dify构建知识库、制定测试样例、撰写测试报告，单文件测评结果已完成 | ①数字档案项目--文件格式识别转换 | 无问题
廖宇杰 | 10月9日 | ①带表格word文档处理,已完成简单二维表、带合并单元格二维表、单元格中带有图片的提取，开发进度90%。 ②palantir知识学习 ③memory知识学习 | ①结合行内的带表格word，看看脚本处理效果 ②mem0本地demo尝试 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②智能问数memory模块学习，demo复现&源码学习 ③他山之石项目运营、迭代，下周五进行第一次分享 ④零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 10月10日 | ①带表格word文档处理脚本开发已完成。但基础表格处理不适用行内的样例文件，需要进一步定制开发，方法&难点已和赵家乐老师讨论 ②mem0本地样例部署，需要调整embedding和client的模型接口，已申请阿里和deepseek的API | ①按赵老师建议，尝试修改代码 | 方法问题： 行内word文档撰写的表格样式极差，完全不符合常见的表格逻辑。存在两个问题：一张大表人工拆成多个小表、小表之间割裂信息，一块单元格内容拆分到两个单元格里 赵家乐老师建议如下尝试方案： ①用md存储表格，其中合并单元格用置空和缩进的方式表示（原本为html格式） ②判断是否连续两个表，如果是则合并掉这两个表（处理表割裂问题） ③用大模型读取，让大模型自主识别md的表格信息（处理单元格信息割裂问题）
| 10月11日 | ①已完成所有基础表格提取为md格式的处理转换；长表格截断问题处理中。 ②日报周报，周进度与带教同步 | ①表格处理脚本完善 ②mem0源码学习 ③分享会内容准备 | 无问题
廖宇杰 | 9月28日 | ①带表格word文档切分方式处理,已完成简单二维表的提取，尚未进行处理，开发进度40% | ①合并单元格表格的数据提取 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②他山之石项目运营、迭代 ③智能问数memory模块学习+搭建 ④零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 9月29日 | ①带表格word文档切分方式处理,已完成带合并单元格二维表的提取，尚未进行处理，开发进度60% ②金科部RAG实践分享讲座：MinerU开源工具可以用于文件格式转换解析，但了解到其项目不涉及chunks和表格Segment的详细处理。 | ①提取信息处理--大模型节点 ②日报、周报、月报撰写 | 代码问题： list=[[False,False] * 2 for _ in range(2)] 修改list[0][0][1]=True，会导致list[0][1][1]也同步变成True，“*2”导致两个小list是同个存储地址
| 9月30日 | ①提取表格信息后的处理，开发进度80% ②日报周报月报撰写 ③memory相关知识学习 | ①表格处理脚本完善 ②表格处理评估 ③memory框架搭建+分享会内容准备 | 无问题
廖宇杰 | 9月22日 | ①带标题的图文Word召回评估报告（原文档、代码、人工）： -评估报告框架设计 -学习设计评估问题和评估指标 -测试知识库搭建 | ①评估测试、测试报告撰写 ②工作框架梳理：知识库 | 准确率召回率指标不适用。 设计新指标进行评估 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②他山之石项目运营、迭代 ③零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 9月23日 | ①带标题的图文Word召回评估报告（原文档、代码、人工） -评估测试 -测试报告撰写 ②工作框架梳理：知识库 | ①报告结果同步 ②知识库工作框架初版同步 | 无问题
| 9月24日 | ①报告结果、知识库工作框架初版同步 ②参考邱玥意见，重新修改知识库工作框架，产出修改版 | ①学习word图文脚本处理逻辑、学习word文件结构 ②word表格处理脚本开发 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②他山之石项目运营、迭代 ③智能问数memory模块学习+搭建，未开始 ④零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 9月25日 | ①学习word图文脚本处理逻辑、学习word文件结构；word表格处理脚本开发，20% ②他山之石工作框架，80% 与沈子新沟通确认第一次分享会事宜 ③智能问数项目沟通、任务分配 | ①继续开发脚本 ②他山之石—AI周报 ③干扰文档数据源测试 ④工作进度反馈/工作方向对齐 | word图文脚本只能处理独立段落的图片，如需处理包裹在段落文字里的图片，需要再调整
| 9月26日 | ①知识库工作框架同步；他山之石工作框架产出，同步 ②周报日报撰写 ③AI资讯周报产出 ④干扰文档数据源处理、导入知识库、简单测试 ⑤表格处理脚本HOLD | ①表格处理脚本 | 干扰文档层级标注后需要手动调整、校验一下，纯脚本效果不足够理想。
廖宇杰 | 9月15日 | 休假
| 9月16日 | ①知识库召回率提升——网上学习文档清洗方法，重点研究如何打标 | ①以行内图文word文档为例，用dify部署文档清洗和打标的工作流 | 无问题 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②零售CRM测试版体验使用 ③思考他山之石项目的优化方向Hold ④零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 9月17日 | ①以行内图文word文档为例，用dify部署文档清洗和打标的工作流路径不通；计划转为纯代码脚本处理。 | ①以行内源文档为例，用dify部署文档清洗和打标的脚本 ②调整新闻渠道，优化工作流bug；产出他山之石AI资讯周报 | 图文文档使用工作流清洗标注较麻烦，图片不需要额外处理（打标）。 解决方式：写代码分离图文>>单独处理文字>>回插图片 | ①RAG：清洗文档，实践适配的清洗和切分方式 ②他山之石项目运营、迭代 ③零售CRM测试版体验使用Hold 零售客户画像&AI盘户项目Hold
| 9月18日 | ①新增需要爬取的目标公众号；优化工作流官方插件崩溃导致工作流中断的bug；产出他山之石AI资讯周报 ②带标题的图文Word清洗标注脚本开发 | ①开发带标题的图文Word清洗标注脚本 ②思考AI周报格式优化 ③工作进度反馈/工作方向对齐 | 无问题
| 9月19日 | ①带标题的图文Word清洗标注脚本开发完成 ②导出四份行内流程文件，用dify两种切分方式对比测试；测试召回结果基本一致 ③工作进度反馈/工作方向对齐 | ①带标题的图文Word召回评估报告（原文档、代码、人工） ②工作框架梳理：他山之石&知识库 ③带表格文档切分方式处理 | 无问题
廖宇杰 | 9月8日 | ①他山之石项目汇报。全量公众号ai资讯周报生产，AI资讯周报已上传云文档 ②知识问答项目对接，本周重点调研如何进行切片，ppt识别报告 ③CRM项目会议，听取上游数据生产方案讨论 | ①于总座谈会 ②知识库切分调研 | 无问题 | ①调研rag的语义切分；知识问答的准确率怎么评估 ②对比行内千问2.5vl和工作流（模型）的ppt解析结果，从图片、语义、内容、无干扰信息 ③零售CRM测试版使用；零售客户画像demo纯代码版开发
| 9月9日 | ①上午参加于总主持的座谈会 ②协助胡科长制作1比1复刻版ppt | ①知识库切分调研 ②ppt对比报告 | 行内已有多个知识库构建，且召回问题是普遍问题，不应该是纯切分问题，优化方向有待考量 | ①调研rag的语义切分 ②对比行内千问2.5vl和工作流（模型）的ppt解析结果，从图片、语义、内容、无干扰信息 ③知识问答的准确率怎么评估 ④零售CRM测试版使用；零售客户画像demo纯代码版开发
| 9月10日 | ①试用dify知识库功能，dify只提供几种切片检索方式；发现源数据用dify切片后质量很差。 定位为源数据质量+切片方式的组合需要优化 ②学习贾世林分享的RAG材料；与胡科长讨论工作方向 ③知识库切片方法调研 | ①知识库召回率提升——切片维度调研 ②PPT对比报告 | Q：源数据质量（格式、行文）是一个问题，且是切片的前置问题；个人认为要提高召回率不能只focus文本切片维度。 A：科长建议向各个做过RAG的老师学习；for不同源数据，系统化研究处理方式 | ①系统性研究知识库召回率怎么提升，本周先调研rag的语义切分 ②对比行内千问2.5vl和工作流（模型）的ppt解析结果，从图片、语义、内容、无干扰信息 ③知识问答的准确率怎么评估 ④零售CRM测试版使用；零售客户画像demo纯代码版开发
| 9月11日 | ①在dify上尝试搭建千问版PPT解析工作流，多次尝试部署失败 | ①知识库召回率提升——切片维度调研报告同步 ②确认行内千问2.5是否能做文件解析 ③工作进度反馈/工作方向对齐 | 行内工作流无法读取PDF和PPT格式的文件。 待咨询相关老师
| 9月12日 | ①与贾世林确认，行内千问无法直接读取PDF和PPT，无法和OCR结果做对比分析。PPT解析的分析报告价值不大，与邱玥沟通后确认废除该工作项。 ②RAG切片调研材料汇报。明确下一阶段工作重点：结合知识问答项目，以提高RAG召回率为导向，系统化学习梳理RAG不同技术的适用场景 ③RAG切片代码学习；外发部分知识材料到行外邮箱作为数据源 ④日报周报撰写 | ①知识库召回率提升——切片维度+数据清洗维度方法验证实践 ②他山之石项目优化方向思考 ③数据标准研究（清洗各类格式数据为标准化数据，何为“标准”？） | Q：不确定是否可以直接外发带有行内知识材料的邮件；没搜到明确的制度性材料 A：问同事/带教，结论是直接发，涉敏会触发拦截 | ①结合知识问答数据源，系统性研究知识库召回率怎么提升 ②零售CRM测试版体验使用 ③思考他山之石项目的优化方向 ④零售客户画像&AI盘户项目Hold
廖宇杰 | 9月1日 | ①零售CRM客户画像行外demo开发：基于两条极客CRM客户数据，调试数据处理脚本，将数据处理成“客户--画像维度--维度字段”的格式，并对结果的字段标签做英文到中文映射，方便后续大模型理解 ②豆包API注册开通，计划写入代码，用API调模型处理客户画像数据 | 零售客户画像demo开发--大模型生成画像 | 今日无问题，纯享代码调试 | 零售客户画像demo开发
| 9月2日 | ①调用豆包API，生成两个客户的客户画像，上午已同步邱玥 ②基于反馈，重新调试大模型输出结果：发现在数据处理将字段从英文映射到中文时，部分表述不清；修改维度字段名能让大模型更好理解字段含义。调整后的demo已同步。 ③学习开源算法平台手册，考虑如何将demo移植到行内，暂定两个方案：纯dify工作流处理和纯开源算法代码开发。 | 阅兵式 如何将客户画像demo移植行内 | 开源算法平台上没有读取客户画像数据的方式，个人想用dify数据库查询插件脚本（已问李响，需要去GitHub看）在行内建demo，需要本地电脑科学上网。暂未解决，先自行尝试解决。 | ①零售客户画像demo开发（行外脚本），已完成 ②demo移植行内方案研究&尝试
| 9月3日 | ①观看阅兵式 ②尝试搭建客户画像工作流，在行内环境部署遇到问题且无法参考手册 ③研究如何用本地电脑科学上网；成功用本地电脑访问dify、在dify上配置模型接口、调试客户画像工作流 | 部门周会 他山之石项目与科长同步 客户画像工作流部署 | dify循环/迭代节点使用问题，需要科学上网找手册；dify迭代节点中--代码返回dict变量--大模型无法识别变量。 节点问题自行查看手册解决；变量问题邱玥帮助定位，疑似dify平台本身缺陷，只能绕开缺陷开发 | 零售客户画像demo移植方案研究&尝试
| 9月4日 | ①参加部门周会，了解部门整体工作内容 ②零售信贷业务分享培训会 ③客户画像工作流demo行外、行内均部署完成，结果基本符合预期； | 客户画像工作流同步 他山之石项目与科长同步 | 行内dify调大模型输出结果强制带深度思考（即使思考模式==FALSE ？！），破坏了最终文件的格式，可能需要优化一下。或许写代码调API不会有这个问题。
| 9月5日 | ①日报、周报撰写，座谈会材料填报 ②周进展同步带教 ③找dify数据库读取插件GitHub源码，看看是否可以整到开源算法平台上 ④人工智能训练师材料学习，明天考试 | 零售客户画像demo移植，纯代码版 零售项目会议 学习使用零售CRM系统 与邱玥工作交接 他山之石项目与科长同步 | dify体验问题：dify里有些LLM默认思考模式开启，需要“打开思考模式->选择FALSE”才能关，用户体验不太好;应该默认关闭LLM的思考模式，另外交互上前面勾选框没勾选，后面选项应置灰。下周排查，如确认后，反馈相关负责人。 | 零售客户画像demo纯代码版移植
廖宇杰 | 8月25日 | ①零售CRM项目会议：了解项目内容、确认项目分工 ②零售需规书学习 ③资讯收集完整demo输出，报告格式符合预期 | 零售CRM会议 ai编程工具分享会 材料学习 | ①公众号爬虫cookie和token定期过期，目前未搜索到自动抓取这俩的解决方案。 ②CRM系统oracle数据表名无法查看（已通过其他途径查看）。不能通过dbeaver查看（不解决） | ①资讯收集工作流demo待同步，问题解决方案待讨论 ②零售CRM项目
| 8月26日 | ①零售CRM数据方案会议，讨论数据获取、更新、落表等初步方案 ②参加AI编程技能分享会，了解AI辅助编程相关工具 ③开源算法平台账号申请；开源算法平台操作手册学习 | 评估并确认客户画像demo数据来源； 着手进行零售CRM客户画像demo开发 | ①没看邮件的习惯，上午会议迟到10分钟，工作习惯问题 ②朋飞提供的MySQL指标数据对建立客户画像demo的可用性较低，需要其他方案。 已与邱玥讨论解决：三个方案择优：极客CRM数据表、MySQL挑个列相似的表、模拟一张表 | ①资讯收集工作流demo待同步，问题解决方案待讨论 ②零售CRM项目 ③开源算法平台开通及材料学习
| 8月27日 | ①开源算法平台账号运维审批申请推进，下午审批已完成；下午带教建议是否使用开源算法平台待考虑 ②比较MySQL和极客的CRM数据表，确认极客CRM数据表作为客户画像demo数据源 ③下载Trae辅助工具，配置环境；尝试用ai辅助工具进行客户画像数据处理部分脚本的开发 ④资讯收集工作流结果与导师同步：带教给出公众号爬虫参数过期问题解决思路；待修改工作流流程。 ⑤寻找模拟浏览器登录、获取参数的方案 | 继续寻找适配的模拟爬虫方案、进行插件脚本开发； 参加贺文军主讲的火炬计划培训 | 模拟浏览器的公众号爬虫方案暂未找到，需要再找找看，尝试自主解决 | ①模拟浏览器访问的公众号爬虫资料寻找，学习、开发爬虫脚本 ②零售客户画像demo开发，最终是否用开源算法平台待讨论。
| 8月28日 | ①已寻找到适配的模拟爬虫方案，但网络资料不全，尝试补全、修改代码中 ②贺文军主讲——数字化赋能科创金融培训 | 继续修改爬虫脚本和工作流； 下午外出参与党建活动 | ①插件开发问题，暂未跑通； ②coze平台批处理节点有个奇怪的报错，疑似代码问题，正在与张漫排查中 | ①模拟浏览器访问的公众号爬虫资料寻找，学习、开发爬虫脚本 ②零售客户画像demo开发
| 8月29日 | ①外出党建活动 ②日报、周报、月报撰写 ③反复排查工作流、代码处理节点，未发现昨日报错原因；重新设置批处理节点后成功，疑似coze平台有某个未知的错误（可能是跨工作流复制黏贴批处理节点会触发）。 爬虫插件已跑通；AI新闻资讯报告输出，已反馈给两位导师。 | 零售客户画像demo开发 | 他山之石项目正式运行后，公众号文章数量可能比较多，有触发Coze平台额度限制的风险。 | 零售客户画像demo开发
廖宇杰 | 8月18日 | ①完成网页爬虫版资讯收集demo--宁波银行官网新闻； ②与胡科长开会，了解部门架构与培养期望。 | 同步工作进度，确认上周在资讯收集项目中遇到的问题；查找公众号爬虫方案 | 无新增问题，历史问题待与导师确认 | ①资讯收集工作流demo开发 ②网页爬虫插件、公众号爬虫插件开发
| 8月19日 | ①公众号爬虫方案查找、整理； ②与杨婧老师同步方案，解答上周新闻收集项目中的遗留问题。 | 开发公众号爬虫版资讯收集demo，主要在coze上开发自定义的插件； 跟杨婧老师演示目前已有的demo。 | 浦西分行极客队长反馈，项目因故无法推进，极客项目结束；已和导师申请新项目，待导师反馈。
| 8月20日 | ①完成公众号爬虫版资讯收集demo——“新智元” 公众号文章抓取&总结，主要开发了coze插件 | 向杨婧老师演示demo改为明天下午三点；整理《创新阵地》中的新闻来源 | 无问题。新项目申请待导师反馈
| 8月21日 | ①创新阵地新闻来源收集，下午与导师沟通后本项工作终止。 ②数据e桌面申请，多次修改密码/尝试登录e桌面； ③与两位导师同步近期我们制作的4个demo。 | 了解零售CRM相关材料；准备整合开发ai新闻收集工作流 | 数据e桌面申请成功后需要修改密码，修改密码后会导致电脑登录失败。已找终端同学解决。 | ①零售CRM需求文档学习 ②工作流开发
| 8月22日 | ①人工智能培训师个人报名 ②零售CRM需求文档学习 ③确定AI新闻收集工作流方案及分工，张漫负责网页我负责公众号；公众号渠道已梳理，插件更新中，下周同步一版完整的工作流； ④胡老师讲解对公科技企业大模型需求 | 开发ai新闻工作流； 零售CRM项目待讨论及分工 | 需求文档看完存在如下问题： ①需求目标：活动组、对照组划分细则是？划分细则需要尽量降低给评估结果带来的误差； ②需求目标：客户升级，现在有对用户根据AUM分级，其标准是？这个可以在营销后环节做分析（非本项目）； ③零售CRM我们开发人员无访问权限？如有，怎么开通
廖宇杰 | 8月11日 | 快捷审批平台使用，针对自定义场景搭建一个数据模型、一张表单、两个视图和一条审批流。了解数据e桌面申请流程，申请运维系统权限。 | 快捷审批平台Demo报告撰写；白皮书数仓SQL作业。 | 快捷审批平台登陆不上；表单入口没找到。已解决 | ①培训作业 ②情报收集 ③极客
| 8月12日 | 完成快捷审批平台作业报告撰写，已提交给蒋嘉石老师；下午与兰老师请教取数问题，完成数仓取数作业前两题。 | 数仓取数作业；培训作业提交；领航导师1on1；情报收集项目预调研。 | 数据e桌面申请流程过长，审批层级过多。
| 8月13日 | 对公贷款笔数与规模取数，与兰老师请教/确认数据口径；培训作业邮件提交；情报收集公网预调研；浦西总行与领航导师1on1。 | 校招宣传片拍摄；情报收集项目整理。 | 对公贷款流程、数据集划分理解不清晰，已解决。 | ①情报收集 ②极客
| 8月14日 | 校招宣传片拍摄；情报收集项目资料归档整理；海致供应商经验交流会。 | dify课程/Demo学习；周报撰写 | 情报收集项目问题/方案待讨论。
| 8月15日 | dify课程学习；周报撰写；人工智能训练师报名&培训问题与许阿云老师沟通；邮件写作作业讲解（潘笑老师）；极客课题沟通。 | 下周一与导师1on1同步进度；待极客队长反馈数据表样例后思考极客项目。 | 极客项目搁浅，比赛未必能继续参与。

## 学员-周报
周期 | 本周学习内容 | 本周工作内容 | 下周学习内容 | 下周工作内容 | 上一期问题解决情况 | 本期问题
1月4日-1月9日 | ①向量知识库代码 | ①向量知识库二次开发工作，全行知识库导入对接、自动同步功能 | ①向量知识库源代码学习 | ①rag&向量知识库二次开发 | 已解决 | 无问题
12月29日-12月31日 | ①向量知识库代码 | ①向量知识库二次开发工作，自动同步功能框架讨论、接口文档学习 | ①向量知识库源代码学习 | ①rag&向量知识库二次开发 | 已解决 | 知识库同步框架问题已讨论，初步结论是先按加一层服务执行
12月22日-12月26日 | ①向量知识库代码 | ①向量知识库本地构建问题解决：本地milvus数据存入需要显式声明BM绑定的稀疏向量，minIO文件存储需要安装组件；同名文件bug修复完成 | ①向量知识库源代码学习 | ①rag&向量知识库任务承接，学习 | 已解决 | 各种配置问题已解决
12月15日-12月19日 | ①向量数据库代码&Java语法学习，已成功本地启动向量知识库服务，完成embedding模型配置，后续代码修改和验证在本地进行 | ①ai周资讯简报评估，结论是效果不大，样子工程。后续不做该工作 ②向量数据库本地构建完成；bug-同级同名文件问题定位与修复，进度回退后推至80%，待修复前端提示 | ①向量数据库源代码学习 | ①mem0：mem0融合，hold ②rag&向量数据库任务承接，学习message消息管理模块，梳理链路和代码，构建统一的消息管理功能 | 已解决 | 各种配置问题已解决
12月8日-12月12日 | ①向量数据库代码&Java语法学习，已完成登录功能全链路、后端MySQL脚本结构学习 | ①ai周资讯简报更新，本周已完成 ②向量数据库bug-同级同名文件问题定位与修复，进度80%，待验证&上线 | ①向量数据库源代码学习 | ①mem0：mem0融合，hold ②他山之石：ai周资讯简报更新，评估该工作必要性，P1 ③向量数据库任务承接，P0 ④rag：Excel如何解析、处理放入知识库；多个带表格Word文件的rag评测报告，Hold，后续和向量数据库一起做 | 已解决 | 无问题
12月1日-12月5日 | ①向量数据库代码&Java语法学习 | ①ai周资讯简报更新，本周已完成 ②mem0公网测试脚本编写、测试环境调通，已完成 ③他山之石项目目标对齐 | ①向量数据库&Java学习 | ①mem0：mem0行内图功能接入 ②他山之石：ai周资讯简报更新 ③向量数据库任务承接，P0 ④rag：Excel如何解析、处理放入知识库；多个带表格Word文件的rag评测报告，Hold，后续和向量数据库一起做 | 已解决 | 无问题
11月24日-11月28日 | ①表格rag相关工作研究 ②向量数据库代码学习 | ①ai周资讯简报更新，本周已完成 ②mem0公网测试 ③市南支行知识库建设工作支持，研究RAG方案 | ①Excel-RAG研究 ②向量数据库学习 | ①mem0测试＋三个记忆模块的合并，P0 ②ai周资讯简报更新，他山之石项目找于总讨论P0 ③向量数据库任务承接，P0 ④rag：Excel如何解析、处理放入知识库；多个带表格Word文件的rag评测报告，P2 ⑤dify邮件发送技术方案，P2 其中①～③必做，做完如果有时间再按优先级整④～⑤ | 已解决 | EXCEL文件应该怎么做RAG？有没有比较通用的方法？ 探索中.....
11月17日-11月21日 | ①bash编程：启动、击杀现有服务 ②mem0源码学习，进度60%,后续优先测案例，不细看剩下的各种delete、reset等方法 | ①数字档案建设：测试服务重启、测试进度跟踪、投产上线 ②ai周资讯简报更新，本周已完成 ③mem0 demo迁移 ④市南支行知识库建设工作支持 | ①mem0效果测试及多个mem框架效果合并 | ①mem0+langchain学习，目标完成mem0源码main.py的学习，本周未完成，P0 ②ai周资讯简报更新，P1 ③rag：PPT如何解析成docx或md，P1 ④多个带表格Word文件的rag评测报告，P2 ⑤dify邮件发送技术方案，P2 其中①～②必做，做完如果有时间再按优先级整③～⑤ | 已解决 | 本周遇到部分dify使用问题，已解决
11月10日-11月14日 | ①通过whl安装Python库，行内行外均可实现 ②dify文件上传工作流接口使用方法 | ①数字档案建设：生产上线、bug修复、dify接口封装&接口文档撰写，个人项目复盘文档撰写 ②ai周资讯简报更新，本周已完成 ③新行员SQL考试 | ①mem0+langchain，重点研读 ②RAG PPT处理研究 | ①mem0+langchain学习，目标完成mem0源码main.py的学习，P0 ②ai周资讯简报更新，P1 ③rag：PPT如何解析成docx或md，P1 ④多个带表格Word文件的rag评测报告，P2 ⑤dify邮件发送技术方案，P2 其中①～②必做，做完如果有时间再按优先级整③～⑤ | 已解决 | 本周跟随赵家乐老师生产上线，整个流程中遇到生产环境、代码bug、接口提供等各种问题（详见日报），目前已解决
11月3日-11月7日 | ①业务课程培训，参加零售财私科创普惠等业务课程的培训 ②mem0官方文档和源码解读 | ①数字档案建设：合并辅助检查、特色应用和新闻问答的代码，在postman和dify上简单测试，已完成 ②ai周资讯简报更新、举办第二次分享会，本周已完成 | ①mem0+langchain，重点研读 ②RAG PPT处理研究 | ①数字档案建设等待业务和测试的反馈，准备上线，P0 ②ai周资讯简报更新，P1 ③mem0+langchain学习，目标完成mem0源码main.py的学习，P1 ④rag：PPT如何解析成docx或md，P1 ⑤多个带表格Word文件的rag评测报告，P2 ⑥dify邮件发送技术方案，P2 其中①～③必做，做完如果有时间再按优先级整④～⑥ | 已解决 | 本周无问题
10月27日-10月31日 | ①fastapi ②langchain基础使用 | ①数字档案建设文档格式转换，本周需求新增逻辑调整（数据无有效文件名），已完成脚本开发、fastapi封装、接口测试、接口文档&测试文档编写及同步，已完成P0 ②ai周资讯简报更新，本周已完成P1 | ①mem0+langchain | ①数字档案建设文档格式转换，等待业务和测试的反馈，准备上线P0 ②ai周资讯简报更新，举办第二次分享会P1 ③mem0+langchain学习，P1 ④rag：PPT如何解析成docx或md，P2 ⑤多个带表格Word文件的rag评测报告，P2 ⑥dify邮件发送技术方案，P2 其中①～③必做，做完如果有时间再按优先级整④～⑥ | 已解决 | Q：fastapi本地部署时在Trae上无法启动，运行.py文件可以成功 A：本机环境配置有问题，也无法显示日志结果。赵老师建议直接在行内jupyter上起服务，不用尝试本机 Q：行内fastapi服务部署地址不知道是哪里 A：通过jupyter的终端运行ifconfig代码，查看jupyter的http地址 Q：qwen大模型节点崩溃，500、502、503报错 A：找贾世林解决
10月20日-10月24日 | ①了解部分数据集市 | ①数字档案建设文档格式转换，本周需求新增两个工作，已完成脚本开发P0 ②新行员SQL考试，已完成P0 ③ai周资讯简报更新，本周已完成P1 | ①fast_API框架 ②mem0源码学习 | ①数字档案建设文档格式转换，下周用Fast_API封装接口，准备上线P0 ②ai周资讯简报更新，P1 ③mem0源码研究，P1 ④多个带表格Word文件的rag评测报告，P2 ⑤rag：PPT如何解析成docx或md，P2 ⑥dify邮件发送技术方案，P2 其中①～③必做，做完如果有时间再按优先级整④～⑥ | 上期无问题 | Q:会议纪要类型文件带有红线，用行内的minerU识别不到日期。尝试多种pdf读取方式均不能读取到红头文件的时间 A:转成图片，用多模态读时间
10月13日-10月17日 | ①palantir知识学习，研读&参加座谈会 ②memory知识学习，研读&分享论文 | ①ai周资讯简报更新 ②rag ：带表格的word脚本debug，上周遗留两个代码问题，目前脚本已全部完成 ③第②步脚本样例评测，单一文件已完成；多个文件待（确认）是否评测 ④梳理PPT的处理方向，更新思维导图 ⑤参加于总座谈会➕memory分享会，以及会前材料准备 ⑥完成行内新行员转正考试 | ①学习如何将ofd文件转成pdf ②mem0源码学习 | ①数字档案建设文档格式转换，下周五前完成，P0 ②新行员SQL考试，P0 ③ai周资讯简报更新，P1 ④mem0源码研究，P1 ⑤多个带表格Word文件的rag评测报告，P2 ⑥rag：PPT如何解析成docx或md，P2 ⑦dify邮件发送技术方案，P2 其中①～③必做，做完如果有时间再按优先级整④～⑦ | 已解决 Q：行内word文档撰写的表格样式极差，存在两个问题：同一张大表人工拆成多个小表、小表之间割裂了信息，一块单元格的内容拆分到两个单元格里 A：根据赵家乐建议调整文件处理脚本： ①用md存储表格，其中合并单元格用置空和缩进的方式表示（原本脚本中为html格式） ②判断是否连续两个表，如果是则合并掉这两个表（处理表割裂问题） ③用大模型读取，让大模型自主识别md的表格信息（处理单元格信息割裂问题） | 本周无问题
10月09日-10月11日 | ①palantir知识学习 ②memory知识学习 | ①带表格word文档切分方式处理，常见表格处理已完成 ②memory知识学习，已完成mem0的pip版demo实现 | ①阅读memory综述文章，下周五进行分享 ②mem0源码学习 ③palantir内部讨论、学习后，与于总座谈 ④表格处理脚本完善 | ①分享会内容准备，下周五进行第一次分享会，主要分享memory相关内容 ②mem0源码学习 ③palantir内部讨论，于总座谈会 ④文档处理 | 已解决 | 方法问题： 行内word文档撰写的表格样式极差，完全不符合常见的表格逻辑。存在两个问题：一张大表人工拆成多个小表、小表之间割裂信息，一块单元格内容拆分到两个单元格里 赵家乐老师建议如下尝试方案： ①用md存储表格，其中合并单元格用置空和缩进的方式表示（原本为html格式） ②判断是否连续两个表，如果是则合并掉这两个表（处理表割裂问题） ③用大模型读取，让大模型自主识别md的表格信息（处理单元格信息割裂问题）
9月28日-9月30日 | ①word源码，带表格的Word清洗脚本调试 ②金科部RAG水手讲堂 | ①带表格word文档切分方式处理，已完成无/有合并单元格表格信息提取，完成部分大模型信息处理节点，总进度预估完成80% ②memory知识学习&框架搭建，未完成 | ①了解memory的入门知识，某个框架/论文解读+分享 | ①带表格word文档切分方式处理 交付物：代码100% ②memory入门学习 交付物：框架导图V1版 | 已解决 | 代码问题： list=[[False,False] * 2 for _ in range(2)] 修改list[0][0][1]=True，会导致list[0][1][1]也同步变成True，“*2”导致两个小list是同个存储地址
9月21日-9月26日 | ①word源码、带标题的图文Word清洗脚本逐行逻辑 | ①他山之石、知识库工作框架，本周目标进度100%； 后续有需要再做调整 ②带标题的图文Word召回评估报告，总进度100%。 ③干扰数据源测试，纯脚本处理版100%：干扰文档处理效果不佳，评估结论意义不大 ④AI周报产出、格式调整，本周目标进度100% ⑤带表格word文档切分方式处理，20%； | ①带表格word文档处理，主要是xml解析和提取 ②了解memory的入门知识 | ①带表格word文档切分方式处理 交付物：代码，节前开发进度20% ②memory入门学习 交付物：框架导图V1版 | 上期无问题 | Q：如何评估RAG切块效果？ A：设计语义完整率、信息有效率两个指标，分别评估语义块是否完整、语义块的切分是否必要（有没有可能被某个问题召回）
9月16日-9月19日 | ①RAG知识库——带标题的图文Word如何清洗、切片，Python-docx库的使用 | ①带标题的图文Word清洗标注脚本 ②他山之石工作流调整，AI简报产出 | ①RAG数据清洗+数据切片方法的原理、代码学习和适用文档特征 | ①带标题的图文Word召回评估报告（原文档、代码、人工） 交付物：评估报告 ②工作框架梳理：他山之石&知识库 交付物：思维导图Like ③带表格word文档切分方式处理 交付物：代码 | 已解决 | 本周无问题
9月8日-9月12日 | ①RAG知识库全流程构建相关知识 | ①参加零售CRM数据生产会议 ②整理RAG文档切片方法，形成初版调研报告 ③其他杂项工作，他山之石项目汇报、ppt制作、工作进度/方向沟通等等 | ①RAG数据清洗+数据切片方法的原理、代码学习和适用文档特征总结 ②实用性为导向，结合三级导师的建议，思考他山之石项目优化方向 | ①根据知识问答的数据源，尝试对数据源分类；至少抽象总结一类文档特征、梳理该类数据清洗流程并选用合适的RAG切分方式复现。 交付物：总结报告、切分代码 ②他山知识项目初版运营 交付物：AI资讯周简报 ③数据清洗流程应有明确的标准，何为“标准”的数据？ 研究如ISO8000等标准，结合行内数据源看看哪些适用或部分适用 交付物：初版调研报告 | dify体验问题已填入文档；上周问题已解决 | 本期遇到问题已解决： ①重复性工作质疑（胡科长及两位带教已解答） ②邮件外发（已实现少量非敏感文件外发） ③工作方向调整（PPT对比报告工作取消）
9月1日-9月5日 | ①dify工作流开发，重点学习了迭代/循环节点的使用方式 ②零售信贷业务讲座，阅兵式，人工智能训练师考试材料 | ①完成零售CRM行外demo脚本开发，主要工作包括数据格式处理脚本开发、豆包API注册、大模型调用脚本调试，已输出预期demo ②行外零售demo计划通过dify工作流和开源算法脚本方式分别移植到行内，dify工作流已完成；开源算法平台demo如何部署在研究 | 开源算法平台demo移植，CRM系统使用； 新工作内容相关材料 | CRM客户画像demo开发，熟悉CRM系统 交接到的新工作开展 | ①coze平台官方节点不稳定问题，不解决 ②客户画像demo确定纯dify和纯代码两条路都走，熟悉一下两个平台的使用 | ①dify平台循环节点不能对数组循环，必须用迭代；迭代节点代码块返回的字典无法被后面的LLM节点识别，必须返回str才能被识别（邱玥老师解决）。 ②dify里有些LLM默认思考模式开启，需要“打开思考模式->选择FALSE”才能关，用户体验不太好;应该默认关闭LLM的思考模式，另外交互上前面勾选框没勾选，后面选项应置灰。本问题周五发现，待排查确认后反馈，待解决。
8月25日-8月29日 | ①如何模拟浏览器登录微信公众平台，获取爬虫参数 ②零售CRM材料学习 ③AI辅助编程（已尝试用于demo脚本开发）、数字化科创金融培训，党建红色学习活动 | ①AI新闻工作流demo修改；寻找爬虫卡点解决方案；补全、修改、跑通爬虫代码 ②零售CRM项目沟通、分工，客户画像demo数据来源确定、脚本开发 | CRM客户画像demo行内如何在行内实现（数据调用-如何用平台开发demo-格式输出规范） | CRM客户画像demo开发 | 已了解零售项目背景及分工内容 | ①新闻收集工作流存在技术卡点：爬虫参数定期过期，需要重新扫描二维码登录。已与导师讨论解决方案：“如何模拟浏览器登录微信公众平台，刷新爬虫参数”，网上的参考资料难寻找。目前该问题已解决 ②新闻收集工作流批处理有很奇怪的报错，排查确认不是我们开发的问题，疑似平台节点有未知bug。（目前不影响工作流，不解决） ③客户画像demo是否要用开源算法平台，待商榷
8月18日-8月22日 | ①基于Coze平台插件开发，包括网页爬虫和公众号爬虫； ②零售CRM材料学习 ③胡老师讲课，介绍部门/技术/项目 | AI新闻工作流demo开发、项目梳理讨论； 完整工作流开发 | CRM项目及该项目可能涉及的技术 | ①AI新闻工作流一期上半周完成开发并同步； ②零售CRM待分工后推进 | 已解决 | 对零售CRM需求文档存在少量问题，待下周一分工时讨论解决。
8月11日-8月15日 | 本周学习使用快捷审批平台、白皮书+Stella SQL数仓取数、dify教程； 听于总分享数管部3-5年规划/目标 | ①周一到周三完成上周培训遗留作业、与于总谈话 ②周四、周五主要做情报资料项目调研整理和初步方案设想，并学习dify使用教程、尝试设计demo | dify、coze、爬虫、SQL，根据下周工作内容安排学习优先级 | ①极客大赛工作待推进，目前队伍暂无分配工作安排 ②情报收集项目方案待周一与带教同步，同步后明确下一步工作方向 | 上周培训作业均已完成提交；培训作业中的问题也已向培训老师请教/解决 | 情报收集预设方案目前可能存在两个难点，也等待周一与带教讨论： ①适配智能体平台（coze、dify还是别的平台）的爬虫插件和html解析插件是否需要开发，或者是否有其他技术获取内容资料？ ②公众号渠道抓取新闻信息未必能实现/能稳定实现？需要尝试

## 学员-月报
周期 | 本月学习内容 | 本月工作内容 | 下月学习计划 | 下月工作计划 | 课题导师辅导情况 |  |  | 其他反馈
[5 empty] | 沟通主题 | 问题解决情况 | 对导师的指导有何改进建议
2025年12月 | ①向量知识库代码、本地服务组件安装、启动 ②mem0带图谱/不带图谱demo&原代码 ③linux 终端编程（wsl Ubuntu的使用）、国外编程工具使用 | ①向量知识库：后个月开始重点学习向量知识库，本地部署向量知识库服务，完成一个同级文件夹同名文件bug的修复； ②memory：mem0项目内网同步、简单测试；评估后弃用mem0框架，合并只采纳了mem0框架中的id分级 ③他山之石：AI周报例行产出至12月15日，评估后工作效果不显著，AI周报工作终止 | ①向量知识库两个定制开发功能：全行知识库导入功能、定时同步功能 ②RAG数据清洗、切分方法 | ①向量知识库两个定制开发功能：全行知识库导入功能、定时同步功能，P0 ②知识切分策略：考虑把之前做的python word切分脚本和现在的向量知识库结合起来 | 1、向量知识库学习路线和方法； 2、向量知识库本地部署组件和配置问题 3、向量知识库二次开发任务讨论 | 无，技术问题跟李响沟通，已解决 | 暂无 | 无
2025年11月 | ①向量知识库代码 ②mem0带图谱/不带图谱demo&原代码 ③linux 终端编程部分语法 | ①数字档案项目-辅助检查：测试接口文档更新、生产上线、生产接口文档更新，已完成 ②他山之石：AI周报例行产出，举办第二次分享会，已完成。后续持续运营迭代 ③RAG：带表格的word数据清洗+切片脚本待评测；Excel文件处理方案研究 ④智能问数项目：mem0项目公网同步，待测试合并 | ①memory技术/框架/应用，学习另外两个框架 ②RAG数据清洗、切分方法 ③向量知识库 | ①向量知识库、dify应用开发，承接小任务开发 ②他山知识项目：形式待定，形式方向有点问题，重新考虑方案 ③RAG：不同文件格式、不同数据格式清洗脚本编写+效果评估，重点针对Excel类型 ④智能问数：memory模块构建 | 无 | 无，技术问题已由赵家乐解决 | 暂无 | 无
2025年10月 | ①palantir&座谈会 ②fastapi中文文档 ③langchain&mem0两个框架的简单demo | ①数字档案项目-辅助检查：需求确认、脚本开发、三次需求调整、脚本调整、接口封装、接口文档+测试文档撰写，已完成 ②他山之石项目运营迭代：AI周报例行产出，举办第一次分享会，已完成。后续持续运营 ③RAG：完成带表格的word数据清洗+切片脚本开发，待进行效果评测 ④智能问数项目：参加需求同步会，个人工作Hold | ①memory+langchain技术/框架/应用 ②RAG数据清洗、切分方法 | ①数字档案项目-辅助检查：待测试和业务反馈效果进行后续的调整和正式上线 ②他山知识项目：技术/应用双周研讨 ③RAG：不同文件格式、不同数据格式清洗脚本编写+效果评估，重点针对PPT类型 ④智能问数：memory和langchain学习使用＋部署 | 论文分享会及后续开展工作； 后半月个人工作集中处理数字档案项目，未同步进展 | 无，技术问题已经由赵家乐解决 | 暂无 | 无
2025年9月 | ①参加培训，主要是工作相关主题的培训，了解零售信贷、金科部Rag工作等等 ②已参加人工智能训练师考试；9月30日已获取证书 ③RAG知识库技术框架，重点学习Python-docx库和word的XML语法规则 | ①各项目框架搭建：RAG知识库项目、他山之石项目、智能问数memory项目（进行中） ②他山之石项目运营迭代：AI新闻资讯工作流微调、AI周报产出，国庆后第一次研讨会 ③RAG数据清洗+切片脚本开发、效果评测 | ①memory技术/框架/应用 ②RAG数据清洗、切分 | ①RAG不同文件格式、不同数据格式清洗脚本编写+效果评估 ②智能问数memory学习、尝试构建memory ③他山知识项目技术/应用双周研讨 | 每周一次/两次，项目/工作进度同步、下周工作计划 | 导师指导如何宏观上做一个项目，建议用思维导图like的方式搭建项目框架、明确工作内容 | 暂无 | 无
2025年8月 | ①参加各类培训，包括总行、数据部、各位讲师等主持的培训，了解部门架构工作职责、工具使用、开发流程等等 ②公众号爬虫学习、模拟浏览器登录公众号平台，并用到AI新闻工作流中 ③复习SQL，过了一遍《SQL必知必会》 | ①培训作业撰写 ②AI新闻资讯工作流开发测试、爬虫插件开发 ③零售CRM客户画像demo开发 | ①通过零售CRM项目了解行内完整的技术项目开发-上线流程 ②人工智能训练师三级考试 ③加深代码学习，完成至少一本Java开发或Python开发类书籍学习 ④了解下模型训练微调相关项目 | ①零售CRM客户画像项目，包括demo开发、上下游联调测试、生产上线等 ②新闻工作流调优 | 每周一次项目/工作进度同步 | ①导师给出公众号爬虫cookie过期解决思路。 | 希望沟通回复可以更及时。 以后我也会从多渠道进行沟通（微信/e联/当面），避免出现消息miss，多日未沟通成功的情况。 | 无

## 课题导师-周报
周期 | 带教学员名称 | 带教学员特质：态度/能力/意愿 | 本周有哪些进步 | 本月还有哪些需要改进 | 如何指导其改进 | 还有什么问题无法解决
1月4日-1月9日 | 廖宇杰
12月29日-12月31日 | 廖宇杰 | 积极主动，学习能力强，对新方法和开发工作有浓厚兴趣 | 积极参与向量知识库二次开发工作，能够理解并参与自动同步功能框架讨论，对技术实现框架理解有提升 | 技术方案可以结合ai工具快速做验证，也可以和ai讨论想法。利用ai快速迭代。 | 鼓励多使用好用的国外ide | 无
12月22日-12月26日 | 廖宇杰 | 细心认真，解决问题能力强，能独立处理技术问题，既能利用ai又有定位问题、分析问题的能力 | 成功解决向量知识库本地构建问题，包括milvus数据存入和minIO文件存储配置，以及同名文件bug修复 | 在解决问题后可以更系统地总结经验，形成文档 | 建议每次解决问题后都写一个简短的文档，方便共享 | 无
12月15日-12月19日 | 廖宇杰 | 学习能力强，能快速上手、学习新技术和方法 | 成功本地启动向量知识库服务，完成embedding模型配置 | 在处理bug时，可以更全面地考虑各种边界情况 | 建议在修复bug前先列出所有可能的边界情况，确保修复的全面性 | 无
12月8日-12月12日 | 廖宇杰 | 工作认真负责，注重细节 | 完成向量知识库登录功能全链路学习，同级同名文件问题定位 | 学习项目过程中不用逐行代码看，如果看语法才需要 | 建议用ai工具梳理功能和框架 | 无
12月1日-12月5日 | 廖宇杰 | 学习能力强，能快速融入团队，有良好的项目管理意识 | 成功完成mem0公网测试脚本编写、测试环境调通，以及他山之石项目目标对齐 | 制定项目目标要有意义，不要做面子工程 | 在执行前多对其项目目标和意义 | 无
11月24日-11月28日 | 廖宇杰 | 有探索精神，能积极思考问题 | 在市南支行知识库建设工作支持中，研究RAG方案，为后续工作打下基础 | 在Excel文件RAG处理方面需要更系统地研究 | 可以系统学习Excel文件RAG处理方法，可以参考相关论文和开源项目 | 无
11月17日-11月21日 | 廖宇杰 | 动手复现能力强，能快速将学习新应用框架 | 成功完成mem0 demo，数字档案建设测试服务重启和投产上线 | 在mem0源码学习中可以更深入地理解核心逻辑 | 建议先聚焦核心模块、实现应用构建和测试，再逐步学习其他部分 | 无
11月10日-11月14日 | 廖宇杰 | 工作负责，积极排查生产上线问题 | 成功完成数字档案建设生产上线、bug修复、dify接口封装，以及新行员SQL考试 | 在接口文档撰写时可以更注重规范性和完整性 | 参考开源库的代码架构规范 | 无
11月3日-11月7日 | 廖宇杰 | 乐于交流，愿意促进团队知识共享和交流分享 | 成功完成数字档案建设合并辅助检查、特色应用和新闻问答代码，学会使用fastapi封装服务接口，以及ai周资讯简报更新 | 分享会可以积极讨论 | 分享会前可以先构思问题，带着问题参加分享 | 无
10月27日-10月31日 | 廖宇杰 | 快速学习api封装工具、搭建服务 | 成功完成数字档案建设文档格式转换，包括脚本开发、fastapi封装、接口测试等 | 服务本地部署后迁移到行内可能因为环境问题无法直接启用 | 提前了解环境行内环境配置，尽量和行内开发环境统一，比如用wsl模拟Linux环境 | 无
10月20日-10月24日 | 廖宇杰 | 善于思考，做项目过程中能主动发现问题并提出解决方案，积极沟通 | 成功完成数字档案建设文档格式转换脚本开发，新行员SQL考试，以及ai周资讯简报更新 | 在处理会议纪要类型文件时可以考虑用VL+OCR结合的方式 | 针对部分OCR无法识别的红头文件，用VL做补充 | 无
10月13日-10月17日 | 廖宇杰 | 听取导师意见，有条理地梳理工作框架 | 成功完成rag带表格word脚本debug，多个文件评测，以及PPT处理方向梳理 | 文件处理需要系统化地考虑 | 建议用思维导图方式，梳理整个文档处理的框架 | 无
10月09日-10月11日 | 廖宇杰 | 能快速学习实践 | 成功完成带表格word文档切分方式处理，以及memory知识学习 | 在处理表格文档时可以更系统地考虑各种表格结构 | 系统学习表格处理的理论，提高处理能力 | 无
9月28日-9月30日 | 廖宇杰 | 处理逻辑清晰，能发现并解决代码中的问题 | 成功完成带单元格表格word文档切分方式处理，以及memory知识学习 | 在采用新的方法以后可以做一些测试 | 编写的脚本可以做一些测试，生产测试报告 | 无
9月21日-9月26日 | 廖宇杰 | 学习能力强，能快速掌握新技术，有良好的文档编写能力 | 成功完成他山之石、知识库工作框架，以及带标题的图文Word召回评估报告 | 在RAG切块效果评估方面可以更系统地设计评估指标 | 建议参考相关论文和实践，设计更科学的评估指标 | 无
9月16日-9月19日 | 廖宇杰 | 积极主动，善于学习，能快速将所学知识应用到实践中 | 成功完成带标题的图文Word清洗标注脚本，以及他山之石工作流调整 | 在文档处理时可以更注重处理效率 | 建议优化处理脚本，提高文档处理效率 | 无
9月8日-9月12日 | 廖宇杰 | 学习态度积极，能独立解决问题，有良好的沟通能力 | 成功完成RAG文档切片方法整理，形成初版调研报告 | 在工作规划时可以更注重优先级排序 | 建议使用工具进行工作规划 | 无
9月1日-9月5日 | 廖宇杰 | 动手能力强，能快速掌握新技能，有良好的学习能力 | 成功完成零售CRM行外demo脚本开发，dify工作流开发 | 在解决技术问题时可以更系统地记录解决方案 | 建议建立个人技术问题解决方案库，方便以后参考 | 无
8月25日-8月29日 | 廖宇杰 | 积极主动，善于思考，能独立解决问题 | 成功解决新闻收集工作流爬虫参数过期问题，同步零售CRM项目 | 技术方案可以灵活调整，扫码步骤不能跳过可以把这个环节嵌入流程中 | 无法直接实现的方案可以迂回地实现 | 无
8月18日-8月22日 | 廖宇杰 | 学习态度积极，主动找带教汇报工作进度和当前遇到问题，沟通解决方案 | 1、完成情报收集的主体工作流demo开发； 2、了解CRM需求背景 | 目前虽已完成主体工作流内容开发，但完整课题的结果报告输出略有延期，完成课题交付意识需提升 | 1、及时跟进课题开发进度，明确交付时间截点，按时按质完成任务； 2、下周开始正式参与CRM真实业务场景的开发实践 | 无
8月11日-8月15日 | 廖宇杰 | 学习态度积极，主动了解部门工作以及后续带教安排，需要提前学习储备的内容等；主动学习能力强，了解行内智能体平台工具等相关使用 | 通过培训作业快速了解行内主要系统和数据使用；通过情报资讯收集课题，快速熟悉使用dify、coze等智能体平台使用方法。 | 1、他山之石课题场景完成搭建 | 1.积极主动找新人沟通，答疑解惑，尽快熟悉行内环境； 2.通过课题动手实操加深大模型工具使用 | 无

## 课题导师-月报（赵家乐）
周期 | 带教学员名称（按优秀程度排名） | 带教学员特质：态度/能力/意愿 | 本月有哪些进步 | 本月还有哪些需要改进 | 做了哪些改进措施 | 效果如何 | 还有什么问题无法解决
2025-12-30 | 廖宇杰 | 积极主动，学习能力强，能够快速学习使用ai辅助工具；在遇到代码问题时，能结合工具和个人思考快速定位问题。 | 1、成功完成向量知识库本地部署，修复同级文件夹同名文件bug；对向量知识库理解更全面，逐步上手向量知识库的二次开发工作。 2、实现、评估并弃用mem0框架，仅采纳id分级功能。通过源码学习和论文阅读对memory有一定了解。 | 工作可以用ai工具快速验证，多使用国外的ai工具。用插件和多个ai工具结合的方式进行开发；多尝试新模型和新产品 | 1、教导新人采用国外的先进模型快速做想法验证 2、解决新人在学习向量知识库中遇到的问题 | 1、1天半快速验证想法，验证过程中能够发现预想方案的问题； 2、即时沟通问题，指导新人学习应用开发方法论 | 无
2025-11-30 | 廖宇杰 | 认真负责，对待项目有责任心，严肃对待生产上线任务。善于总结回顾，项目做完后有主动做复盘和归纳。 | 1、完成数字档案项目全流程开发并上线，了解机房生产上线全流程； 2、行外、行内、生产三个环境有差异，学会做新的开发工作时如何定位差异、解决差异 3、memory0框架源码学习，举办他山之石第二次分享会； | 代码编写要规范，包括测试接口和生产接口、测试接口文档和生产接口文档应该尽量保持一致 | 1、通过档案数字化项目带新人体验生产上线流程，协助新人解决生产上线过程中的问题；每天下午定时和新人沟通问题。 2、教导新人后续项目中要规范代码和服务接口文档的编写。 | 1、带领新人开发的档案数字化项目顺利上线，纠正新人测试和生产的接口不统一的错误；项目测试准确率达100% | 无
2025-10-31 | 廖宇杰 | 学习能力强，动手能力好，能快速学习并应用新的技术框架。 | 1、成功完成数字档案项目工作开发；掌握并应用fastapi框架； 2、完成RAG数据清洗脚本Word部分开发 | 项目开发前要明确需求，业务的需求文档可能和业务想要的最终形态不一样，尽量避免中途多次需求同步；行外开发迁移到行内要注意环境一致 | 1、高频沟通：每天下午定时沟通，及时同步工作进展、讨论技术方案、解决新人的技术问题。 | 1、开发结果符合业务预期，明确一些需求文档中没有写清楚的要点； 2、问题不过日，新人开发过程中能有明确的开发方向，快速执行 | 无
2025-09-01 | 廖宇杰 | 工作态度端正，积极主动，工作思考和逻辑思维有一定提升。 | 1、熟练使用dify、开源算法平台等行内平台工具，并能够独立完成场景搭建工作 2、针对当前问答助手的RAG方案问题，进行系统性调研，解决方案和工程开发能力有一定提升 3、逐步深入思考他山之石的课题，情报收集和定期研讨怎么发挥效果 | 深入学习RAG相关问题解决方法，形成可复用的技术解决方案库并可以封装成复用的算子包，提升开发效率 | 1、至少每周一次例会进行交流，包括工作进展、问题以及个人的想法等，及时了解新人工作动态。 2、指导新人使用思维导图辅助理清工作思路 | RAG工程开发能力有较好的提升，有意识从问题、解决方案、评测各环节思考并落实 | 无
2025年8月 | 廖宇杰 | 工作态度积极，主动学习能力强，主动找带教老师沟通问题，进行工作进展汇报 | 独立使用dify/coze等智能体平台独立搭建业务场景 | 1、工作思路要聚焦，目标明确； 2、每一项工作要主动思考如何做的更好，做demo容易，如何能真正落地交付并用起来，需要静下心认真理解需求并思考 | 1、至少每周一次例会进行交流，包括工作进展、问题以及个人的想法等，及时了解新人工作动态。 2、开发过程问题，随时沟通解决。 | 1、逐步引导去做工作的进一步思考，目标逐步聚焦； 2、开发过程中的问题及时解决，完成新场景智能体开发工作 | 无