## 0522
科室/委员会 | 本周计划 | 本周工作内容 | 下周工作计划 | 上周重点工作推进情况 | 重点工作推进情况 | 本周管理心得 | AI推广案例/心得 | 问题与风险
项目管理 | 1、2026年数据部立项工作：1）向总经理室汇报“面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目”（第3次）；2）明确“大模型应用”项目范围。 2、研发流程优化：讨论、提交科室批次上限管理优化方案。 3、项目管理： 1）重点项目：“对公信贷智能化提升项目”完成立项签报、采购文件，对接采购中心开展采购事宜；“对公客户经理工作台建设项目”下周三完成方案预算，周五前发起立项签报；“AI手机银行客户服务助手项目”完成采购组件询价、专家评估，争取通过金科技术架构审核，目标是5月底完成方案预算流程；“大数据DataOps体系建设”完成预算调整内容，确定和研发平台（ONES）对接具体计划。 2）管理事项：推动总经理室审核“数据部项目管理工作手册”。 | 1、2026年数据部立项工作：指导、推进立项进度，本周4个项目完成方案预算。立项流程中15个（已完成1个、编写中1个）：待总经理室评审2个、业务会签1个、方案预算5个、立项签报7个。 2、信创管理：1）配合金科架构部，组织填写“应用场景成熟度自评表”；2）跟踪信创工作进度，指导信创立项流程：“实时和离线大数据集群信创改造”lience采购商务咨询材料编写，指导平台部开展方案预算和签报编写。 3、研发流程优化：1）完成科室批次上限管理优化方案设计，并提交金科；2）参加金科部组织“敏捷项目试点流程”讨论。 4、业技融合：协同信统部编写风险板块季度汇报材料，组织苏开风险开发团队补充内容。 5、项目管理： 1）项目周例会，周五召开重点项目周例会审议12个重点项目进展，确认5月里程碑执行情况（7个）。 2）重点项目：“对公信贷智能化提升项目”签报通过计财部审核，采购准备--本体咨询（3轮）、WPS（3轮）、智能体实施（1轮）、评测（1轮）、建模平台（1轮）；“对公客户经理工作台建设项目”完成方案预算，建立站会机制，完成参数中心、产品视图开发；“AI手机银行客户服务助手项目”完成技术可行性方案线上评审，完成工作量专家评估，正式发出采购组件询价邮件；“大数据DataOps体系建设”质量检核模块5月版开发测试，发起5月版投产变更流程。 3）管理事项：1）组织研发团队确认非编码人员范围（行员+厂商）；2）数据e桌面用户权限检查，关闭非正常状态用户权限。 | 1、2026年数据部立项工作：1）向总经理室汇报“面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目”（第4次）；2）明确“大模型应用”项目范围--待补充。 2、研发流程优化：讨论、提交科室批次上限管理优化方案。 3、项目管理： 1）重点项目：“对公信贷智能化提升项目”完成立项签报，完成采购文件准备，对接采购中心开展采购事宜；“对公客户经理工作台建设项目”正式发起立项签报，开始客户360研发；“AI手机银行客户服务助手项目”完成组件询价工作，力争完成方案预算流程；“大数据DataOps体系建设”给卢总汇报版本迭代计划，确定和研发平台（ONES）对接具体计划。 2）管理事项：收集总经理室对“数据部项目管理工作手册”的修改意见。 | 敏态研发时效提升： 1）与金科项目管理部讨论“T+1线上CAB”质量管控方案，下周组织数据部研发科室确认。 2）调研数仓测试工作情况，下周组织数据开发部、数据测试部就当前工作问题进行讨论。 | 敏态研发时效提升： 1）开发科室需求研发并发数分析，调整批次上线。 2）下周组织数据开发部、数据测试部就当前工作问题进行讨论。 | 暂无 | 暂无 | [关注]“营销策略系统建设项目”待明确科技建设方。
需求管理 | 1、需求管理及评审：完成需求管理评审。 2、产品经理需求工作管理： 1）完成需规质量把控内容培训，产品经理对5月版需规进行审核。 2）试运行产品经理判断需求是否涉及测试，加入需求评审工作。 3）调研需求澄清工作落实情况 3、产品经理培训： 讨论AI方向培训能否叠加通用培训。 | 1、需求管理及评审：本周独立评审需求28个，不通过3个，未反馈4个。 2、敏捷项目需求评审：金科部发起敏捷项目流程试点，讨论重塑需求评审流程，主要分需求意向线下评审和子需求项线上评审oa会签。 3、产品经理需求工作管理： 1）需求澄清工作，调研0512需求，需求澄清工作开展较慢，下周调研前几周情况。 2）需规质量审核，完成审核培训，5月需规审核中进度较慢，按计划仅20%有反馈。 4、产品经理培训：协同综合部、智能研发管理部讨论培训方案，主体方向基本明确，全员产品经理通用培训+AI领域场景化培训（相关骨干组长），待细化方案 | 1、需求管理及评审：完成例行需求评审。 2、敏捷项目需求评审：与金科进一步讨论明确新的评审流程，数据部评审关注点等。 3、需求澄清及需规质量审核工作，对于未完成部分，逐个沟通了解情况。 | 产品经理工作职责完善： 1、产品经理对需规中业务部分负责，接手金科需规质量考核。 2、需求评审阶段加入是否重点测试范围判断，减轻测试团队后期才接到测试要求的时效压力和人力分配问题，同时可参与需求澄清会议提前了解需求。 | 产品经理需求工作管理： 需求澄清和需规审核工作，整体开展进度较慢，产品经理责任意识尚不够。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
架构管理 | 1、架构专题： （1）AI理想架构：针对智能体平台的架构设计组织架构讨论 2、架构及执行： （1）跟踪推进架构例会待办事项 3、架构师能力提升： (1）与外部培训合作方讨论数据架构培训方案 (2）架构师考核方案制定。 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控： 1）对于所有新增需求，在数据库变更审核流程中进行数据架构强管控。 2）梳理数据架构自动检核需求，与ADPM自动对接，落入数据管理资产管理平台 | 1、架构专题： AI理想架构： 协同金科架构召开AI领域架构规划评审讨论会，金科主要意见： （1）需要在总体架构图中区分研发态（开发、调试、测试）和运行态（部署、推理、监控） （2）建议通过七层架构图来明确表达智能体和智能体、智能体和应用、智能体和数服的调用关系 （3）需要明确目前规划的MLOPS与金科研发智能化（瑶光）之间的关系 2、架构及执行： （1）按周跟踪架构例会待办事项，2026年共36项待办事项（新增3），完成21项（新增3）。 （2）梳理目前应用架构规范、数据架构规范、技术规范，进行架构规则skill提炼。 3、架构师能力提升： 1）梳理架构师考核方案框架，下周完成初稿。 4、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查12次申请，退回2次，退回需求都和应用负责人进行交流，明确主要需要改进点。 （2）协同金科DBA团队宣导数据架构审核点。 5、架构讨论 1）与金科上开讨论决策花呗历史漏报客户征信补报方案，有异议，待上升本部架构决策。原则上正常报送是各业务系统或者外部系统按照征信报送要求提供成品数据，征信报送系统不做复杂逻辑加工，因此证信补报送也应该由业务系统进行补报逻辑加工。 2)与金科上开讨论网商与京东金条不良短信告知优化方案，达成一致，对于数仓存量包袱向应用计算区（金科）的迁移和整改，需要数据部有一份整体规划，讨论确认后，进行迁移，在这之前，存量的优化仍维持现状，由数仓团队承接。 3）与金科苏开进行司库获取支付系统联行号方式的架构讨论，尚未结论。 6、参加金科可行性方案评审：共三个议题，与金科本部架构讨论可行性方案模版修改。 | 1、架构专题： （1）AI理想架构： 1）针对智能体平台的架构设计组织架构讨论 2）根据与金科讨论意见调研修改理想架构 2、架构及执行： （1）跟踪架构例会待办事项 （2）提炼架构规则skill 3、架构师能力提升： （1）完成架构师考核方案初稿编写。 （2）组织调度系统架构分享 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控： 1）对于所有新增需求，在数据库变更审核流程中进行数据架构强管控。 2）梳理数据架构自动检核需求，与ADPM自动对接，落入数据管理资产管理平台 3）梳理APASS和DEVOPS工具上进行数据架构强管控需求。 | 1、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查62次申请，退回31次 | 全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查12次申请，退回2次，退回需求都和应用负责人进行交流，明确主要需要改进点。 （2）协同金科DBA团队宣导数据架构审核点。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
综合管理部 | 1、招聘： 校园招聘：已发OFFER人员（9人）的签约跟进工作； 社会招聘：1位数据安全岗人员材料整理以及报总经理室审批签字、社招面试安排。 2、开发管理： （1）开展供应商月度例会，培训行内商务支付条件，推动供应商回款； （2）准备下一轮采购过渡期承诺函材料。 | 一、招聘： 校招：春招已发OFFER（11人）的签约跟进；制定暑期实习生笔试卷策略，在牛客网出题后组织新行员进行笔试卷测试，将测试体验和意见建议给到从事数据分析的业务骨干评估后进行笔试卷微调。 社招:社招需求发布官网；9个简历筛选，2场面试安排，数据治理部2位已发OFFER人员（数据安全岗—吴佳，数据治理岗—李默涵）的入职时间跟进，1位社招人员（数据安全岗—王佳雯）已向人力部报批。 二、开发管理： 1、完成3个信创项目预算编制与审核工作。 2、供应商月度例会，分析1-4月扣罚指标、宣导供应商支付机制，协助供应商理解支付规则 3、约谈软通接口开发缺陷，导致法院查询数据错误，造成行方风险敞口300余万元 4、4月开发管理分核算与申诉，申诉下次变更1条、事件24小时解决率。 三、合规管理： 1、完成内控合规岗8名候选人初面。 2、了解2月5号外部数据服务中断异常事件并撰写决议报告。 3、跟进金融资产分类管理专项审计报告征求意见稿反馈。 | 一、招聘： 校招：暑期实习生招聘发放笔试通知组织笔试工作。 社招：目前已在社招各个流程环节以及官网上收到的26份简历，进行筛选后组织笔面试。 二、开发管理： 1、组织开发管理培训。 2、软通扣罚流程。 3、外包支付梳理。 4、A模式人员半年度汰换。 三、合规管理： 1、反馈16个走绿色通道制度复审结果。 2、安排内控合规岗8名候选人复试。 3、跟进“智芯工程”项目专项审计事实确认书4张。 | 人员培养： 1、工作台项目正式启动第一个Sprint迭代。考虑到新行员背景技术栈不同，首次迭代新行员按部室职责划分参与项目工作。 平台部新行员率先探索AI辅助编程模式，聚焦角色人员管理与产品管理功能的开发——带教与新人针对同一功能分别独立实现，通过结果对比持续打磨提示词，形成"双轨并行、即时校准"的实战学习闭环；信管部新行员主导需求侧工作，完成跨部门需求沟通、需规编写与需求澄清，在真实协作场景中锻炼业务理解与文档表达能力；开发部新行员深入一线开展数据调研，并同步开始进行相关开发工作，快速建立对系统数据全貌的认知；智能应用一部新行员则启动产品解析智能体的研发，落地大模型使用场景。 2、基于 | 人员培养： 1、对2026年度组长、骨干答辩结果进行梳理并提报总经理室审核，计划下周发布； 2、制定2026年新行员培养方案，并提报总经理室审批，根据会议结论，在下周重点完成人员培养目标、可量化的评价指标。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
信息统计部 | 支行经营智库建设： （1）掌上行：重点领域对公贷款、同业存款等数据页面配置与验证；结合支行问题痛点，明确年初基数还需追溯的范围与追溯方案。 （2）KPI&营收线上化：一是针对前期调研结果，跟踪评估线上化方案可行性；二是对接管会系统，进一步明确需求细节。 （3）UDAS资产运营：启动UDAS指标查询展示目录梳理，优化支行使用体验，预计本月完成。 （4）管理分析专题：一是与虹口支行沟通讨论当前定价后评估分析内容；二是持续探索明确规则范围内，大模型识别定价表现“差”的效果。 风险BP工作： 1、持续推进非现场监测分析； 2、完成普惠监测体系的demo设计； 3、持续推进看板建设工作； 4、明确材料清单功能所依赖的知识内容，完善放款审核材料清单生成功能。 | 支行经营智库建设 1、掌上行： 1）支行作战室：联动机构服务团队持续推广分支行使用，结合虹口等支行反馈迭代优化展示； 2）重点业务场景：结合自律机制等要求，同业存款开发中；郊区金融、科技金融上线正式开放，BI看板同步下线，相关底层模型推广业务使用中；贵金属损益穿透管理专题上线测试中； 3）支行用数痛点解决：关于年初基数的问题，进一步了解机构改革后各支行还存在的问题； 4）掌上行运营：掌上行机构层级展示、广告、访问统计等功能优化； 2、支行KPI&营收线上化： 1）条线KPI，对公和零售开发已纳入排期，预计二季度内完成9成开发； 2）营收：完成2个部门一轮排摸调研，3个部门数据核验，同步跟踪其他部门明确线上化方案 3、UDAS资产运营：基于用户使用体验反馈，优化UDAS使用。包括：重点明细模型标注、指标血缘分析、信息发布推送提醒、发布明细模型使用手册。 4、管理分析专题： 对公贷款定价后评估AI场景开发，业务场景包括：自律底线、EVA 风险BP工作： 1、风险预警信号挖掘---以宅即贷产品为切入 1）本周对宅即贷个人循环产品进行了逻辑优化与数据核验，并根据资产检视情况完成资产归因分析及客群分析。 2）本周完成宅即贷普惠监测体系的demo设计。 2、授信管理看板 1）持续迭代优化放款中心、非零军令状、零售军令状看板的样式及逻辑。 2）推进信用风险指标监测系统看板组件开发及数据验证。 3、对公授信全流程智能化项目（贷后监测模块） 1）完成放款材料清单功能测试。 2）根据测试结果与开发侧沟通，形成进一步迭代优化方案。 | 支行经营智库建设： （1）掌上行： （2）KPI&营收线上化：零售条线部分KPI上线和验证；洽计财进一步明确需求细节，讨论并设计营收线上化方案。 （3）UDAS资产运营：针对指标进行分类梳理，预计两周完成。 （4）管理分析专题：对公贷款定价后评估AI场景开发&测试 风险BP工作： （1）持续推进非现场监测分析； （2）完善普惠监测体系的demo设计； （3）持续推进看板建设工作； （4）明确材料清单功能所依赖的知识内容，完善放款审核材料清单生成功能。 | 人行迎检：1）制度修订方面，已发起修订发文流程，每周跟踪会签进度。2）系统增量管控方面，当前三个关键需求均已提出（科金部合同支用环节标签增加需求、规则提示触发需求，风管部贷款投向规则提示需求），跟进后续需求上线进度。3）科技贷款问题排查方面，人民银行已放开科技贷款调整报备通道。联合科技金融部于月底前完成各类问题清单整理与报备调整，包括：战略新兴产业贷款全量调入调出排查、供应链审慎剔除、融资租赁排查、并购贷款认定、隐债客户排查，涉及金额约70亿元。4）绿色贷款排查方面，人行审核力度趋严，对抽样数据均要求提供完整的证明材料，并提出问题和质疑。本期已经针对供应链融资、保理融资的穿透认定，要求我行整改（目前已完成整改），涉及金额50亿元。另，结合人行案例自查发现新能源汽车及零部件相关产业需审慎调出（约20亿元）。5）持续沟通与报备方面，针对科技金融、绿色金融我行自查发现的问题，拟月底前完成全量内容的梳理，先与上海人行当面沟通汇报，并提交人总行报备调整。 2、智慧监管项目：1）项目进度：开发部、平台部编制预算和可行性方案中，完成后即可发起签报。2）智慧监管流程智能化：已收集各报送人员关键痛点，基于痛点总结关键问题并形成初步流程智能化方案，后续拟针对金数、系统重要性两大应用，联合报送负责人头脑风暴共同完善流程智能化方案。3）自动化底座推进：借助系统重要性银行手工转系统契机，梳理我行全量业务数据自动化情况，已完成初步梳理并提出自动化开发需求。 3、数据质量评价体系：1）撰写和修订第一期质量运营报告，择期全行发布。后续按照月度频率，持续发布质量运营报告。2）试点数据质量监测运营，基于32项可建模的人行典型案例和13项业务专家规则，对对公信贷业务投向及五篇大文章认定准确性开展数据监测，发现可疑问题类型4项。疑点数据确认与核查、监测模型优化等工作将继续安排推进。3）普惠金融专项治理工作，基本完成前期查明问题的成因分析和方案制定，5项问题待业务、科技与数据进一步研究解决方案。4）体系化运营方面，基于科融问题管理模块功能已投产，完成开发投产测试验证，形成迭代优化需求。下一版本将于5月底投产。 | 人行迎检：1）制度修订方面，已发起修订发文流程，每周跟踪会签进度。2）系统增量管控方面，当前三个关键需求均已提出，当前就科技标签需求，已和科金部、金科部、授管部、审批部线下沟通明确。3）科技贷款问题排查方面，当前供应链剔除逻辑已排期下周上线，存量科技产业标签首批问题数据已完成初步四部门线下会签。4）持续沟通与报备方面，针对科技金融、绿色金融我行自查发现的问题，拟月底前完成全量内容的梳理，先与上海人行当面沟通汇报，并提交人总行报备调整。 2、智慧监管项目：1）项目进度：开发部、平台部编制预算和可行性方案中，完成后即可发起签报。2）智慧监管流程智能化：已收集各报送人员关键痛点，基于痛点总结关键问题并形成初步流程智能化方案，后续拟针对金数、系统重要性两大应用，联合报送负责人头脑风暴共同完善流程智能化方案。3）自动化底座推进：借助系统重要性银行手工转系统契机，梳理我行全量业务数据自动化情况，已完成初步梳理并提出自动化开发需求。待跟进需求进展及开发排期。 3、数据质量评价体系：1）开展对公信贷业务投向及五篇大文章认定疑点数据确认与核查，同步完善质量监测模型。2）普惠金融专项治理工作，开展基于0430数据的问题识别与成因分析，重点推动新增问题解决；同时，围绕前期尚未形成解决方案的问题，组织公司部、普惠部和科技部开展问题深度分析和整改措施制定。3）体系化运营方面，明确质量评价体系可视化运营建设方案和工作计划，推动线上化功能开发。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
信息管理部 | 对公BP: 一站式工作台：根据梳理的功能逻辑和数据字段进行数据和应用开发，优化完成产品知识库功能的需求规格书和开发交付；针对经营诊断和产品推荐两个复杂场景，与业务共同梳理明确规则，技术侧确定实施方案并启动开发 信贷优化提升：尽调推广，并召开跨部门协调会；普惠鉴真模型再运行稳定一周给二道防线检查 零售BP： 1、长尾客户经营模式及策略复盘： 2、客户旅程底座建设：（1）、推进业务合作，明确参与成员，初步计划试点场景。（2）现有场景事件策略设计，推进策略上线 | 对公BP： 1、科创客户经营：1）CRM科创画像五力模型部分计划6月底上线，科技资质荣誉与科创风险模块受外数接入影响，存在延期风险，等待项目组协调。 2）孵化器企业圈客营销：本周完成营销名单初筛与核心团队成员外搜数据收集探索。3）科创有贷户评价模型：一季度客户评价结果已下发至经营单位，本周沟通二季度优化方案。 2、小微信贷获客：1）已完成基于流水的4类目标策略客群挖掘。2）上一轮通过电话等触达方式意愿率5/26，并计划结合替换对标行贷款策略形成下一步方案。 3、司库客户经营： 零售BP： 1、GMP项目：已与零售部和金科部向两位行长专题汇报；项目已发起，下周初完成业务会签，拟写签报中；POC环境已部署，设计方案推动测试中 2、长尾客群经营：1）推进搭建策略评估迭代优化方案，沉淀有效策略每月自动跑批；2）补充6类商机策略于6月部署。3）大模型POC：产出第一批代发场景资金沉淀、消费活跃等高意向客户清单约4000人，已部署策略外呼。 3、CDP推广：平台月活95户，较上期增长6%，生成270条客群输出任务至BI2.0支撑客户经营，较上期增长20%。1）协助对公BP建立对公客户主体，与火山交流同业对公场景应用、标签体系以及行内权限管控可行性；2）平台管理办法初稿撰写，BP协同平台、开发讨论标签生命周期管理实现方式以及当前存在的问题；3）推进BI2.0标签、客群模块下线，拟机构邮箱通知总分支行，协同零售业务部发布平台功能下线公告；4）配合网点负责人授课事宜，调研并筹备CDP培训内容； 3、小模型开发应用：两场景试用智能算法演化平台并与应用二部沟通平台诉求 | 零售BP： 2、长尾客群经营：1）与业务对齐策略评估沉淀迭代和优化方案，投入开发；2）商机标签、事件评估与接入。3）大模型POC：优化营销方案，补充代发专项场景运营思路与资源，预定义规则 拆解工作流并优化prompt。 3、客户旅程：1）从业务价值、可行性等维度评估，明确项目场景。2）完成项目场景数据排摸。3）存量事件cdp上线及后续策略上线推进 | 1、客户经理一站式工作台：针对6月版本的功能，进一步做需求详细设计，梳理客户中心和产品知识库所有功能页面涉及到的数据字段和来源口径；初步完成产品规章制度的结构化解析和展示功能开发 2、信贷优化提升项目： 普惠鉴真场景：1）运营复盘：本周业务一次性成功率97%，平均任务耗时8分钟，抽样复盘样本中模型判断与人工标注结果一致率85%；2）模型研发：已完成5月上线内容研发与全链路联通性测试。 尽调场景：1）签报流程：与各业务部门确认，根据各部门反馈意见对于签报内容进行了调整，拟替换内容与附件；2）已修复4.24版本的若干问题，当前正优先修复影响推广的数据准确性问题，共16项问题，当前已整改7项；3）已完成访前一页纸中尽调要点报告的功能优化，拟按照新结构生成尽调要点报告收集一线意见；4）授信政策规则提取迭代一轮完成BP验证标注，人工字段枚举值梳理优化进行中，待确认授信政策试点应用场景和具体计划。 3、客户旅程：（1）、推进业务合作，聚焦事件能力建设及运营陪跑；（2）推进测试cdp流批结合圈群功能，上线代发场景事件策略。（3）补足场景分析，推进业务采纳差异化策略建议。主要结论：封闭式产品：客户在到期前后较长时间（30天以上）仍有登录、浏览行为，赎回和转出时间偏长（30天左右），说明资金在账上停留较久，但最终购买转化率相对更高（6.44% vs 2.86%）。可能因为封闭期较长，客户到期后重新决策周期长。定期/周期开放式产品：客户行为更紧凑，到期后赎回时间更快（17天），登录和浏览也集中在到期前后10天内，但购买转化率较低。说明这类客户更熟悉产品规则，快速赎回或续作，但续接/复购意愿可能受市场利率或产品吸引力影响。 | 1、客户经理一站式工作台：客户360视图模块整体需求澄清，包含页面展示、数据指标、客户标签等内容的口径对齐，并完成ui详细设计；核对产品制度解析结果并反馈调优意见，产品视图功能调整，在开发过程中补充明确细节，基本完成定稿；与业务讨论明确经营诊断规则，人工编制案例提交大模型测试效能 下周计划：业务反馈产品制度解析效果，根据分类框架完成批量解析；完成系统导航栏、页面通用元素的ui设计；针对经营诊断场景，同步开始数据准备、规则命中、综合判断各环节的开发工作 2、信贷优化提升项目： 普惠鉴真场景： 尽调场景：1）签报流程：与计财部顾总汇报项目签报内容与项目整体范围，修改并定稿了签报正文，项目已更名为对公授信智能化提升与智能化基础能力建设项目；2）已修复4.24版本的若干问题，当前正优先修复影响推广的数据准确性问题，共16项问题，当前已整改7项；3）已完成访前一页纸中尽调要点报告的功能优化，拟按照新结构生成尽调要点报告收集一线意见；4）明确授信政策规则梳理和场景试用计划，6月基于公司通用部分的试点范围规则在尽调、初审、问答场景试运行；7月完成行业与客户类型章节的授信政策规则。 3、客户旅程：1）代发场景事件策略推送未成功，cdp流批结合功能异常，排查中。2）初步完成收集场景：信用卡、远银、财私，待统一评估明确。3）在远银场景上线离线事件续接策略，已部署外呼，用于验证续接旅程分析策略实际成效 | 暂无 | 已试用（大模型训练小模型）算法演化平台与0-1建模功能，输出试用报告和建议；与智能应用二部就后续应用进行详细沟通，投入真实建模比较重要的是：1、生产环境正式可用；2、对接大数据特征库表。 | 暂无
数据治理部 | 1、本体工作 （1）完善本体论咨询问题列表梳理。 （2）推进本体论咨询采购材料整理确认。 2、数据标准工作 （1）继续推进司库其他模块常态化对标、落标工作。 （2）继续推进数管平台优化；推进数管平台对接智能对标工具网络方案沟通。 （3）推动完成整合模型数据项溯源和对标工作。 3、数据资产工作（含外数） （1）完成高质量数据项目需求汇报及确认； （2）完成咨询类签报提交、公司板块签报修订、零售签报、分行签报第一版。 （3）跟进外数场景模型关联开发工作，跟进DCMM5招标工作。 4、数据架构工作 （1）根据金科对AI架构的反馈，优化AI架构方案。 （２）推动自研的架构检测工具优化。 （３）架构管理理性会议。 5、数据安全工作 （1）监管检查进场迎检准备。 （2）制度更新流程推进。 | 1、本体工作 （1）与MVP项目组共同完善本体论咨询问题列表梳理。 （2）与综合部、智能研发部推进项目立项材料准备、本体论咨询采购材料整理确认。 （3）与BP、智能研发部、数据开发部共同梳理行内团队对接咨询专家工作机制。 2、数据架构与标准 （1）继续推进司库其他模块常态化对标、落标工作。 （2）与平台部共同推进数管平台优化，5月版上线功能测试；推进数管平台对接智能对标工具网络方案沟通。 （3）协同金科架构召开AI领域架构规划评审讨论会，金科主要意见：需要在总体架构图中区分研发态（开发、调试、测试）和运行态（部署、推理、监控）；建议通过七层架构图来明确表达智能体和智能体、智能体和应用、智能体和数服的调用关系。 （4）其他架构评审等常规管理工作。 3、数据资产与外数 （1）与测试部、智能应用一部讨论形成高质量数据集验证方案，待重新汇报。 （2）五大签报：风险、咨询类签报按照计财意见修改；公司、零售的外数产品存在不合理打回重修；分支行签报撰写中。 （3）外数场景-模型-产品剩余关联：进入开发阶段，6月版本上线。 4、数据安全 （1）银行同业公会数据治理专委会准备和分享； （2）与平台部、开发部讨论数据分析平台制度更新； （3）与平台部确认数据安全网关扫描判敏策略优化需求； （4）数据安全事件管理规程更新与通联现场安全评估。 | 1、本体工作 继续推进项目立项材料准备、本体论咨询采购材料整理确认。 2、数据架构与标准 （1）继续推进司库其他模块常态化对标、落标工作。 （2）根据与金科讨论意见调研修改理想架构. （3）完成架构师考核方案初稿编写。 3、数据资产与外数 （1）高质量数据集项目汇报。 （2）完成五大签报中风险、咨询类会签；公司签报修订完成；零售和分行签报推动定稿。 4、数据安全 （1）监管检查进场迎检准备。 （2）个人信息影响评估材料补全。 | 1、数据安全 （1）完成在ADPM应用系统数据安全等级的标注【推进中】 （2）梳理形成四大工作域台账清单：数据委外、数据合作交互、应用系统、数据出境。【数据委外、数据合作交互、应用系统推进中】 （3）存量安全评估：组织对四大台账内清单开展全面安全检查评估，形成评估底稿，完成率70%。【同步进行中】 （4）信用卡贷后业务流程中数据断点问题的自动化处理需求书【需求已提交】 2、数据架构 ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查62次申请，退回31次 | 1、数据架构 （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查12次申请，退回2次，退回需求都和应用负责人进行交流，明确主要需要改进点。 （2）协同金科DBA团队宣导数据架构审核点。 2、数据安全 （1）完成在ADPM应用系统数据安全等级的标注【推进中，需求预计6-7月投产，6月在分类分级基础上进行数据分类分级】 （2）梳理形成四大工作域台账清单：数据委外、数据合作交互、应用系统、数据出境。【数据委外梳理进度30%数据合作交互进度30%，应用系统完成情况80%】 （3）存量安全评估：组织对四大台账内清单开展全面安全检查评估，形成评估底稿，完成率70%。【同步进行中】 （4）信用卡贷后业务流程中数据断点问题的自动化处理需求书【需求开发阶段】 | 暂无 | 暂无 | 暂无
数据平台部 | 1. Hadoop信创：3家全部完成poc，提供三家厂商比对报告。完成商务招标材料准备，并提交商务团队审核。。 2. DataOps ：将持续完善基础平台和数据源治理底座，推进数据研发链路、模型管理、IDE/Git 集成及血缘能力验证；数据质量将围绕问题管理继续重构，并通过 Ant Design Pro 统一前端实现规范。 3. 司库：监管报送 -- 重点开展宝山区国资委、杭实集团接口报送投产验证。风险模块 -- 全力推进相关功能收尾与上线落地，完成剩余生产问题闭环整改及风险管控优化；司库智能问数--全部数据验证工作，完善数据质量核查、流程联调及验收材料筹备，全面保障司库系统顺利上线，确保满足国资委各项验收标准、顺利通过验收。 4. 智能问数：全面完成全流程功能测试、问题闭环整改及多轮联调验证，梳理上线配置与发布流程，按计划完成版本正式上线投产。 5. CRM系统：完成产品视图全场景业务校验与逻辑核验，稳步搭建360客户视图整体架构，落地核心框架功能开发与基础可用能力，为后续功能迭代夯实基础。 | 1. 智能问数：Eva场景已提交测试，目前正逐项整改意图识别相关问题；明细问数场景基于UDAS侧明细模型完成功能扩充，本周五正式上线，预计下周面向全体用户全面开放。 2. Hadoop信创：华为，腾讯，星环已经完成POC；准备发起商务采购流程。 3. DataOps：本周围绕新前端迁移、数据质量、AI Native、数据测试与数据资产协同推进，持续完善平台治理与交付基础。 4. 司库：监管报送模块 -- 宝山区国资委首页看板和接口联调测试投产上线。司库风险模块 -- 风险模块完成事后指标上线投产，并修复各类功能问题；司库智能问数--完成数据配置调整，同步优化意图识别能力 5. 数据安全：数据使用安全规范，流程梳理补充完善 | 1. Hadoop信创：准备商务采购 2. DataOps ：重点推进新前端联调、数据质量闭环、需求任务评审、AI 运维验证，并补齐契约校验与回归清单。 3. 司库：监管报送 -- 杭实接口按最新接口文档修改联调； 奉贤区国资委明细接口开发；宝山区国资委首页看板联调测试。风险模块 -- 持续配合客户验收，及时响应并处理生产问题、修复功能bug；优化智能问数意图识别，推进风险模块遗留问题整改；司库智能问数--全部数据验证工作，完善数据质量核查、流程联调及验收材料筹备，全面保障司库系统顺利上线，确保满足国资委各项验收标准、顺利通过验收。 4. 智能问数：完成Eva场景意图识别优化，该场景计划下周五投产上线。 5. CRM系统：产品视图提交测试；启动客户拜访功能调研、客户视图开发及移动端开发工作。 | CRM一站式工作台：完成了参数中心和产品视图两个功能模块的开发，参数中心支持参数的增删改查与分类权限控制，产品视图实现了产品列表与详情展示等核心功能，均已部署至测试环境交付测试人员开展功能验证与回归测试。客户视图方面，协同数据开发部与业务人员进行了多轮沟通，共同确认了客户视图的数据口径、统计维度及来源表，为后续正式开发奠定了数据基础。2周迭代内部交付，6月底外部用户交付 | CRM一站式工作台：完成参数中心全流程测试；确定客户视图UI设计方案与对应数据来源；完成产品视图功能全部开发工作。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
数据开发部 | 1、清包袱项目 (1)项目：紧盯签报流程； 2、新线补齐（小步快跑）：下周重点盯下游应用集市切换及下线进度； 2、客户旅程课题 (1)完成“发起赎回”和“登陆手机银行”的联调测试，以及“存款支取”行为事件的代码开发和评审工作 3、采集切换 切换有下游的CRM作业，同时对L74（合同支用）进行切换前的开发测试。 4、监管报送模块切换 （1）跟进各报送模块遗留问题修复 （2）推动交付物的整改验收工作 （2）持续推进已切换报送模块UPR集市作业下线（再平稳运行一个月末执行） 5、超级工作台 （1）初步完成接口模型设计框架与应用组评审 | 1、清包袱项目 （1）项目：已发起OA签报，卢总审批中； （2）新线补齐（小步快跑）：一阶段补齐目标基本达成，三基础集市表级比对通过93%，字段比对通过82%，RTL/MRP集市已安排下游分批次切换；各下游集市通过新需求及行员自研已在逐步切换：RDI近100%切换完成、其它集市排期开发中，本周下线/置虚64个作业 2、客户旅程课题 （1）“理财续接”场景本周与信管部讨论确认为14个高优先级行为事件，确认新增的属性字段及业务口径； （2）目前2个已代码评审，待与finder联调测试：发起赎回、赎回到账；1个已开发测试完毕，待代码评审：交易流水-代发养老金入账；调研5个行为事件的离线口径； （3）初步使用通义灵码检查flink sql语法问题、补全代码和注释，有助于提升问题排查效率，后续研究impala sql如何更准确转flink sql （4）针对实时开发平台痛点问题，本周与平台部进行沟通，计划解决JSON_VALUE与表/字段大小写敏感问题，新实时开发平台试用中，待反馈效果 3、采集切换 本周主要进行39个CRM（有下游）迁移前的开发测试；零星无下游作业采集切换（30个） 4、监管报送模块切换 （1）已完成慧信工程监管报送14个模块的切换。 （2）UPR集市作业下线：截至本周已下线198个作业，剩余1075/1273 5、超级工作台 （1）本周针对业务已明确需求完成CRM集市接口设计，与CRM应用端同步对接 （2）同时开展集市口径分析、模型设计工作 | 1、清包袱项目 (1)项目：紧盯签报流程； 2、新线补齐（小步快跑）：下周重点盯下游应用集市切换及下线进度； 2、客户旅程课题 （1）完成“理财续接”的高优先级行为事件口径调研 （2）新实时开发平台试用过程中的问题排查，评估新老平台的使用情况 3、采集切换 切换有下游的CRM作业，同时对L74（合同支用）进行切换前的开发测试。 4、监管报送模块切换 （1）跟进各报送模块遗留问题修复 （2）推动交付物的整改验收工作 （2）持续推进已切换报送模块UPR集市作业下线（再平稳运行一个月末执行） 5、超级工作台 （1）完成CRM集市接口口径调研、模型设计工作 （2）针对设计完成的接口同步开展数据同步、开发、测试等工作 | 客户旅程课题：实时开发平台测试环境数据经架构决策，建立常态化源系统-CDC抽数链路，协助提供测试数据，待整理“理财续接”场景下所需表联系源系统和CDC协助一起配置； | 变革数据研发工艺，探索本体+大模型下的银行企业级本体模型构建 1）梳理研发工艺框架，优先选取代码编写、模型设计作为核心环节进行研发效率提升 2）选取核心潜力人员组建本体研究小队和大模型应用探索小组， 开展研究实践 3）针对日常需求中高频重复工作（上游系统迁移类需求项目）进行拆解分析，以SRMS迁移项目为例，梳理上下游关键交付物形成知识库，构建大模型工作流，支持常规ETL代码脚本自动化修改。 | 盘点部门工作优先级，警醒自己与组长们，不能迷失在事务性工作中，忘记部门核心主线工作 | 暂无 | 1、因生产数据同步到测试环境脱敏审核慢，5月版开发测试进展严重受阻。 解决方案：已与数据安全团队、数据测试部一起协商制定《生产数据恢复测试安全审核流程2.0版》，后续结合执行情况进一步优化
数据测试部 | 1、测试管理： 1）与产品委对接明确是否测试的判别规则 2）与项目委共同推进测试流程阻塞（如提测晚、需求反复等）事项。 2、智能体测试： 1）MVP：0529版本测试 2）智能问数：EVA场景测试 3）评测平台：细化功能点需求文档并评审 | 1、测试管理： 1）发布数仓投产情况分析周报： 2）GitLab向国产化Gitee平台迁移：整体迁移方案为平迁，本周已要求涉及迁移应用负责人按要求填写云文档，并补充Gitee使用手册 3）测试环境数据管理：制定JAVA类应用与数据类应用测试环境数据管控长期方案，其中存量数据扫描和上游数据来源管控方案待进一步细化讨论 2、重点项目需求测试： 1）司库:0522、0612版本测试正常推进 2）RAD/RSD/征信:并行期及月版验证，正常推进 3）智能问数： ①EVA：测试中，当前功能和数据均存在问题，共7个缺陷待排查修复。 ②对公贷款历史数据查询：本周无进展，预计6月份开始开发 4）超级工作台：用户、岗位、机构、角色信息管理四个模块整体测试进度90%，当前已执行测试案例782条，提出有效缺陷46个，已解决18个，剩余缺陷本周集中修复，暂无风险 5）村行等项目：CB对公贷款已卸数，其余源系统未卸数，零售贷款核心5月底前无法卸数；第二轮0630时点待确认，项目组初步统一0620时点 | 1、测试管理： 1）跟踪gitlab迁移进展，下周三之前完成所有应用信息确认 2）明确上游应用与数仓测试环境对接方案，制定初步规范。 2、智能体测试： 1）MVP：完成0529版本测试并给出准出报告 2）智能问数：EVA场景测试 3）评测平台：细化功能点需求文档并评审 |  | 1、生产质量管理： 1）日志采集补全：原则上所有应用日志均应纳入采集，45个应用共386个日志已纳入，新增登记应用6个涉及日志38条，下周专项组会请组长和架构师共同评审未反馈应用 2）长文本智能分析停机变更超时： 变更过程中多次授权且超过变更报备窗口时段，判为失败变更；暴露了变更规范相关多项问题，下周将组织复盘及宣讲；此外，各应用承诺服务时间（如7*24h）合理性亦待组织梳理确认 3）有权机构查冻扣事件： 2、智能体测试： 1）MVP-5月版:尽调场景开发完成，遗留问题解决中。普惠流水鉴真场景全链路联通性测试完成，准确性测试通过率低5/26,解析准确性不足（当前无提升方案），分析准确性问题排查中。此外，性能优化效果在测试环境无法验证（同流程生产8分钟，测试环境需20分钟），正在排查测试环境模型性能卡点 。 2）评测产品：盘点当前试用产品与期望功能的差异，与火山、阿里火山沟通可行性，同时研讨自研的可能性和投入情况。 3、DataOps： 1）数据准备功能新增安全审核流程，再次对齐需求，进入开发阶段，制定交付里程碑 | 暂无 | 暂无 | 暂无
机构服务团队 | 1.日常需求对接 完成零售营销场景后评估看板制作。 2.数据分析产品货架 1）完成线上各渠道宣传物料投放，开始线下实地宣传。 2）发起数据分析产品货架线上运营需求。 3.数据基建与赋能用数 1）完成剩余48张RDI迁移分行视图开发。 2）明确分行可信区架构、技术负责人。 | 1、日常需求对接 支行常用数据一键提取：本周主要围绕零售客户交叉营销分析场景展开工作，基于客户交易流水、征信及其他行为特征，采用专家规则、小模型建模等方法展开分析，提升客户AUM及促进客户购买消费贷产品。本周新增对接子公司2条需求，包含定存转换理财分析、标签库构建；就分支行需求与总行业务部门展开沟通，并明确方案，包含存量贷款利率低于地方规定自律底线分析、支行外汇明细与考核指标统计。 后评估体系构建：对于日常对接的分支行数据需求，构建完善的后评估体系，已完成对公及零售客户后评估看板制作。计划下周展开零售客户后评估统计分析。 2、数据分析产品货架 完成货架上新宣传，目前共计2家分支行具备合作意愿，共计8个产品。 3、数据基建与赋能用数 4月RDI迁移至分行视图（41张），其中5张sdata，1张ccm，1张mrp，1张nrp，27张rdi已完成开发，剩余6张还在审批流程中，已催促待审批；本周开通分行视图36张，包含26张rdi，7张shdata，1张mrp，1张nrp，1张rbw；沟通解决分行视图使用问题（拆分逻辑问题（杭州、松江）、提数代码转分行视图（宁波）） | 1、数据分析产品货架 扩大宣传渠道、增加宣传力度，汇报线上运营方案并明确是否可以发起需求。 2、一处建处处用 分析明确数据集问题原因并确认解决方案。 上架构评审，确认具体功能内容 3.智能问数 继续开展EVA场景的测试调优，测试调优完成后进行上线;下周明确问数场景上线问数准确性标准，同步平台与ai研发侧 | 本周： 1.智能问数 1）智能问数指标、明细、高精场景界面入口的UI界面确定； 2）提炼对公存、贷款场景及EVA场景的通用输入输出限制规则，后续将进行规则复用； 3）将UDAS现有明细模型开发至智能问数的测试环境 4）前期部分待核对的对公信贷字段缺少码值，经开发部提供码值后已进行核对 2.一处建处处用 1）已完成对支行考核调整项具体内容的调研。 下周： 1.智能问数 1）跟进EVA场景的测试，根据测试情况调整部分范式或流程设计；UDAS现有明细模型在智能问数中进行上线。 2.一处建处处用 1）现有数据问题核对和解决。 | 1、一处建处处用 针对数据集问题进行分析分类，计划下周与相关方展开沟通。 已明确系统架构和数据架构方案 2、智能问数 确定测试具体方案，并和测试部一同开展EVA场景测试，对测试出的语义识别、页面展示、数据逻辑问题进行修复优化；在智能问数中上线UDAS现有明细模型及明细问数的界面入口样式； | 暂无 | 暂无 | 暂无
智能研发部-研发管理部 | 1、项目、需求管理：完善AI需求研发工艺以及运维监控要求 2、人员培养：完成外部培训课程制定以及新人培养方案，完成30计划终审 3、综合行政：完成中试申报材料准备 | 1、项目、需求管理：目前行内hiagent已上线，要求尽可能在hiagent上进行新的大模型场景建设。 智能体运维以及监控要求，考虑基础设施层（复用现有监控），服务调用层（APM增强，当核心系统API超时，可一眼看到是"智能体高频调用导致"，而非传统业务的正常流量），AI语义层（新增专项监控，包含RAG健康、模型性能、意图漂移等）。将智能体常见故障纳入现有自动化运维平台，为运维人员提供智能体专属视图，嵌入现有监控门户，运维人员无需理解LLM原理，操作按钮与传统应用一致（回滚、暂停、调整流量）。 2、人员培养：完成30计划终审，并进行获奖名单公示，进一步梳理明确各项课题的具体提效情况，联合金科部推动各课题尽快投入正式使用，并组织课题进行合并或者共同研发；外部培训课程根据开发科室意见新增skill编写以及vibecoding相关内容。 3、综合行政：中试预算编制中产品采购费用按照预算8折以及13%除税，算力数据中心建议6折除税，并且表示无法纳入固定资产。相关附件材料已完成用印，项目申报书咨询公司修改中。 4、开发管理：研发全流程问题收集与处理机制,已收集组长、骨干答辩提出的问题为一期待办清单后续分别打上“驳回”“内部处理”“上报综合部”三类标签，并提出优化建议。可二级部内部推动处理的，经请示领导同意后自行解决；无法内部处理的，统一反馈至综合部协调资源解决，持续跟进问题处理进展，并定期全员同步解决进度。 AI人力专项曹总建议先推演可能遇到的极端情况和问题，后续小范围试点后逐步放开。 | 1、项目、需求管理：完善AI需求研发工艺以及运维监控要求 2、人员培养：持续推进外部培训课程以及新人培养计划 3、综合行政：完成中试申报材料准备 | 撰写ML模型开发规范、大模型开发规范以及多智能体开发规范，下周与各研发科室进行讨论优化 | 撰写ML模型开发规范、大模型开发规范以及多智能体开发规范 | 暂无 | 暂无 | 暂无
智能研发部-智能平台部 | 一、模型与算力 （一） 协调业务一部对已微调模型进行测试。 （二） 持续跟踪先知平台模型验证情况，专题研讨部分模型取数难问题。 （三） 针对零售项目各模型卡批问题，验证节前讨论的方案通路，并同步知会相关方。 （四） 推进风险决策引擎5月29日信创迁移的上线评审材料及生产前置变更。 （五） 根据系统科反馈，优先在可用的外网探索环境或测试环境中启动自研小模型平台的相关工作。 二、平台能力 （一） 知识工程中台：推进与规章制度系统、全行知识库的联调测试。 （二） Agent研发平台： 1. 开展HiAgent生产环境的运营推广及灰度环境验证。 2. 组织HiAgent平台使用培训。 3. 明确高代码研发平台自研与采购的实现方式，着手准备需求说明书。 （三） 启动模型实验室的验收流程。 （四） 本体项目：对Skillhub进行测试。 （五） 按计划推进关联图谱平台测试环境部署。 | （一）模型与算力 1、微调模型表现 （1）SFT Qwen 3.5 4B、2B及0.8B模型表现与9B基线模型基本持平 （2）应用一部承诺提供更多测试数据用于后续微调优化 2、算力环境扩容 （1）银联云大模型API环境完成扩容，新增5台机器 （2）扩容后的算力资源已保障GLM5.1、GLM5两个大模型运行 （二）平台建设 1、知识工程中台 （1）规章制度系统完成联调测试及ADPM流程 （2）全行知识库对接工作待对方接口调整 2、Agent研发平台 （1）完成理想架构图首次高阶汇报并根据反馈进行修改 （2）高代码研发平台需求方向确认：待研发管理部收集当前开发困难后明确 （3）完成办公助手和金市宏观高频AI助手智能体迁移工作 （4）完成Hiagent首次培训内容沟通并准备参考文档 3、小模型平台 （1）完成自研小模型平台部署手册编制 （2）部署手册将用于申请测试环境root权限 4、本体平台 （1）完成Skillhub测试验证 （2）流程推进：协助修改项目签报，获得POC资源并推进中科金财POC环境部署 （3）实体召回智能体开发 5、其他平台 （1）对公信贷智能化提升项目：完成招标前置流程准备 （2）智能对标工具：正在进行测试环境服务器迁移部署； （3）隐私计算平台：完成蚂蚁隐私计算对接方式升级 | （一）模型与算力 完成Kimi所在H20机器池化管理，待池化完成后重新部署Kimi2.6 （二）平台建设 1、知识工程中台 （1）规章制度系统正式上线 （2）推进全行知识库对接工作 2、Agent研发平台 （1）开展Hiagent平台首次培训 （2）继续优化智能体架构设计 3、本体平台：完成实体召回智能体LLM筛选配置注册 4、关联图谱与隐私计算平台 （1）协调海致人力进行关联图谱平台内部部署 （2）推进京东隐私计算产品测试部署 5、智能对标工具：推进测试环境服务器迁移部署工作 | 一、模型微调： 1、模型微调：已完成Qwen3.5-9B模型的微调，准确率达98%/96%； 2、意图识别不单独立项建设。 二、知识工程中台 1. 与规章制度系统确认接口并进入开发联调阶段。 2. 完成全行知识库的测试验证与优化。 3. 与OA系统初步确认技术对接方式，并启动向量知识库权限系统的设计规划。 | 1、手机银行意图识别微调模型表现 SFT Qwen 3.5 4B、2B及0.8B模型表现与9B基线模型基本持平 2、知识工程中台 完成内部规划方案评审，向徐总进行汇报，针对建议进行修改。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
智能研发部-智能应用一部 | 对公领域 1、MVP版本验证：尽调报告助手、流水鉴真场景按照0529版本里程碑节点推进开发工作。 2、对公信贷智能化提升项目：联动商务团队定稿智能体商务采购材料 3、超级工作台：经营诊断和关联产品梳理大模型侧的功能点，进行开发排期；产品知识库收集分析结果反馈，持续优化 4、绿色金融项目：完成项目签报审批，同步准备项目采购流程，初步完成项目采购材料。 零售领域： 1、长尾客户运营： 火山POC产出一版可用的业务结果 2、大模型客服助手：结合deepeval等开源评测框架，进行自动化+人工验证的问答测试优化。 办公领域： 办公助手：完成科技部制度、规范整理上传。根据新智能体调整评测方案并完成人工审核。 | 对公领域 1、MVP版本验证： （1）尽调报告助手：智能体部分已完成开发，单元自测中。5/22号前端完成开发后，进行联调测试，5/29号投产。 （2）流水鉴真： - 全链路时效优化（目标：业务需要30页内全流程5分钟；30～80页10分钟）已基本完成优化，提测中，5/29号投产上线。 2、对公信贷智能化提升项目：协助进行签报智能体部分调整优化，牵头负责项目中智能体场景开发部分，根据商务团队意见调整“一主一备”采购方案。 3、对公客户经理超级工作台： 单点测试经营诊断整体耗时，确认整体开发方案（计划下周开始正式开发）；制度解析优化（计划下周业务将输出结果用于最终验证，当前进度为90%）；dify行外搭建，用于行外联调测试 4、绿色金融项目：推进签报流程，已初步完成采购材料，计划6月份完成采购。 零售领域： 1、长尾客户运营： 火山POC产出代发工资人群的分类及产品推荐结果，第一批名单已交给远银进行外呼策略配置，预计下周进行外呼策略部署，部署两周后观察效果； 基于外呼数据进行商机挖掘得到的两个人群已完成策略部署，预计本周完成外呼，下周对外呼通话数据进行初步分析，两周后观察业务效果。 2、大模型客服助手：知识问答场景完成优化后自动评测，人工二次确认中；智能工单优化，准确率从50%提升至70%，均预计6月算力资源到位后业务投产 办公领域： 办公助手：已完成系统基础操作类（操作手册）知识切片调优；其他类型结合测评边测边调；已完成规章制度大类评测集在多智能体场景下的测试，后续将集中人工审核、调优，计划6月上旬完成全部评测调优 | 对公领域 1、MVP版本验证： （1）尽调报告助手：联调测试与5/29号投产工作准备 （2）流水鉴真：联调测试与5/29号投产工作准备 2、对公信贷智能化提升项目：完成商务采购材料。 3、对公客户经理超级工作台：经营诊断场景开发，计划6月上线 4、绿色金融项目：完成项目签报，开始推进采购流程，计划6月完成项目采购。 零售领域： 1、长尾客户运营： 分析火山POC产出结果，对方案进行优化，提升稳定性、减少资源消耗； 分析已外呼人群的通话记录，根据用户反馈对策略效果进行初步分析 2、大模型客服助手：知识问答场景评测及迭代；智能工单持续优化 办公领域： 办公助手：集中人工审核、调优规章制度类文档，完成系统对接向量知识库测试，计划6月上旬完成全部评测调优，6月下旬完成新批次投产并开放科技条线试用 | 本周进展：调整下阶段工作开展思路，从知识应用角度出发，聚焦具体场景和工程问题，按本体和RAG两条路径开展，明确每条路径下知识处理标准化流程，明确具体角色与分工，形成知识工程指南，供行内知识库建设以及智能体应用开发参考。 下周计划：结合本体和RAG现有工程经验，形成知识工程指南初稿 | 本周进展：结合本体和RAG现有工程经验，形成双线知识工程指南初稿。本体侧按素材准备 → 业务逻辑定义 → 数据本体构建 → 系统技能装配 → 闭环验证”梳理，RAG侧按“文档梳理 → 文件上传 → 向量化&检索 → Agent调用 → 评测优化”逻辑撰写。 下周计划：安排科室内部开发、平台侧相关负责人对指南进行评审并微调，达到可发布水准。计划6月初通过studayday的方式面向部门宣讲。 | 暂无 | 暂无 | 授信政策抽取目前遇到技术瓶颈在解决中（业务使用不影响，已有过渡方案）：技术讨论与分析，单纯进行规则抽取，缺少实体与流程背景信息，抽取结果并不理想，原因为实体、流程、规则本身存在关联关系，单抽取规则，则存在背景信息缺失问题，导致规则抽取效果不理想。 解决方案：（1）采取三位一体方法，不再单独进行实体或规则单一抽取，采取主智能体承载背景信息，由主智能体自主规划调用工具、skills、工作流等实现实体、流程、规则抽取任务；（2）将在行外claude code上的抽取工具部署在行内龙虾上。
智能研发部-智能应用二部 | AI手机银行二期项目： 1）组织和火山、百度等供应商进行二期建设方案的讨论，按照讨论内容完善目前的技术方案； 2）完成项目涉及内容的询价工作； 3）按评审要求修改可行性方案，并再次发起评审。 金市板块： 1. 同业对标年报优化：重点推进三大问题整改，一是解决期限/项目无法自动汇总的问题；二是统一部分附注币种/期限粒度；三是排查并修复南京银行、宁波银行年报数据异常问题。 2. 智汇避险推进：提供测试前端，用于分析功能效果，后续将根据测试结果优化相关功能。 3. 投资智库优化：开展投资智库多报告智能体整合工作，实现功能整合与协同，提升使用效率与体验。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： （1）个人非交易行为KYB模型：完成全量黑样本的精筛工作；优化模型特征及白样本选取口径。与交易风险监控、实时数据平台讨论实施方案与细节，确定开发内容和排期； （2）企业交易习惯分析KYA模型：与业务明确样本细筛规则的合理性，搭建工作流，打通实施路径； （3）反电诈识别行为大模型：行为大模型增加更多状态属性，优化模型效果；完成小模型优化； （4）反诈管理项目：持续跟进模型生产运行情况监测及效果评估。 风险板块： 1、对公信贷智能化项目： 1）进行放款助手的POC功能测试； 2）开展智能投向识别智能体的需求梳理和开发工作。 2、反洗钱报送本体应用： 1）推进反洗钱报送系统测试环境数据恢复，进行本体实例化验证； 2）进行反洗钱甄别功能开发； 3）同业务演示反洗钱甄别的第一版演示Demo并讨论首页图文展示是否合理，业务确认两个场景的业务处理流程； | AI手机银行二期项目： 1）已完成和网易以及蚂蚁的交流，主要集中在项目需求范围层面同步； 2）已完成询价材料的编制和发送，已完成沪语的询价工作，下周一完成所有询价反馈； 3）已完成金科部线下可行性方案评审，并按评审要求修改完可行性方案； 4）和工商银行苏州分行交流AI手机银行面客试点情况，查漏补缺当前材料的缺陷。 金市板块： 1.同业存单AI交易员：二批次重点优化要素提取功能，提升利率与比例识别准确率;新增转人工截断功能，解决转人工循环问题，目前在功能设计中。 2.Dify平台新增核心曲线Agent、价格日报Agent及OCI账户资产配置助手需求计划6.5日投产至Hiagent平台，目前正在开展相关代码改造。 3.智汇避险：已提供测试前端供业务试用效果。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： 1）个人非交易行为KYB模型： T-1日验卡模型：新增8个排白策略，20余项交易特征；初步明确6月版本特征加工口径。 实时查来账模型：实时模型预测实施方案已确定，预计7月版投产。已将模型测试文件给到交易风险监控；将指标和加工逻辑给到实时数据平台验证，指标内容后续调整。 2）企业交易习惯分析KYA模型： 对新增样本进行类别验证，计算识别准确率并进行误判样本分析，修改样本细筛规则以及修改特征逻辑。 3）电信网络诈骗受害人保护项目：行为大模型调参及交易属性挖掘提升召回率；小模型增加埋点、标签等特征；明确投产部署方案，准备下周技术投产； 4）关于反电诈管理项目的需求：模型历史20260101至最新日期数据已经陆续追跑完成并正在入仓，待全部入仓后依据受害人来电登记名单做效果评估补充； 风险板块： 1、对公信贷智能化项目： 1）完成对项目组负责的智能体、项目范围及优先级的拆分，后续按照拆分内容投入开发人力； 2）智能放款助手：开始poc场景验证事项。 3）智能审批助手：本周已和业务方讨论投向识别AI辅助的具体实施内容和目标 4）智能贷后助手：进行RAD客户视图对比分析智能体开发，进入demo开发阶段 2、反洗钱报送本体应用： 1）同业务老师演示了反洗钱可疑案例分析智能体Demo，针对展示界面、分析维度、分析结论、系统集成等方面提出了相关建议，针对建议进行相关调整并重新设计原型页面。 2）目前反洗钱系统数据恢复的需求书已发起，进行数据恢复工作，预计下周完成数据恢复。 3）同徐总汇报了当前工作进展并演示智能体，此外就后续运营过程中智能体评测、本体+skill结合方式及相关规范进行讨论。 | AI手机银行二期项目： 1）完成项目的询价工作； 2）开始基础设施表的编制； 3）完成可行性方案的评审线上流程。 4）按照和工商银行苏州分行交流结果补充材料。 金市板块： 1. 同业对标年报优化：统一24年及往期表样，对齐25年格式标准；修复子项目自动汇总异常问题；新增全周期非公允价值计量金融工具附注报表；优化期限口径识别，解决跨区间数据汇总失效问题；修复年报截图乱码、文件及报表表单缺失故障。 2.同业存单AI交易员：二批次功能开发。 3.核心曲线Agent、价格日报Agent及OCI账户资产配置助手Dify迁移Hiagent进行相关功能测试。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： 1）个人非交易行为KYB模型：T-1日验卡模型：对近一月全量黑白样本进行模型预测，完成模型效果综合评估。实时查来账模型：将特征压缩至50个，重新优化模型效果；和实时数据平台共同验证特征加工方案，尝试拼接t-1特征。； 2）企业交易习惯分析KYA模型：搭建工作流，打通实施路径； 3）反电诈识别行为大模型：完成大小模型优化，完成行为大模型技术投产； 4）反诈管理项目：完成成效评估，发起项目验收。 2、智能录入和智能审核项目：完成信雅达、致宇、科大讯飞、中科金财、中电金信共5家厂商POC测试结果统计。 风险板块： 1、对公信贷智能化项目： 1）明确投入人员和各自的开发职责范围； 2）智能放款助手：完成poc场景的部署并进行业务功能的测试。 3）智能审批助手：继续跟进需求内容 4）智能贷后助手：继续进行进行RAD客户视图对比分析智能体开发 2、反洗钱报送本体应用： 1）推进反洗钱报送系统测试环境数据恢复； 2）进行前端界面的优化开发，完善Agent的功能开发； 3）待行内测试环境数据恢复完成后，打通Agent-Skill-本体的端到端流程； | 邀请零售BP、信用卡中心、反诈建模小组试用智算平台，试用反馈平台存在较多易用性问题，当前已形成优化需求池，待二批次上线优化使用体验。 开发进度： 1）智能算法演化平台完成多文件上传功能的开发与验证； 2）完成感知类模型接入可行性验证：验证可行，但需做适配改造。 3）智能算法演化平台监控模块、用户模块开发中，预计下周完成初版开发。 4）从0到1建模完成第二版优化，目前在做多场景适配开发，预计下周完成初版开发。 项目进度： 校企合作项目：总经理室完成审批，计财会签意见答复中。与同济明确项目开发范围。 下周计划： 1）继续推广智算平台至各条线使用，探索更多场景。 2）完成智能算法演化平台监控模块、用户模块开发；测试与改造感知类模型接入流程；完成0到1建模多场景适配开发。 | 开发进度： 1）智能算法演化平台完成感知类模型接入的验证以及用户角色、监控页面的开发 。 2）从0到1建模多场景适配初步开发完成，在做进一步的验证以及交易流水场景的优化；持续优化用户体验；预计下周在测试环境部署一版。 项目进度： 校企合作项目：待同济确认计财反馈的费用问题 下周计划： 1）继续推广智算平台至各条线使用，探索更多场景。 2）完成智能算法演化平台6月上线内容的开发。 3）从0到1建模部署测试环境。 | 暂无 | 在科室内部和BP介绍智算平台，收获了平台功能上的新需求以及易用性问题反馈。交流中明确了对接数仓的迫切需要，以及对提示词模板库、评估器模板库的诉求，以便共享建模经验和平台使用经验。 | 暂无