## 2-各科室重点工作进展与风险-0326
科室/委员会 | 本周工作计划 | 本周工作内容 | 下周计划 | 上周科室/委员会重点工作推进情况 | 本周科室/委员会重点工作推进情况 | 问题与风险 | 对于风险项，会议结论 | 问题关闭情况
项目管理 | 1、2026年数据部立项工作：明确各建设意向立项节点日期计划，项目办按周监测进度。 2、研发人员规划：组织数据开发部向总经理室汇报人员工作安排。 3、项目管理：编写数据部项目管理工作手册。 | 1、2026年数据部立项工作：1）发布建设意向时间计划（业务会签、方案预算、立项签报），按周跟踪进度；2）完成“对公信贷智能化提升项目”、“营销策略平台建设项目”需求评审并提交总经理审核。 2、研发流程优化：针对金科部提交的数据资产管理平台体验不佳问题，组织我部主管团队讨论并制定数据对标审核功能优化方案。 3、信创管理：1）配合金科架构部补充、确认信创应用技术栈信息；2）对我部信创进展跟踪，推进风险事项解决。 4、研发人员规划：组织数据开发部细化讨论人员分工、自研转变、研发模式转型。 5、重点项目管理：1）项目类，召开重点项目周例会，审议12个重点项目进展；2）非项目类：明确部门重点工作（人行迎检、数据安全检查、中试基地）跟踪管理机制，本周完成人员安排并了解工作进展；制度管理：制定“数据部项目管理工作手册”框架，内容完成50%。 | 1、2026年数据部立项工作：1）明确“大模型应用项目”建设内容，重点完成智能问数架构评审；向总经理室汇报“面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目”建设内容。 2、研发流程优化：编写敏态需求工作量评估、投产后工时填报、版本列车优化设计方案，提交金科项目管理部。 3、研发人员规划：组织数据开发部向总经理室汇报人员工作安排（延后1周）。 4、项目管理：完成“数据部项目管理工作手册”初稿并提交分管总经理审核；监测我部重点工作进展，协调人员投入。 | 敏态研发时效提升： 1）组织数据开发部、数据平台部和智能研发部分析上周敏态需求时效异常原因（研发超长3个、未按时完成投产3个）。 2）设计敏态需求工作量评估、工时填报优化方案，并与部分研发科室讨论数据部版本列车机制（双周）。 | 敏态研发时效提升： 1）组织数据平台部、智能研发部分析上周敏态需求时效异常原因（研发超长3个、未按时完成投产2个）。 2）解决“自贸区报送”应用无驻场开发人员问题。 3）设计数据部版本列车机制（双周），并向各研发科室征询意见。 | 1、[重点项目]“数据试衣间平台建设项目”：上周四采购评标失败，原因是供应商A维保价格超限、供应商B资质截图有误失败。这已经是第2次评标失败了，上一次原因是维保价格超限、标书未签字。 2、[信创工作]Hadoop信创服务器价格上涨超出提供给计财部的预算金额，需要和计财部领导沟通，并上党委会审议。 3、[信创工作]“实时数据接入中心”应用需在2026年完成信创下线（已报架构部），上周四（2026-4-19）项目组反馈要进行技术方案验证，计划4月底完成。--建议3月底或4月初完成。
需求管理 | 1、探索大模型需求方向：与业务科室协作，进一步细化探索监管报送明细报送需求上，大模型分析报送系统、报送报表范围的效果（监管报送需求的核心部分）。 2、需求评审：完成例行评审工作。 3、运营报告：发布掌上行、udas、智能问数运营报告。 4、制度：公布产品经理对需规中业务部分负责，技术经理可退回需规，产品委统计公布退回情况，分析改善。 5、赋能：协同综合，准备2026年产品经理培训预算签报工作 | 1、探索大模型需求方向：进一步探讨大模型写监管报送明细报送需求，计划以EAST报送金市领域为切入点，构建知识库，深入探索大模型写更完善需求。 2、需求评审：需求管理评审共30个，通过23个，待定7个。 3、运营报告：智能问数、udas审核中，掌上行运营报告撰写中。 4、AI类需求评审管理：初拟AI类需求优先级判断规则，请领导审核。提示开发投产阶段结合需求优先级关注算力资源分配。 5、提效：大模型识别需求分类，工作流已初步搭建，调优验证中。 6、产品经理管理要求，初步梳理框架。 | 1、探索大模型需求方向：计划以EAST报送金市领域为切入点，先构建知识库。 2、需求评审：组织需求例行评审。 3、运营报告：发布智能问数、udas运营报告。 4、AI类需求评审管理：整理截止3月的AI类需求评审结果，请总经理室审阅。 5、提效：使用大模型替代人工识别需求分类，提升需求评审前期时效。 6、制度：公布产品经理对需规中业务部分负责，技术经理可退回需规，从4月起产品委统计公布退回情况，分析改善。 | 1、提升需求评审时效：本周梳理完成需求分类的人工识别规则，待开启大模型侧工作。 2、提升需求质量：探索大模型写需求方向，本周初步探索大模型写监管报送领域明细报送新增产品类需求，及crm通识功能需求，有初步收获。下周与业务科室协作，进一步细化探索监管报送常规需求上，大模型分析报送系统、报送报表范围的效果（监管报送需求的核心部分）。 | 1、提升需求质量：探索大模型写需求方向，本周进一步探讨大模型写监管报送明细报送需求，计划以EAST报送金市领域为切入点，构建知识库，深入探索大模型写更完善需求。 2、提升需求评审时效：大模型识别需求分类，本周工作流已初步搭建，调优验证中。预计下周投入使用。 | 近期逐步增多非意向内的AI大模型类需求，产品委牵 头明确优先级规则，产品经理需做好需求管控；部分需求业务侧自行开发（拿到生产key即可上线），提示技术经理结合优先级综合考虑算力资源分配
架构管理 | 1、架构专题：AI领域理想架构进一步讨论优化 2、架构师能力提升：进行2026年数据架构培训预算申请签报编写；准备架构能力提升训练营材料（数据架构）。 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控：推进ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求。 | 1、架构专题： （1）大数据全库加密存储：初步架构方案已确认，下周给总经理室汇报。 2、架构师能力提升： (1）准备新员工培训材料（数据架构） (2）准备架构训练营（数据架构）培训材料，预计4月7日进行培训 3、全行数据架构管控： （1）推进ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求 （2）线下进行需求上线数据架构强管控，本周共审核15个待上线需求 4、架构例会：组织架构例会，共五项议题。 | 1、架构专题： （1）大数据全库加密存储方案汇报 （2）AI理想架构第二次集中讨论 2、架构师能力提升：进行2026年数据架构培训预算申请签报编写；准备架构能力提升训练营材料（数据架构）。进行新员工数据架构培训 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控：1）推进ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求；2）基于数据架构全链路强管控方案，梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，进行需求的数据架构管控强管控。需求预计4月10日梳理完毕 | 全行数据架构管控： 1）需求上线强管控流程已与金科达成一致，在数据库变更流程中加入数据架构审批，上线前通过线下邮件加入审核节点。线上需求已提交，与金科明确排期计划，排期预计4月首个版本。 2）与金科架构形成例行对接机制，双周一次，联合推进解决数据侧痛点问题。 | 1、架构专题： （1）大数据全库加密存储：初步架构方案已确认，下周给总经理室汇报。需求已提交，放在大数据信创项目中。 | 无
综合管理部 | 1、招聘： 校园招聘：组织春招校园招聘第一批总经理终面（算法工程、业务科技岗）。 社会招聘：2名数据治理岗，下周要完成于总综合面和业务交叉面试。 2、开发管理：推进B模式转A模式的工作方案细则。 3、内控合规：开展数据安全检查；发布抖音平台贷问题通报。 | 1、招聘： 校园招聘：本周业务科技岗技术面通过36人，双休日宋总综合面。 社会招聘：本周收到人力部发放offer 一个，有一位应聘者在人力部报批中，技术面8人（含笔试）。 2、开发管理： 使用AI代码辅助生成工具，做行员报工分析工具。 3、内控合规： 发布抖音平台贷问题通报。 4、其他： （1）编写科技金融子战略、数字化转型专项战略，提交初稿。 （2）工会活动--参与2月趣味运动会-冰壶比赛决赛，数据部参赛队伍赢得冠军。 | 1、招聘： 校园招聘：下周算法工程岗和业务科技岗安排技术面和综合面，总经理室综合面通过人员通知线上提交材料并审核材料。 社会招聘：下周待于总综合面2人，待分管总二面3人，待技术面3人。 2、开发管理：行员报工分析工具迁移行内；数据中心快速投产低风险白名单征集，后续白名单内应用可以T日提交变更，T+1投产。 3、内控合规：跟进审计问题，梳理制度树。 4、其他： （1）根据要求修改科技金融子战略、数字化转型专项战略。 （2）工会活动：筹备4月趣味运动会-拔河活动。 | 人员培养： 1、举行首次studyday活动，两个主题： （1）黄哲睿--《日常开发工作中的大模型应用》 （2）杨晓彦--《Arkclaw的安装与入门》。 2、人员技能摸底考试 结合本次技术序列人员晋升工作，制定2026年度人员技能摸底考试工作方案，下周组织各条线的题库准备，拟在3月底4月初完成技术类岗位的人员能力摸底。 | 【人员培养】 本周进展： 1、新行员带教：带教老师已分配完毕，各科室制定带教计划中。 2、全员技能考试准备：发布考试通知，针对不同岗位从四大类题库（应用研发、数据开发、AI算法、综合管理）中按照不同比例组卷，分中、高两档。 3、技术经理人员晋升：发布2026年技术经理人员晋升申报通知。 下周计划： 1、新行员培养：周一到周四为科技条线培训，周五安排于总和新行员见面会。 2、全员技能考试：3月31日-4月2日组织线下考试。 3、技术经理人员晋升：梳理技术经理人员晋升材料，对晋升人员名单进行初步审核，会结合本次技能考试成绩，预计4月中旬组织相关答辩（10职等以及以上）。 | 工作提示 1、规范会议室使用： 近期发现很多预定不使用也没有及时释放的情况，造成资源浪费，请各科室提醒员工规范会议室使用。 2、条线月度例会&部门月度例会提醒： 4月8日召开条线月度例会，当周也要召开部门月度例会（聚焦OKR月度回顾&四个委员会月度总结），请各科室做好材料准备。 3. 上海市hw：从3月30日开始，到4月17日。每天早上9点到-17点；周末不打。
信息统计部 | 1、风险BP工作： 1）非零业务信用风险监测体系建设，形成工作规划方案，与总经理室汇报（一季度明确工作方案和里程牌节点；二季度聚焦监测模型落地、业务案例验证与迭代；三季度依托相关平台实现非零监测线上化运营的落地）。 2）通过风险BP赋能工作事项，梳理风险板块底层数据基础、规划设计风险经营作战室内容（管理层价值呈现） 3）其余工作事项，按照计划季度正常推进。 2、支行经营智库建设： 1）支行统一视图上线、2026年机构KPI指标投产； 2）就一季度经营机构考核清算工作、营收/中收线上化提升工作，与计财部专题讨论并明确。 3、系统重要性银行专项统计： 1）参与人行银行制度交流会研讨； 2）召集各部门讨论明确4月份首次报送方案，相关内容纳入智慧监管项目。 | 1、风险BP工作： 风险BP工作规划，本周与总经理室进行了专题汇报。 1）非零业务信用风险监测体系建设工作。聚焦非零监测模型体系搭建、线上化运营提效，本周针对非普惠对公客户、项目类贷款的“监管账户非同名流入、交易对手集中度”等数据特征进行挖掘与分析，通过相关特征同比变化识别客户经营收入波动风险。 2）零售信用风险指标监测：优先级往后，暂未开展。 3）风险预警信号挖掘：继续推进组合特征挖掘阶段（关注准确率和提前90天），完成基于6个月前瞻性样本设计组合策略。 4）日常授信管理数据看板：本周已完成放款中心数据看板。根据关注优先级，下一步重点聚焦特殊资产数据分析与数据看板实施。 5）零售信贷策略部署工作：本周共接收四个策略部署需求，涉及互联网平台贷多个产品。为便于后续模型策略版本管理，策略可查看、可追溯，计划针对各类信贷产品策略部署文档进行梳理。 2、支行经营智库建设： 1）掌上行用户体验设计重新规划：结合行领导提到的掌上行体验不好的问题，针对总行管理层用户，重新规划设计以“经营作战室“为统一入口的看数体验（从“五维（规模、结构、盈利、客户、风险）”出发，贴合管理者思维逐层下钻），本周三前拿出一稿，与总经理室讨论。注：已与计财部张总讨论过一次。 2）掌上行支行统一视图建设：已基本完成支行统一视图（含机构KPI指标）的页面配置，静安、虹口、自贸支行配合验证中，计划下周开放。 3）数据驱动合作课题：围绕虹口支行对公信贷定价低的问题，聚焦小微客户定价合理性分析、系统内可比支行定价对标分析，通过数据分析挖掘定价合理性问题、可优化空间，驱动支行提高定价水平。 | 1、风险BP工作： 1）非零业务信用风险监测体系建设：一是围绕前期与授管部明确的监测体系框架（包括客户、业务、行为、管理4个专题），讨论是否能尽快推进需求细化梳理（可执行、可实施的），按计划2季度要完成全部监测模型、指标的实施和部署。 2）风险预警信号挖掘：完成首个组合策略效果分析报告。 2、支行经营智库建设： 1）完成掌上行用户体验优化方案的设计初稿，与总经理室、计财部讨论； 2）支行统一视图（含2026年机构KPI指标），面向所有支行开放使用。 | 1、人行迎检： 1）就上周五篇大文章典型案例排查，对我行五大金融数据质量现状及仍存在的问题进行了梳理，与总经理室做了专项汇报； 2）金融监管总局下发《关于开展上海银行业普惠金融相关监管数据治理专项工作的通知》，对通知要求、落实方案进行了内部研究和讨论； 3）科技贷款领域，准备下周全行各经营单位培训宣贯材料；明确了科技金融问题重点聚焦在“战略新兴产业贷款”，明确新老标签切换计划（3月底）、系统管控需求条目、大额存量排查全覆盖。 4）供应链业务，各部门达成一致需从科技、绿色贷款中剔除，影响金额约40亿元，待报备人行。 下周计划： 1）结合问题梳理情况，制定五篇大文章迎检整改方案、工作任务与问题整改清单，按照4月底前完成排查与整改的计划报总经理室； 2）针对金监总局普惠治理工作，形成专项治理工作方案，计划下周一上行办会； 3）科技金融全行培训（认定标准、流程、典型案例）、系统管控新增需求提出。 2、智慧监管项目：项目需求书终稿已完成，待项目流程发起。系统重要性银行统计纳入项目首期建设范围；联系外部供应商了解相关产品情况。 3、数据质量评价体系： 1）看全局：通过厘定的评估框架，开展质量初评测算。结合上周调研反馈的业务用数痛点，梳理归类各管理域的定性问题；梳理对应专家规则、检核规则，形成首版结果，同步开展问题成因定位与分类。 2）聚焦重点：针对科创、普惠等战略布局领域，除监管要求外，重点围绕内部经营管理与展业中的关键问题和痛点进行细化梳理和分析。 下周计划： 1）明确质量评价细则，如权重设置、定性/定量评分方法、定性与定量评价关系等，输出初版评分结果； 2）形成可视化看板和展示内容； 3）就评价体系建设、首次评估结果，准备数管会汇报材料。 | 1、人行迎检： 工作方案：结合人行2026年检查安排，聚焦五篇大文章迎检。从管理机制完善、典型案例排查、关键问题攻关、数据一致性比对、系统流程优化、监管沟通报备6个方面，明确五大金融治理任务清单52项，对应责任人及时间节点。关键问题攻关、一致性比对4月底前完成，典型案例排查与整改5月完成，涉及制度更新、系统优化落地预计6月。 推进进展及主要问题：一是普惠金融领域，主要是大集中指标与金数明细一致性。不一致指标共8项（差异超过1%的1项），正在原因定位；二是科技金融领域，战略新兴产业贷款的认定流程缺陷与准确性核实是重点。新的系统认定流程目前已启用、本月底下游切换，存量数据再审核计划4月完成。三是供应链业务执行不穿透原则需审慎剔除，涉及科技、绿色。除人行报备外，还涉及源系统改造方案需研究讨论。 下周计划：按照工作任务清单计划有序推进。重点针对已发现的普惠金融一致性问题、科技产业贷款认定问题等，逐项整改与监管报备。 2、智慧监管项目：项目签报流程已发起。一是已联系外部供应商，本周三、周五进行产品需求交流；二是本周就项目需求、与数据资产平台的关系等，与总经理室专题汇报一次。 3、数据质量评价体系： 1）看全局：一是框选定量检核规则1900余项，并出具检核结果；调研并整理定性问题（数据质量痛点）117项。二是完成定量规则、定性问题的管理域、业务域打标，初步形成全视图分类统计结果；三是对检核问题、定性问题的根因进行初步分析与分层分类。 2）聚焦重点：以科创、普惠、考核三个细分领域为切入，从合规底线、经营管理价值创造两方面，剖析问题现状，明确后续治理攻坚方向。 3）下周计划： 1）评价规则打分试算、质量评价报告准备（含可视化看板）； 2）普惠金融专项治理行动方案，与办公室沟通，放在4月7日（清明节后）上行办会。
信息管理部 | 1、客户经理超级工作台：推进方案架构设计及工作量评估 2、对公信贷智能化提升项目：项目流转至数据部，确认项目经理并启动方案及预算评估工作。两个MVP场景投产。 3、客户旅程：完成行领导汇报材料编写，业务场景进入标签和实时事件开发工作。 | 对公BP： 1、科创客户经营：早小硬项目本周已启动外数技术对接。其余推进的工作（含科创客户大模型行业分类、科创有贷户评价模型、科创渠道管理）均已产出测试版本供总行科金部试用，计划4月份优化迭代。 2、小微信贷获客：本周与业务部门、陪跑供应商进行营销策略讨复盘论，完成国企圈链营销线索小微客户提供。 3、司库客户经营：1）完成市国资委中期验收要求的战略决策、风险管理、智能问数以及智能报告等模块验收材料编写；2）完成监管平台新增4个基础模块的产品原型图设计，并向宝山国资委汇报。 零售BP： 1、长尾客户经营： 1）与远营共同建立长尾客群分层经营体系并上线至cdp；2）明确事件经营框架体系，推进交易与外呼事件上线；3）对齐并翻写完成外呼全流程指标逻辑；4）完成四月精细化客群经营策略。5）明确大模型意图分群策略场景，行为数据准备就绪。 2、CDP应用推广：1）总行侧：面向总行业务，3月完成基于明细表关联圈客的操作培训与答疑；3月底关闭BI的标签、客群菜单栏，实现新老切换；2）分支行侧：协同分行BP讨论年度推广，下一步将明确试点分支行与场景案例； 3、营销策略平台项目和多渠道协同： 1）完善营销策略平台项目需求书，并融合入零售部多渠道多波次商机协同运营大项目课题中，2）与业务、金科部一起完善项目课题汇报材料，并计划于下周进行汇报 | 对公BP： 1、超级工作台：明确技术架构方案并汇报总经理室，启动项目工作量评估 2、信贷优化提升：尽调助手场景业务试点使用，并收集问题反馈；普惠鉴真场景投入使用，进入重保期 零售BP： 1、长尾客群经营：1）建立分群运营思路：设计旅程式经营框架，优先落地代发、新户等核心客群的关键事件与分层策略。2）月度监测看板：后续将实现事件触达与常规铺底策略的结合，统一话术与客群标签体系。3）完成远营月报 | 1、客户经理超级工作台：完成首次技术方案评估并向总经理室汇报。 2、对公信贷智能化提升项目：本周项目需求完成业务会签，公司、审批、授管新增AI场景需求。0327MVP智能尽调场景和普惠鉴真场景完成端到端连通性测试及第一轮业务验证，主要是测试环境服务稳定性问题仍有发生。 3、客户旅程：本周与零售业务部门一同将客户旅程和渠道策略项目合并进业务部门多渠道多波次的商机运营报告，并讨论形成汇报框架。业务场景推进方面，选定产品到期续接和代发工资留存两个旅程场景，与开发部、平台部共同形成方案和工作计划。 | 1、客户经理超级工作台： 前往上海农商银行进行交流学习，就超级工作台的系统功能和实施方法展开深入讨论； 梳理超级工作台工作设计理念与业务部门需求不一致的问题，召开班子讨论会进行明确澄清。 2、信贷优化提升项目： 1）项目流程：本周项目流转至项目经理，启动方案预算流程。 2）MVP版本：0327上线投产，周六邀请客户经理发生第一笔业务，并制定首月系统重保方案。本周与业务明确推广方案，尽调助手场景在支行试点（5-10个客户经理和审批人），普惠鉴真场景在全行普惠普惠客户经理推广（600个客户经理），BP团队将与业务至客户现场调研和摸排应用效果和问题。 3、客户旅程： 当前进展：1）场景对齐：基于多渠道客户行为整合的业务策略目标，梳理了代发、理财2个场景的原子事件并明确实时触发机制；2）工作项明确：完成了数据部3个团队、零售数字渠道部、零售远营团队的项目分工，共同推进旅程策略应用上线。 下一步工作：1）数据排摸：用户实时行为数据排摸，评估实时表对接细节，推进流数据CDC同步流程；2）原子事件模型设计：业务需求明确与原子事件模型口径确认，协助实时开发平台开发工作 | 先知平台迁移：平台白天关闭，仅能晚上6-10点进行迁移。
数据治理部 | 1、细化流程五级建模、规则建模、本体建模协同的建模规则，预计3月25日形成初稿。 2、持续司库项目15个模块完整对标落标，推进账户、资金结算、融资、担保、应收应付、票据六个模块4月10日数据标准工作验收。 3、完成数据资产流程梳理。 | 1、本体：初步完成流程五级建模、规则建模、本体建模协同的建模方法梳理，正在根据流水鉴真和对公尽调报告的需求进行自动三位一体建模调试。 2、数据标准：（1）推进账户、资金结算、融资、担保、应收应付、票据六个模块4月10日数据标准工作验收，目前票据、境外本周完成入仓的完整落标，其他模块正在每日跟进落标进度。（2）推进智能对标工具嵌入数管平台。（3）推动慧信收尾组件如监管集市落标。 3、数据资产（含外数）：（1）未来数据资产管理方式、角色、流程、工具等梳理设计（待周二汇报）；（2）外数六大签报撰写：2026年度资讯类、风险板块签报优化，科技金融部需求调整中；（3）《面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目需求书》初评完成修订；（4）对公开户外数测试、外数付款结算等工作。 4、数据架构：（1）数据全库加密存储：架构方案已确认，优先大数据加密，相关需求在下周给总经理室汇报。（2）项目方案和需求评审。（3）金科架构沟通内部架构能力提升训练营事宜并准备材料. 5、数据安全：（1）3月底前计划完成的95项问题，对整改滞后单位进行专项督办。（2）针对跨部门协同整改、整改路径不明确的43项问题，明确责任分工及时间节点。（3）数据安全风险评估咨询项目：零售访谈，上银理财、上银闵行检查评估等。 | 1、本体：迭代优化流程五级建模、规则建模、本体建模协同的建模方案，下周给BP、整合模型和创新部发出调校后的提示词和建模结果，供讨论优化。 2、数据标准：推进账户、资金结算、融资、担保、应收应付、票据六个模块4月10日数据标准工作验收。继续推进数管平台、智能对标工具与APAAS接口对接开发和联调。 3、数据资产：资产理想管理流程汇报；六大签报的2026年度资讯类、风险板块签报优化，指导科技金融部需求完成调整；对公结算账户开户流程所需外数测试协同测试部完成； 4、数据架构：基于数据架构全链路强管控方案，梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，进行需求的数据架构管控强管控。需求预计4月10日梳理完毕 5、数据安全：准备向金监局就专项行动工作汇报；数据安全咨询项目风险问题清单整理，数据部访谈。 | 数据架构： （1）所有需求上线强管控： 需求上线强管控流程已与金科达成一致，在数据库变更流程中加入数据架构审批，上线前通过线下邮件加入审核节点。线上需求已提交，与金科明确排期计划，排期预计4月首个版本。 （2）与金科架构形成例行对接机制，双周一次，联合推进解决数据侧痛点问题。 数据安全： （1）完成全行主要业务系统数据分类分级（不低于200个），形成分类分级结果表 （2）制定四大工作域台账的模板 数据资产： 数据管控流程，初步梳理出基础类资产和加工类数据资产的管理流程，拟汇报。 | 1、数据架构：（1）推进ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求；（2）线下进行需求上线数据架构强管控，本周共审核15个待上线需求。 2、数据安全：（1）完成全行主要业务系统数据分类分级（不低于200个），形成分类分级结果表；（2）制定四大工作域台账的模板。 | 无
数据平台部 | 1、尽调MVP项目：WPS文本AI编辑功能、智能问数网关、ddra尽调助手服务业务验收； 2、DataOps：数据质量AI编程，检核任务并发执行，多数据源引擎支持；数据采集实时采集业务流程设计及开发； 3、集群性能优化及版本升级，信创功能测试。 | 1.尽调MVP：CRM测开发，WPS文本AI编辑功能、智能问数数据网关、Doris实体查询/外数、流水鉴真等功能，周五投产上线，周六保障； 2.司库开发：按照宝山区国资委要求3.27监管报送功能，联调测试、投产； 3. 监管安全迎检准备：hadoop测试环境和SAS生产环境历史敏感数据清理 4. Hadoop集群信创：POC进度30%，计划4月底完成。FineBi测试环境升级验证。Hadoop非信创版本测试环境升级验证 5. 外数平台：事件后续优化改造：数据库upsql正在迁移至公司主流tdsql-mysql，强化全行统一维护能力。 | 1.尽调MVP：项目后续运维保障支持； 2.DataOps AI编程：调度补数、通知等功能开发；数据测试BUG修复；数据质量AI编程方法论总结； 3.司库监管报送：奉贤区国资委对外接口自测完成；规划宝山区国资委迭代后需求安排；原有计划功能，如检核审批推进 | 1、DataOps AI编程自研： 当前进展：UI设计，数据质量AI编码开发中，数据采集信创采集开发完成，下周上线 2、大数据信创周报、poc测试中。 3、CRM超级工作台初步技术方案制定。 | DataOps AI编程：开发数据质量检核平台，检核任务并发执行，多数据源引擎，联邦查询检核等功能支持。AI Coding方法论实践总结，编写； 智能问数：信管部新业务和优化需求澄清和开发排期 | 无
数据开发部 | 1、客户旅程就两个场景的底层数据进行排摸，分析用户实时行为。 | 减包袱：项目：1、签报预算工作量二次评估，现有工作范围及工作量超原预估较大，根据项目需求各分项做进一步聚焦与细化。2、新线补齐（小步快跑）：金市、零售、公司三版块开发及上线进度正常，进入生产字段级比对阶段，三板块比对进度分别为50%、24%、28%。其中，零售板块涉及大量标签，拟与信统部依据28原则，将实际使用的标签做迁移，其余保留脚本逻辑，如后续需要再做翻译上线。 客户旅程：1、明确客户旅程技术框架链路，由离线、实时、微批、埋点四大渠道可做数据接入，最终数据以宽表形式存储在FIDNER平台；2、与信管团队明确场景所需的事件要素，整理每个事件或属性对应表和字段，分析数据来源渠道；3、安排开发部行员学习实时开发平台开发技能，并收集整理新平台的开发设计规范。 | 减包袱：签报预算评审(约项目办及卢总) 客户旅程：代发+理财场景数据探索评审及问题讨论； 大模型创新：讨论课题“AI大模型在数据开发领域的应用探索——从工具组合到流程重构”，确定牵头人及团队搭建 | 1、减包袱工作小步快跑，补齐新线没有的模型，金市、零售、对公数据验证中。其中金市进度较正常，公司与零售数据验证较为复杂，进度不理想。 | 客户旅程以场景推动建设，其中系统架构合理性、数据开发技能及设计规范、业务数据满足度分析均在探索中，跨科室团队经过三次会议后，对项目目标、合作方式，技术架构，各自领回的工作项已清晰。下周将产出对应场景的数据满足度情况。 | 无
数据测试部 | 1、测试管理：继续排摸A\B类应用质量保障方案、代码管控 情况。 2、智能体测试：组织MVP回归及业务测试，明确上线标准，输出测试报告；已约众安、阿里来行内交流智能体评测。 3、测试执行：重点关注3月版上线需求，组织测试案例及缺陷评审，跟进交付进度 4、Dataops：探索用AI生成复盘知识库功能模块。 | 1、测试管理： 1）发布数仓投产情况分析周报，批露并跟踪RAD新增运行时长超时作业整改，后续清单直接给到数据仓库治理优化推进专项落实，形成闭环。（现在主要是批露问题，但是大家突破规范没有任何代价，包括其他环节也存在这样的问题，下周将与其他科室沟通交流措施，如积分管控） 2）AB类应用中源码不在行内的，本周初步收集了影响情况，约一半反馈为采购的成熟产品或信创将迭代掉，下周将联合架构、应用负责人逐一研判 3）测试环境敏感数据排查：完成重要库表梳理，制定库表清理计划，下周完成。后续基于此进行环境生命周期管理（相关线上化功能已在dataops中规划） 2、重点项目需求测试： 1）司库:已完成前序及月版需求测试，针对上周临时需求调整，已增补测试人员应对，整体风险可控。 2）RAD/RSD/征信:并行期及月版验证，暂无风险。 3）智能问数：对公贷款指标验证通过率72/130；评审4月份上线新需求。 4）数仓月版：3月版投产需求94个，完成批量脚本验证536个，开发自测232个。部分脚本及配置提交过晚，未覆盖链路验证。 5）减包袱：与开发对齐敏捷迭代接测机制，完成比对工具优化，已通过工具完成55个作业验证 | 1、测试管理：针对A\B类应用发布测试规范要求；关注3月版上线后情况并进行复盘；对3月版测试情况进行数据分析和典型问题批露。 2、智能体测试：跟进mvp上线后情况及遗留问题；分析后续AI类需求场景分布情况；与卢总汇报关于智能体评测的交流及实践情况。 3、Dataops：思考AI原生化后测试范式的变化，包括测试板块功能的调整，与其他板块之间的交互变化等。 | 1、生产质量管理： 1）本周新增微众银行车贷交易异常事件（外数处理数据源无数据场景时将null值转换成空字符串，但风控中台无法处理空字符串最终导致交易异常），外数已完成修复（涉及接口24年后未迭代），待梳理类似场景处理逻辑，同时测试已介入外数质量保障工作。 2、智能体测试： 1）完成普惠鉴真场景及尽调报告撰写模块联通性及基础功能验证：鉴真场景解析准确性通过率13/14，多并发场景验证不通过 ，结论返回模块因需求更新待开发迭代；尽调报告模块基础内容生成暂无问题，数据准确性及模型稳定性待优化后复验。另大模型稳定性差，日均宕机至少2-3次，严重影响验证进展，需要尽快落实测试环境资源规划。 2）与二级部各科室讨论智能体测试管控方案与方法，介入时点、管控机制等已达成一致，具体方法待细化，拟下周外部交流后汇报。 3、Dataops：进一步细化数据质量平台需求。 | 1、生产质量管理： 1）本周无新增事件。针对外数与风控的75个接口，38个历史接口无接口文档暂未覆盖，剩余已完成接口响应码回归测试；接口全量梳理及转监控工作推进中，下周将制定细化计划推动落实。 2、智能体测试： 1）完成mvp项目测试，制定了相应准出标准并给出验证结果，初步找到后续制定通用评测标准的感觉。（此次鉴真场景验证部分案例稳定出现解析错误导致命中余额不连续，需跟进优化；另异常场景因当前开发测试均在同一套环境无法模拟，后续需建专用环境进行异常场景及跳出机制验证，以保障上线后稳定性及响应机制） 2）进行2次智能体评测外部交流，在评测工作思路上有所感悟，但在评测集自动生成和执行方面没看到较好的实施案例，下周将继续交流。 3、Dataops：用AI工具优化数据质量平台UI，代码生成还在探索调试中。 | 无
机构服务团队 | 1、实时数据推广：跟踪收集支行业务管理方案及成效，进行迭代优化。同时编写行报加大宣传推广力度。 | 智能问数： 1.与平台、开发沟通存量运营中已发现问题进展，明确解决可行性方案； 2.对公信贷款表测试：与开发、平台、测试对信贷宽表测试卡点沟通，明确开发需在本周结束前给出测试不通过字段的解决方案和排期； 3.高精场景进行可行性分析：收集调研支行反馈结果，已明确数据来源系统页面和所需字段。 一处建处处用： 调研杨浦的考核与经营分析需求，结合之前的调研情况，与杭州分行就考核平台开展有针对性的交流沟通，明确了复用杭州分行平台至上海地区经营机构的适用性，讨论了未来系统维护的可能方案。 | 智能问数：向高精场景所涉及系统侧确认具体口径来源与底层表逻辑，以及此场景会涉及的提问方式与回答范围圈定，并发起需求。 一处建处处用：确定项目计划，展开数据梳理与功能梳理，准备项目需求书。 | 本周： 1、智能问数高精场景调研：基于前期向部分分行收集的几个常用问数场景（授信审批流程、eva、CRM存贷款记录），扩大至所有分支行开展线下调研，针对：1）高频问数场景及问数的来源路径；2）智能问数已有功能、数据的使用改善建议；3）高频且路径查询复杂的场景探讨。本周已完成徐汇、虹口，浦东等7家分支行调研。 2、一处建处处用：调研4家经营单位的考核与经营分析需求，完成调研报告和初步方案；总结企业客户数据集的具体数据问题。 下周： 1、持续开展智能问数高精场景调研：完成剩余几家分支行智能问数调研。 2、智能问数高精场景需求发起：收集归纳所有分支行“问数”场景诉求，及工具目前可优化点，提炼高精场景，形成明确需求内容。 3、一处建处处用：与杭州分行进行考核与经营分析平台交流沟通，扩大上海地区经营单位的调研范围，完成方案修改。 | 一处建处处用需要的支持： 1.技术经理在方案设计阶段参与讨论; 2.总行计财确认数据和功能; 3.试点支行计财参与方案设计。 | 无
智能研发部-研发管理部 | 1、智能研发部牵头项目： （1）智能录入与智能审核预算可行性方案推进80%； （2）零售风险决策引擎智能升级项目完成项目验收；普惠风险决策引擎智能升级迁移待发起采购谈判；零售风险决策引擎智能升级二期项目，完成需规初版撰写及评审。 （3） 继续跟进需求补充完善情况，推动明确项目需求细节和建设内容，待内容完善后继续推进。 2、商务进展：推进访前一页纸外搜服务询价开标；参与AI盘户和画像助手项目采购评审会。 3、人员培养： 1）完成科室宣传稿的审核发布； 2）确定新人带教计划； 3）组织第二期StudyDay活动。 4、中试基地项目申报： 1）准备经信委汇报ppt，约经信委沟通时间； 2）基于修改后的可研报告讨论并确定预算及运营机制事项； 3）着手准备申报材料附件。 5、信创：提交信创需求至ADPM。 6、AI专项人力采购：与金科商务团队交流采购方案。 | 1、智能研发部总体项目跟踪：合计25个项目（21个进行中，3个挂起，1个流程待发起），各项目均无风险。 2、智能研发部牵头项目： 1）智能录入与智能审核建设项目可行性方案，丁总提出需细化系统定位为运营板块还是全行基础能力建设，目前正在与架构师沟通完善中。基础设施预算仅剩算力评估，待结合行内要求确定最终结果；第二家poc已完成。 2）零售风险决策引擎智能升级项目验收中；普惠风险决策引擎智能升级迁移待发起采购谈判；零售风险决策引擎智能升级二期项目，业务需求调整，重新预审中，需规初稿已完成；信用卡中心决策引擎升级流程已发起，需求内容确认中。 3）AI手机银行客户服务助手项目项目，已完成架构部室审核并进入OA会签阶段；技术侧已根据项目目标开展初步讨论，相关内容待与业务侧进一步对齐确认。大模型应用项目，尚未开展架构审核，相关分工及牵头方待进一步明确。 3、商务进展：AI盘户和画像助手项目招标已完成；访前一页纸外搜服务，询价邀请已收集完成，待完成行内询价采购流程；会话机器人，签报调整已会签完成，待发起poc。 4、人员培养： 1）共收集3篇部门宣传稿件，待修改完成后在上行门户发表 ； 2）本周五举办第二期studyday活动，后续与本部讨论活动频率是否错开举办 ； 3）收集30计划最新进度及风险项 ； 4）第一轮人员培养计划学习心得和实战成果收集。 5、中试基地项目申报： 1）终端设备计划与懋健（本周五）及太昊智能沟通； 2）经信委沟通材料初稿撰写； 3）经与库帕思沟通交流，养老金融部计划补充智能体及模型诉求，具体内容待确认； 4）上海联通中试基地沟通； 5）申报材料附件准备中； 6、信创项目：两份信创项目被退回，与金科架构沟通修改意见。 7、AI专项人力采购：与金科部及客户体验部沟通，确认两个部门是否需要补充评估人力；根据计财顾总意见修改签报。 | 1、智能研发部牵头项目： 1）智能录入与智能审核项目完成可行性方案及预算评估。 2）零售风险决策引擎智能升级项目完成项目验收；普惠风险决策引擎智能升级迁移待发起采购谈判；零售风险决策引擎智能升级二期项目，依据业务需求调整需规；信用卡中心决策引擎升级项目需求内容沟通，制定初步时间及干系人计划。 3） AI手机银行客户服务助手项目，持续推进会签流程；围绕智能体场景与供应商沟通交流，进一步梳理实施内容；同步跟进网信办反馈，推进备案工作。大模型应用项目，持续跟进项目推进安排，待分工明确后配合做好相关衔接工作。 2、商务进展：推进访前一页纸外搜服务行内询价采购流程。 3、人员培养： 1）开展二级部组长、骨干评选工作 。 2）安排数管技术条线考试 。 3）组织第三轮studyday活动。 4、中试基地项目申报：预计下周发出正式申报指南 1）按照申报指南要求调整并补充申报书内容； 2）与公司部确认太昊智能沟通时间； 3）准备申报材料附件； 4）与养老金融部确认新增内容； 5、信创项目：根据金科架构意见修改后重新提交adpm； 6、AI专项人力采购：修改完善签报后再提交一版； | 本周： 数字员工统一管理制度： 1）调研国内外数字员工定义及管理，形调研报告初稿。 2）形成数字员工管理办法初稿。 下周： 1）优化国内外数字员工调研报告，补充分析我行落地可行性、采用什么思路进行管理。 2）重新梳理数字员工管理办法框架，形成规定-办法-规程完整的管理。 | 数字员工统一管理制度： 本周： 进一步梳理数字员工管理办法框架，形成规定-办法-规程完整的管理进展。 下周： 完成数字员工管理相关制度框架梳理。 | 无
智能研发部-智能平台部 | 一、大模型底座建设 1、模型微调：尝试通过其他工程化方式（暂不考虑微调）进一步缩短响应时间。 二、平台与架构建设 1、知识工程中台：完成全行知识库的对接投产。 2、HiAgent平台：完成测试环境部署，并准备生产环境的投产工作。 3、算法平台：按照计划继续推进平台迁移工作。 4、关联图谱平台与隐私计算平台：完成硬件选型评审，明确最终方案。 5、意图模块与记忆平台：组织进行技术架构评审。 6、智能体研发环境方案设计：基于HiAgent平台，完成生产灰度环境的资源规划与申请。 7、智能研发领域理想架构设计：完成大模型全流程能力盘点，并输出能力矩阵。根据反馈修订汇报材料，推动向金科部的正式汇报落地。 三、场景赋能 对公信贷智能化提升项目：按照需求正常推进各项工作，确保完成项目上线目标。 | 一、大模型底座建设 1、模型微调：在尽调报告场景中，查阅相关资料，设计可能的推理调优方向。 2、算力与模型矩阵建设： 1）算力：行外租赁试点：专线铺设中，企业认证材料申请；行内租赁：采购内容和数据中心对齐确认。运营管理：迁移3台服务器入生产算力池，算力池规划和指引修改完成，运营管理指标体系确认，待汇报方案。 2）模型矩阵建设：Qwen3.5-35b模型已完成投产；Qwen3.5-122B模型测试环境传包中。 二、平台与架构建设 1、知识工程中台：全行知识库增量同步功能研发。 2、HiAgent平台：完成测试环境部署。 3、大模型安全平台：已根据总经理室汇报后提出的意见完成修改，需求评审团队审核完成，需求已发起。 4、算法平台：已完成4个模型的迁移。 5、关联图谱平台与隐私计算平台：关联图谱平台：完成生产资源确认，同步申请测试环境资源，测试资源准备预计一周。京东隐私计算平台：已与京东团队确认部署方案与投产手册内容。 6、意图模块与记忆平台：科室内部架构讨论完毕。 7、智能体研发环境方案设计：已和生产管理部明确生产Hiagent通过新建空间的方式逻辑隔离生产/灰度环境的方案，生产管理部建议Hiagent加入敏态应用清单，实现生产环境快速变更。（根据和综管确认敏态流程四月会投入试用，C/D模式应用可申请加入，后续会统一由科长授权）。 8、智能研发领域理想架构设计：持续优化材料，补充应用调用链路与Agent研发全流程。金科反馈上高阶评审，准备高阶评审材料。 三、场景赋能 对公信贷智能化提升项目 1. 按需完成功能优化迭代，0327测试环境代码打包完成，完成上线准备。 2. OWL和开源工具Protégé的能力调研。 3. 以本体建模在授信全流程的应用为主题完成“中国银行业发展研究优秀成果征文”初稿撰写。 | 一、大模型底座建设 1、模型微调：跑实验验证调优结果。 2、算力行内租赁内容和数据中对齐确认，签报重新发起。算力规划和管理指引重新报总经理室。 二、平台与架构建设 1、知识工程中台：原计划327生产投产要延后一周开始，计划0403完成。 2、HiAgent平台：完成测试环境部署，并准备生产环境的投产工作。 3、算法平台：持续迁移，再完成3个。 4、关联图谱平台与隐私计算平台：与系统部沟通，加快测试资源就位，并协商厂商入场安排。 5、意图模块与记忆平台：请示领导，确认下一步推进方式，是按照当前技术方案自研还是依托项目采购产品。 6、智能研发领域理想架构设计：准备高阶评审材料，先完成数据部评审。 三、场景赋能 对公信贷智能化提升项目：按照需求正常推进各项工作，确保完成项目上线目标。 | 一、 知识工程 知识工程中台已完成全行知识库对接的测试验证，进入投产前最后准备阶段。 二、 意图识别与记忆平台 已完成意图识别模块与记忆平台的技术架构初稿设计，明确核心组件与数据交互链路，初步实现与AI理想架构的对齐。 | 一、 知识工程 3月27日完成全行知识库对接投产。下周进行生产使用验证。 二、 意图识别 已完成意图识别模块技术方案编写，与架构科室内部评审。 | 目前已经申请的虚拟机资源，无法满足火山对IOPS>6000的要求，可能要重新申请物理机+SSD资源
智能研发部-智能应用一部 | 零售领域 1、AI长尾客户经营：完成可行性验证的数据准备：包括客户数据（行为埋点、基础信息、对话），产品信息，已有话术；完成测试环境资源申请，开始进行数据清洗与分析；确定验证的具体业务指标与计算方式。 对公领域 1、MVP版本验证：根据业务测试情况优化效果，准备3/27号投产。 2、对公信贷智能化提升项目：进入方案预算阶段。 3、对公客户经理超级工作台：协助细化完善需求，根据最新的需求内容，明确实施方案。 办公领域 1、需求撰写与需求自动化分发： （1）3/25号完成需求自动化分发功能。 （2）细化与明确需求撰写具体需求内容。 | 零售领域 1、长尾客户运营： 1）客户分群POC验证：已完成数据准备，正在进行初步数据分析。预计本周完成测试资源申请 2）营销多波次触达策略：与bp团队确认大模型应用场景，一阶段从用户对话入手，挖掘用户反馈及偏好形成记忆画像，从而调整下一次触达时的策略；二阶段结合用户浏览等行为埋点信息进一步分析。 对公领域 1、MVP版本验证：完成尽调辅助、普惠鉴真场景全链路联调测试，推进0327版本上线；召开普惠鉴真生产运维保障会，明确系统责任人，保障上线后运维稳定。 2、对公信贷智能化提升项目：已明确项目经理，进入方案预算阶段。 3、对公客户经理超级工作台：已明确项目经理，进入方案预算阶段。 办公领域 1、需求撰写与需求自动化分发：需求自动分发智能体新增批量处理功能，3月27日演示并验证需求准确性，提升需求流转效率。 2、大模型撰写需求：联动产品委研讨相关内容，依托金市领域本体模型，建议以监管报送金市领域为切口，推进大模型需求撰写落地。 3、办公助手：与金科部成立专项小组，梳理办公领域知识库建设痛点，同时推进办公室助手智能体优化与知识库对接的研发事项；与阿里初步沟通，将办公助手定为A模式人力场景验证项目。 | 零售领域 1、长尾客户运营： 1）火山进场部署POC测试环境； 2）结合初步数据分析结果调整数据内容、进行数据清洗； 3）根据bp团队提供的多波次策略方向，进行对话数据挖掘验证可行性 ； 4）与远银沟通企微助手相关需求。 对公领域 1、MVP版本验证：监控生产运营情况，根据试运行反馈敏捷迭代优化场景； 2、讨论并明确对公信贷智能化提升项目、对公客户经理超级工作台项目的技术方案。 。 办公领域 1、完成需求撰写与需求自动化分发场景的迭代优化，并交付试运行。 2、以办公助手项目为核心，筹划成立办公领域知识运营小组，由阿里驻场协助解决现有痛点。 | 知识运营： 本周进度： 1）完成知识运营组织架构设计定稿以及运营进度大盘设计初稿； 2）初步明确一二部成立运营小组项目清单及人员分工。 下周计划： 1）完成部门内运营小组宣讲并投入运转； 2）明确办公助手知识库重点建设运营范围，推动项目内知识运营。 | 知识运营：围绕知识运营体系搭建与本体建模标准化建设，当前已推进相关工作。 本周进度： 1）完成部门内运营小组宣讲，对公、金市小组正式成立并投入运转。后续将以双周为周期开展进度跟踪与精准对接，保障知识运营工作持续落地、闭环推进。 2）在本体建模统一管理方面，以对公授信本体模型构建以及应用为例，与智能应用二部开展面对面对齐，统一建模认知；同时针对代客交易、反洗钱场景，完成本体建模与实际应用痛点的初步摸排，确保后续本体应用建设的标准化。 下周计划： 1）与对公、金市小组完成首期双周工作梳理，明确相关量化目标与产出物 2）在本体建模领域，将进一步强化与智能应用二部协同攻坚，聚焦场景应用中的实际问题破解，统一并固化本体建模方法论，以标准化能力支撑各业务场景高效落地。 | 当前零售及对公业务线均出现大量非年度计划意向内的新增需求，（包括信用卡审批大模型、客服实时通话小结、对公开户巡检智能体等）。此类需求需要有一定的管控机制，避免造成研发资源分散、项目优先级混乱。同时建议产品经理从严开展需求价值评审，筛选高价值场景；同时需客观评估研发人力上限，避免因盲目承接需求导致整体交付失控。 此外，近期客户体验部正与各业务部门、基层开展痛点调研，促成大模型应用的需求，相关工作我部BP团队不掌握。后续两部门在需求评审、开发资源统筹等方面的衔接机制，还需领导多关注。
智能研发部-智能应用二部 | 1、金市智能化建设： 1）代客智能助手与宏观高频AI分析助手下周五完成投产； 2）同业存单AI交易员、宏观高频二批次完成问题优化与适配改造； 3）机构行为、存贷行为及市场核心曲线AI分析助手完成专项问题攻克与优化； 4) 同业对标年报针对当前识别精度低问题进行专项讨论与优化。 2、反欺诈智能化建设： 1）完成个人和企业模型需求分析，完成对公客户分类样本分析及对私客户行为分析取数口径梳理； 2）完成反电诈行为大模型的测试环境数据准备工作，并尽快开展安排卸数供模型调试； 3）完成对公/对私账户评级模型、对私账户非柜面限额模型、潜在受害人保护模型的投产上线。 3、反洗钱报送本体应用： 1）与华为同事去张江现场与反洗钱系统和相关系统进行交流，摸排反洗钱场景内涉及的数据情况，梳理本体模型需要的数据源； 2）与行内其他本体项目进行交流，探讨实施经验。 4、运管智能录入和智能审核项目：完成方案评审；完成致宇POC测试。 5、AI手机银行二期项目：继续进行项目交接工作，本周重点为厘清一期的已建设内容。 | AI手机银行二期项目： 1）从使用规模、客户满意度、客户运营、业务流程优化等角度设立业务目标，增加长短期记忆能力、性能及稳定性、幻觉控制等技术目标，待与业务讨论确定指标数值。 2）厘清一期的已建设内容，对现有AI手机银行的情况进行整体了解。 金市板块： 1）Dify平台投资智库分析助手:“代客智能助手+宏观高频”一批次待上线。 2）同业存单AI交易员：开展联调测试，针对异常案例完成优化迭代。 3）债券OCI账户资产模块：在测试环境完成约束条件调整与部署，新增“无可行解场景下输出最大收益率方案”功能。 4）代客智能助手场景本体论：落地本体约束与工作流融合，输出简易报告供效果评估。同一部交流本体应用优化方案。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： 1）个人非交易行为KYB模型、企业交易习惯分析KYA模型：完成需求分析，明确建设目标。数据源梳理完成，开展样本分析、探索性分析和特征加工； 2）反诈行为大模型：完成技术可行性方案架构评审，明确模型训练及部署方案，训练数据准备已完成11/19，正在验证生产追数的个人贷款借还款流水表数据； 3）账户评级模型、对私账户非柜面限额模型、潜在受害人保护模型月版投产。 2、运管智能录入和智能审核项目：根据丁总意见修改技术方案，编制基础设施预算表，大模型算力申请评估；进行致宇POC测试（本周五） 3、运营风险监控信创改造项目：本周就数据加工过程是否需要迁移至数据集市发起首次架构决策，目前正在分析部分简单加工逻辑表及复杂逻辑表迁移是否有快速迁移的可行方案 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用： 1）与反洗钱相关应用研讨系统架构、数据使用情况、规则模型应用情况； 2）对反洗钱系统数据及来源进行梳理； 3）补充本体场景与反洗钱系统的对接方案。 2、对公信贷智能化提升项目：项目确定优先以零星需求形式，开展智能放款审查模块的自研开发 | AI手机银行二期项目： 1）与业务核对确认业务目标和技术目标； 2）继续进行项目的交接工作，重点了解技术方案； 3）安排与蚂蚁关于智能体建设的交流； 4）跟进算法本体备案情况。 金市板块： 1）推进“代客智能助手+宏观高频”场景生产环境验证。 2）市场核心曲线、债券OCI账户资产模块业务试用，优化迭代现存问题。 3）完成同业存单AI交易员UAT交付。 4）基于qwen3.5模型，优化同业对标年报大模型提数流程链路。 5）结合本周与一部协作成果，深化代客智能助手本体语义层建模优化。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： 1）个人非交易行为KYB模型：调试特征加工SQL脚本，进行特征检查与校准； 2）企业交易习惯分析KYA模型：挖掘以“账户-交易日”为维度的特征，明确特征SQL加工逻辑； 3）反诈行为大模型：完成全部训练数据准备工作，开展模型训练及调试工作； 4）对公/对私账户评级模型、对私账户非柜面限额模型、潜在受害人保护模型投产后效果验证及做好运维保障工作。 2、运管智能录入和智能审核项目：完成方案评审，进行中科金财POC测试 3、运营风险监控信创改造项目：根据研究结果确定迁移方案 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用：完善反洗钱系统数据及来源，形成excel文档；补充可用于训练的测试环境数据。 2、对公信贷智能化提升项目：协同业务和风险BP进行智能放款审查需求细化和条目优先级评估，确定可自研内容。 | 智能算法演化平台： 开发进度： 1）前后端初版开发完成，待联调测试以及持续优化； 2）核心算法演化功能初版已部署测试环境，完成联通性测试； 3）需求前期流程已完成，待申请服务器资源。 项目进度： 1）大模型应用项目补充审计类功能； 2）与同济的合作，计划以咨询类的创新项目发起，已与数体部报备创新预算，在签报撰写阶段。 下周计划： 1）完成前后端联调，持续优化测试； 2）推进服务器资源申请流程。 | 智能算法演化平台： 开发进度： 1）原型版本前后端联调测试完成40%，持续优化中 2）资源规划表已完成编写，已提交审批 项目进度： 同济校企合作已完成签报书的撰写并向徐总请示，待同济明确预算明细，以及客体部与计财部明确费用问题后发起签报流程 下周计划： 1）推进资源申请流程，尽快完成测试环境搭建 2）完成前后端核心功能的联调，并部署至测试环境 | 金市板块和反欺诈涉及的AI类自研需求，通常是业务部门先行与开发部室直接对接，在形成了可用的、效果满足预期的Demo后才提需求上线。这类需求在意向阶段未经需求评审做管控，是否要求业务先提需求流程，经过评审后再进入开发，还是可以做例外考虑。