## Sheet2
科室/委员会 | 上周工作计划（0327） | 本周工作内容 | 下周计划 | 上周重点工作推进情况（0327） | 科室/委员会重点工作推进情况 | 本周管理心得 | AI推广案例/心得 | 问题与风险
项目管理 | 1、2026年数据部立项工作： 1）明确“大模型应用项目”建设内容，重点完成智能问数架构评审；向总经理室汇报“面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目”建设内容。 2、研发流程优化：编写敏态需求工作量评估、投产后工时填报、版本列车优化设计方案，提交金科项目管理部。 3、研发人员规划：组织数据开发部向总经理室汇报人员工作安排（延后1周）。 4、项目管理：完成“数据部项目管理工作手册”初稿并提交分管总经理审核；监测我部重点工作进展，协调人员投入。 | 1、2026年数据部立项工作：跟踪、推进立项进度，总计20个：编写中2个、总经理室评审2个、待提交1个、科技流程中14个、立项签报1个。 2、信创管理： 1）根据信创高阶评审会要求，重评估各应用信创改造费用，填写信创具体改造内容； 2）召开部门第2次信创工作会议，推进风险事项解决。 3、研发流程优化：编写维护类需求后评估等4项优化方案编写，提交金科项管部审核。 4、业技融合：与金科部讨论融合工作机制，包括融合团队考核方案、融合团队飞轮机制、业务板块联系人机制等。 5、重点项目管理： 1）项目类，召开重点项目周例会审议13个重点项目进展，监测5月里程碑进度风险； 2）非项目类：完成“数据部项目管理工作手册”初稿，并组织研发管理部内容讨论，提交宋总审核。 6、研发能效提升： 1）组织召开工时填报问题讨论会，听取各科室意见后制定优化方案；2）长运维耗时分析，开展问题访谈；3）讨论现有版本提测问题并制定解决方案。 | 1、2026年数据部立项工作：完成2个需求总经理室评审（面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目、大模型应用项目--智能问数） 2、研发流程优化：与金科项目管理部讨论4项流程优化建议方案，明确流程改造计划。 3、研发人员规划：组织数据开发部向总经理室汇报人员工作安排（本周四下午4点）。 4、项目管理：完成“数据部项目管理工作手册”审核，征求各研发科室意见。 5、研发效能提升：完成运维时长问题分析，并组织相应研发科室讨论解决方案。 | 敏态研发时效提升： 1）组织数据平台部、智能研发部分析上周敏态需求时效异常原因（研发超长3个、未按时完成投产2个）。 2）找驻场负责人沟通“自贸区报送”应用B模式无驻场开发人员问题。 3）设计数据部版本列车机制（双周），并向各研发科室征询意见。 | 敏态研发时效提升： 本周： 1）组织产品委设计需求管理优化方案，包括需求澄清、需规质量审核、需求质量后评估分析工作，报宋总审核。 2）完成4项流程优化方案编写并提交金科部。 下周： 对慢时效应用、业务板块需求进行原因分析。 |  |  | 项目预算不足: 1）基于统一整合模型数据底座的数据仓库优化项目--预算900万，评估后1070万 2）运营风险监控--预算60万，评估后120万
需求管理 | 1、探索大模型需求方向：计划以EAST报送金市领域为切入点，先构建知识库。 2、需求评审：组织需求例行评审。 3、运营报告：发布智能问数、udas运营报告。 4、AI类需求评审管理：整理截止3月的AI类需求评审结果，请总经理室审阅。 5、提效：使用大模型替代人工识别需求分类，提升需求评审前期时效。 6、制度：公布产品经理对需规中业务部分负责，技术经理可退回需规，从4月起产品委统计公布退回情况，分析改善。 | 1、需求管理及评审：本周管理需求27个，不通过4个。 2、运营监测及优化：掌上行3月运营报告已完成，审核中。零售和对公CRM Q1运营报告梳理中。 3、AI类需求评审管理：按照优先级规则，对当前所有大模型需求评定优先级。整理截止目前需求的评审结果及优先级清单，请四位领导审阅。 4、独立评审推进：初拟了新一批独立评审产品经理名单，下周确认后发出。 5、产品经理需求工作管理：明确需求澄清时效为需求评审通过后5个工作日内。 | 1、需求评审：完成例行管理评审。 2、26年我部意向项目评审：面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目，四位领导评审。 3、独立评审推进：确定新一批独立评审产品经理名单。 | 1、提升需求质量：探索大模型写需求方向，本周进一步探讨大模型写监管报送明细报送需求，计划以EAST报送金市领域为切入点，构建知识库，深入探索大模型写更完善需求。 2、提升需求评审时效：大模型识别需求分类，本周工作流已初步搭建，调优验证中。预计下周投入使用。 | 需求评审时效提升： 1、加快推进独立评审覆盖面。 2、大模型识别需求分类，准确性80%+仍不理想，继续优化，计划下周提升到90%+后投入使用。 |  |  | 金市板块和反欺诈涉及AI类需求，与智能二部了解到当前流程是业务与开发直接对接，在测试环境研发探索，demo达到预期效果后业务再提需求，未先经需求评审进行管控。 （金市领域投资服务三大模块需求属于意向内第二档，高优先级）
架构管理 | 1、架构专题： （1）大数据全库加密存储方案汇报 （2）AI理想架构第二次集中讨论 2、架构师能力提升：进行2026年数据架构培训预算申请签报编写；准备架构能力提升训练营材料（数据架构）。进行新员工数据架构培训 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控： 1）推进ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求； 2）基于数据架构全链路强管控方案，梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，进行需求的数据架构管控强管控。需求预计4月10日梳理完毕 | 1、架构专题： （1）AI理想架构：基于claude code架构优化AI理想架构 2、架构师能力提升： (1）准备架构训练营（数据架构）培训材料，预计4月13日进行培训 3、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求正常推进，排期4月 （2）梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，与数据平台部对齐需求，开发周期预计一周。 （3）线下进行需求上线数据架构强管控，本周共审核1个待上线需求 4、数据架构讨论： 1）UDAS信创方案线下讨论 2）一表通信创方案线下讨论 | 1、架构专题： （1）推进AI理想架构，下周进行一次集中讨论 2、架构师能力提升： 1）4月13日进行架构训练营材料（数据架构）培训 2）完成架构师摸底考试题目。 3）将现有架构原则形成知识库，供AI智能体查询。 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控： 1）推进梳理数据架构管控工具开发 2）准备5月条线月度例会专题汇报（数据架构）提纲 | 1、架构专题： （1）大数据全库加密存储：初步架构方案已确认，下周汇报。需求已提交，放在大数据信创项目中。 | 1、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求正常推进，排期4月。 （2）梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，与数据平台部对齐需求，开发周期预计一周。
综合管理部 | 1、招聘： 校园招聘：下周算法工程岗和业务科技岗安排技术面和综合面，总经理室综合面通过人员通知线上提交材料并审核材料。 社会招聘：下周待于总综合面2人，待分管总二面3人，待技术面3人。 2、开发管理：行员报工分析工具迁移行内；数据中心快速投产低风险白名单征集，后续白名单内应用可以T日提交变更，T+1投产。 3、内控合规：跟进审计问题，梳理制度树。 4、其他： （1）根据要求修改科技金融子战略、数字化转型专项战略。 （2）工会活动：筹备4月趣味运动会-拔河活动。 | 1、招聘： 校园招聘：完成面试官排班，技术面22个、综合面13个、材料审核、进度跟踪及汇报，其他特殊情况处理。 社会招聘：已发offer的两人入职跟进、数据安全岗1人报批材料准备、2个初面、2个于总面、1个待卢总面。 2、开发管理： 行员报工、代码提交数据处理与分析，收集各科室报工、代码提交现存意见和建议，推动解决git取数不全、数据异常的若干问题；制定内部考核开发管理指标；分析供应商历史长期未支付款项，推动问题解决。 3、内控合规：参与人行迎检自查科技侧准备；跟进数据安全检查问题清单确认；跟进审计问题若干（金融资产分类管理专项审计、不良资产处置工作专项审计等）；总结并向于总汇报当前部门制度管理进展与今年规划。 | 1、招聘： 校园招聘：7名算法工程岗和16名业务科技岗人员人力部报批，算法工程和业务科技岗的综合面安排、材料审核。 2、开发管理： 观测并分析报工、代码提交数据，并完善分析代码。 3、内控合规： 跟进审计事实确认书3张；进行数据安全自查用户权限部分检查。 | 【人员培养】 本周进展： 1、新行员带教：带教老师已分配完毕，各科室制定带教计划中。 2、全员技能考试准备：发布考试通知，针对不同岗位从四大类题库（应用研发、数据开发、AI算法、综合管理）中按照不同比例组卷，分中、高两档。 3、技术经理人员晋升：发布2026年技术经理人员晋升申报通知。 下周计划： 1、新行员培养：周一到周四为科技条线培训，周五安排于总和新行员见面会。 2、全员技能考试：3月31日-4月2日组织线下考试。 3、技术经理人员晋升：梳理技术经理人员晋升材料，对晋升人员名单进行初步审核，会结合本次技能考试成绩，预计4月中旬组织相关答辩（10职等以及以上）。 | 【人员培养】 1、新行员培养：安排新行员科技条线培训（科技部+数据部讲师），并组织于总和新行员见面会。 2、全员技能考试：3月31日，与金科部共同开展软件研发岗技能考试；4月2日，组织安排数管部数据开发、智能研发、综合管理三类岗位的考试；4月9日，统一安排各岗位进行补考；4月10日，与金科部共同开展测试岗技能考试。 3、技术经理人员晋升：梳理技术经理人员晋升材料，对晋升人员名单进行初步审核并送审名单。
信息统计部 | 1、风险BP工作： 1）非零业务信用风险监测体系建设：一是围绕前期与授管部明确的监测体系框架（包括客户、业务、行为、管理4个专题），讨论是否能尽快推进需求细化梳理（可执行、可实施的），按计划2季度要完成全部监测模型、指标的实施和部署。 2）风险预警信号挖掘：完成首个组合策略效果分析报告。 2、支行经营智库建设： 1）完成掌上行用户体验优化方案的设计初稿，与总经理室、计财部讨论； 2）支行统一视图（含2026年机构KPI指标），面向所有支行开放使用。 | 风险BP工作： 1、非现场监测分析挖掘： 1）由于过桥资金划转限制同户名导致难以命中，本周取消同户名限制，并完成流入流出比等3个新增特征； 2）完成大宗贸易流贷资金空转规则提取，命中10个客户，结果待业务核查。 2、风险预警特征挖掘：完成企业人行征信特征挖掘工作。 3、授信管理看板： 1）本周集中资源高优完成放款中心看板二期建设，完成全口径放款数据分析与看板优化 2）完成特殊资产部非零军令状看板建设开发，并制定特殊资产看板需求开发计划 4、对公授信全流程智能化项目： 1)需求评审，与业务讨论需求内容； 2)与技术沟通初步确认各功能模块建设里程碑。 5、支行经营智库建设： 1、支行作战室：已上线，并推广给各支行试用； 2、用户体验优化：已完成总行管理层用户的统一入口设计和页面展示设计。 | 风险BP工作： 1、非现场监测分析挖掘： 1）跟进过桥资金系列规则业务验证情况；2）完成大宗贸易虚开银票-银行承兑汇票规则提取 2、风险预警特征挖掘：启动首个组合策略效果分析。 3、授信管理看板： 1)完成全口径放款数据分析与看板建设，推进放款中心掌上行数据准备工作； 2）根据开发计划重点建设特殊资产看板，完成非零军令状看板优化，启动全部资产军令状看板需求调研工作。 4、对公授信全流程智能化项目：梳理各功能模块的规则清单，材料清单。 | 1、人行迎检： 工作方案：结合人行2026年检查安排，聚焦五篇大文章迎检。从管理机制完善、典型案例排查、关键问题攻关、数据一致性比对、系统流程优化、监管沟通报备6个方面，明确五大金融治理任务清单52项，对应责任人及时间节点。关键问题攻关、一致性比对4月底前完成，典型案例排查与整改5月完成，涉及制度更新、系统优化落地预计6月。 推进进展及主要问题：一是普惠金融领域，主要是大集中指标与金数明细一致性。不一致指标共8项（差异超过1%的1项），正在原因定位；二是科技金融领域，战略新兴产业贷款的认定流程缺陷与准确性核实是重点。新的系统认定流程目前已启用、本月底下游切换，存量数据再审核计划4月完成。三是供应链业务执行不穿透原则需审慎剔除，涉及科技、绿色。除人行报备外，还涉及源系统改造方案需研究讨论。 下周计划：按照工作任务清单计划有序推进。重点针对已发现的普惠金融一致性问题、科技产业贷款认定问题等，逐项整改与监管报备。 2、智慧监管项目：项目签报流程已发起。一是已联系外部供应商，本周三、周五进行产品需求交流；二是本周就项目需求、与数据资产平台的关系等，与总经理室专题汇报一次。 3、数据质量评价体系： 1）看全局：一是框选定量检核规则1900余项，并出具检核结果；调研并整理定性问题（数据质量痛点）117项。二是完成定量规则、定性问题的管理域、业务域打标，初步形成全视图分类统计结果；三是对检核问题、定性问题的根因进行初步分析与分层分类。 2）聚焦重点：以科创、普惠、考核三个细分领域为切入，从合规底线、经营管理价值创造两方面，剖析问题现状，明确后续治理攻坚方向。 3）下周计划： 1）评价规则打分试算、质量评价报告准备（含可视化看板）； 2）普惠金融专项治理行动方案，与办公室沟通，放在4月7日（清明节后）上行办会。 | 1、人行迎检： 推进进展：一是制度评估方面，结合组织架构改革及2026年外部制度更新，完成行内五篇大文章确权分工调整（征求意见中），4月底前发起制度发文；二是口径排查方面，涉及科技、绿色贷款中供应链业务多计的问题，已完成报备材料准备，下周报备监管；三是普惠金融专项治理方面，通过行办会汇报，本周已形成待排查问题清单，与各部门讨论。 下周计划：一是完成确权分工争议事项讨论，并启动制度内容修订；二是供应链业务口径认定问题，完成与人行的报备沟通；三是开展普惠金融待排查问题的原因定位和问题分类；四是就科技产业贷款合同支用环节的流程优化需求，组织科技部、审批部等讨论评估需求细节。 2、智慧监管项目：一是需求会签流程中，与科技部讨论项目需求内容、整体架构合理性、项目价值。二是就监管领域制度流程智能化，讨论后续工作方案，重点聚焦制度体系的梳理、现有报送流程的痛点和消耗点。 3、数据质量评价体系： 结合数据质量评价体系发布，本周聚焦重点领域的治理推动。一是普惠金融专项治理，已明确工作方案和治理目标和预期价值；二是绩效考核，就中收、营收线上化，与计财部讨论现有出具流程和问题卡点。
信息管理部 | 对公BP： 1、超级工作台：明确技术架构方案并汇报总经理室，启动项目工作量评估 2、信贷优化提升：尽调助手场景业务试点使用，并收集问题反馈；普惠鉴真场景投入使用，进入重保期 零售BP： 1、长尾客群经营： 1）建立分群运营思路：设计旅程式经营框架，优先落地代发、新户等核心客群的关键事件与分层策略。 2）月度监测看板：后续将实现事件触达与常规铺底策略的结合，统一话术与客群标签体系。 3）完成远营月报 | 对公BP： 1、科创客户经营：1）科技专业机构：本周会同公司部、科金部明确需求实施路径，确立二季度CRM实现机构业绩展示与客户经理考核的工作目标；2）早小硬科创画像：应科金部急用先行的试点要求，明确4月以看板形式实现，待启动数据准备及看板设计 2、小微信贷获客：1）与业务、火山引擎完成基于微贷产品的圈客营销助手POC项目需求目标与计划对齐，明确核心测试场景、价值评估指标、交付内容等；2）完成总营集团圈链客户一级子公司信息挖掘与梳理。 3、司库客户经营：完成光明集团服务方案撰写和市属国企验收报告截图 零售BP： 1、长尾客户经营：1）推进长尾运营策略图谱设计，“事件+模型+多波次”+远银任务卡模式设计策略，供一线客服自主取用标准SOP。2）完成3月运营复盘、4月32条策略由cdp部署。3月bp策略（13万人）带动业务3月智能外呼触达客群AUM增量止跌回升，截止月末较月中反弹1.9亿元。3）大模型2项应用探索：1.推进意图分群poc测试；2.客户行为预测应用与厂商接洽方案中 2、CDP推广：1）产品优化：梳理标签时效、流批结合营销任务自动化对接营销系统等5项功能优化点，提交ADPM需求书；2）应用培训：协同分行BP完成总行营业部点对点推广培训，收集用户名单，批量化完成权限配置； 3、多渠道多波次营销体系建设：进行高阶汇报，上下游渠道沟通技术对接方案及大致评估工作量。 4、小模型开发和应用：新增养老客户防流失、线上栏位理财模型开发，4月下旬线上试点运营；先知平台模型迁移正常推进，已完成8个（共16个）。 | 对公BP： 1、一站式工作台：针对自研团队，开展五场培训交流：CRM现有系统功能、一站式工作台规划、MVP高价值场景需求、AI编程方法论、对公数据集市，明确各小组开发任务及计划 2、信贷优化提升：尽调助手场景开展基础业务模块的尽调报告生成功能开发与交叉验证功能的集成；普惠鉴真场景新增4条规则迭代开发、验证规则有效性 零售BP： 1、长尾客群经营：1）细化策略图谱、策略评估体系，沉淀一季度有效策略实现策略任务自动化下发及自动化监控。2）继续完善运营看板，定期复盘分析，实现策略体系优化迭代。3）分析长尾客户行为数据，推进大模型精细化运营应用 | 1、客户经理超级工作台： 前往上海农商银行进行交流学习，就超级工作台的系统功能和实施方法展开深入讨论； 梳理超级工作台工作设计理念与业务部门需求不一致的问题，召开班子讨论会进行明确澄清。 当前CRM需求阻塞较严重（25个需求），包括各部门优化需求、一线优化需求，同时影响到整个客户经理工作台推进，上周跟项目管理部，平台部进行了梳理。 2、信贷优化提升项目： 1）项目流程：本周项目流转至项目经理，启动方案预算流程。 2）MVP版本：0327上线投产，周六邀请客户经理发生第一笔业务，并制定首月系统重保方案。本周与业务明确推广方案，尽调助手场景在支行试点（5-10个客户经理和审批人），普惠鉴真场景在全行普惠普惠客户经理推广（600个客户经理），BP团队将与业务至客户现场调研和摸排应用效果和问题。 3、客户旅程： 当前进展：1）场景对齐：基于多渠道客户行为整合的业务策略目标，梳理了代发、理财2个场景的原子事件并明确实时触发机制；2）工作项明确：完成了数据部3个团队、零售数字渠道部、零售远营团队的项目分工，共同推进旅程策略应用上线。 下一步工作：1）数据排摸：用户实时行为数据排摸，评估实时表对接细节，推进流数据CDC同步流程；2）原子事件模型设计：业务需求明确与原子事件模型口径确认，协助实时开发平台开发工作 | 1、客户经理一站式工作台： 组建一站式工作台自研团队，以老行员带动3月入职新行员的形式开展，召开项目自研启动会，对齐信息；与业务部门共同选定高价值场景，完成MVP需求内容梳理 2、信贷优化提升项目： 普惠鉴真场景：与业务形成每笔业务按周复盘机制与复盘分析框架，上周20笔业务中其中6笔业务标注存疑、不符合业务目标导向客户 尽调场景：本周完成19个已定稿的尽调子模板的实体标注，并完成交叉验证功能的验证 3、客户旅程：1）基于业务策略应用明确旅程事件优先级，初步明确代发场景6项原子事件开发。2）理财续接专项场景分析进行中，下周开发落地。
数据治理部 | 1、本体：迭代优化流程五级建模、规则建模、本体建模协同的建模方案，下周给BP、整合模型和创新部发出调校后的提示词和建模结果，供讨论优化。 2、数据标准：推进账户、资金结算、融资、担保、应收应付、票据六个模块4月10日数据标准工作验收。继续推进数管平台、智能对标工具与APAAS接口对接开发和联调。 3、数据资产：资产理想管理流程汇报；六大签报的2026年度资讯类、风险板块签报优化，指导科技金融部需求完成调整；对公结算账户开户流程所需外数测试协同测试部完成； 4、数据架构：基于数据架构全链路强管控方案，梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，进行需求的数据架构管控强管控。需求预计4月10日梳理完毕 5、数据安全：准备向金监局就专项行动工作汇报；数据安全咨询项目风险问题清单整理，数据部访谈。 | 1、本体工作 启动0424版本实体提取，对已定稿的4份尽调模板进行实体识别，本周内完成；下周对待定稿的3份尽调模板进行增补实体识别。 2、数据标准 （1）司库完成账户、资金结算、融资、担保、应收应付、票据、境外，共七个模块4月10日数据标准验收，入仓部分全部落标100%，其他模块落标工作会随项目进度继续开展。 （2）慧信工程33个组件，26个已经100%对标落标。剩余7个组件正在增补对落标。 （3）提交数管平台和智能对标工具嵌入的需求至平台部开发（数管平台从苏州移交至平台部）。 3、数据资产和外数 （1）完成数据资产全流程管理思路流程图和基于本体论的数据资产思维导图； （2）对修改后的《面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目需求书》进行复评，待汇报总经理室。 （3）外数六大签报（不仅是撰写签报，包括需求收集、后评估、压降）：完成风险板块签报复核；零售、数据集团签报修改中；公司、资讯类、分行签报准备中。 （4）外数其他工作：公安二三要素更换为数据集团联合征信；与人民银行风控中心对接讨论外数源问题。开展对公结算账户开户流程：支撑数转部第一轮外数数据比对。 4、数据安全 （1）监管汇报材料更新第4版 （2）自查行动跟踪待定问题、延期问题项 （3）数据安全风险评估咨询项目，数据部访谈工作、评估问题的核对。 5、数据架构 （1）架构专题AI理想架构：基于claude code架构优化AI理想架构 （2）架构师能力提升：准备架构训练营（数据架构）培训材料，针对数据领域理想架构、架构原则、数据架构管控要求进行宣讲，预计4月13日进行培训 （3）数据架构讨论：UDAS信创方案线下讨论；一表通信创方案线下讨论 6、其他工作 完成DCMM合同模板法审，招标文件修改。 | 1、本体工作 （1）完成0424版本实体提取。 （2）配合本体管理工坊需求确认。 2、数据标准 （1）推进司库其他模块数据标准工作验收。 （2）继续推进慧信工程7个组件增补对落标完成。 （3）推进数管平台和智能对标工具嵌入开发工作，待平台部给出开发计划。 3、数据资产和外数 （1）完成本体论下数据资产管理体系研究方案初稿。 （2）汇报《面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目需求书》 （3）外数复核完成签报启动审批流程，推得动其他签报复核、撰写。 4、数据安全 （1）准备向金监局就专项行动工作汇报 （2）数据安全制度发布流程推进。 （3）行办会专项行动阶段性工作汇报材料准备 5、数据架构 （1）推进AI理想架构，下周进行一次集中讨论； （2）全行数据架构管控：推进梳理数据架构管控工具开发；准备5月条线月度例会专题汇报（数据架构）提纲 6、其他：推动DCMM招标 | 1、数据架构： （1）推进ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求； （2）线下进行需求上线数据架构强管控，本周共审核15个待上线需求。 2、数据安全： （1）完成全行主要业务系统数据分类分级（不低于200个），形成分类分级结果表；（2）制定四大工作域台账的模板。 | 1、数据安全： （1）完成在ADPM应用系统数据安全等级的标注。 （2）梳理形成四大工作域台账清单：数据委外、数据合作交互、应用系统、数据出境。【数据委外、数据合作交互、应用系统推进中】 （3）信用卡贷后业务流程中数据断点问题的自动化处理需求书【需求已提交】 2、数据架构： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求正常推进，排期4月。 （2）梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，与数据平台部对齐需求，开发周期预计一周。 （3）线下进行需求上线数据架构强管控，本周共审核1个待上线需求。 | 一是数据架构管理工作要共担，责任要下放。各个架构师都应该承担职责。 二是架构管理工作要聚焦。拆解我部1名中心架构师12项工作任务，排解任务负担：2项会议任务分解至其他架构师；其中2项任务请助理辅助。腾挪时间更多聚焦架构规划和设计中来。 | 暂无 | 无
数据平台部 | 1、尽调MVP：项目后续运维保障支持； 2、DataOps AI编程：调度补数、通知等功能开发；数据测试BUG修复；数据质量AI编程方法论总结； 3、司库监管报送：奉贤区国资委对外接口自测完成；规划宝山区国资委迭代后需求安排；原有计划功能，如检核审批推进 | 1. CRM超级工作台：各个科室负责人和参与行员和新行员一起开了项目启动会，初步确定了以行员AI编程为主的开发方案和开发内容和后续计划。 2. 客户旅程：完成对开发部行员实时开发平台使用培训，讲解Flink开发流程，指导数据开发部进行代发场景5个原子事件开发，完成开发测试，进行联调 3. 大数据集群信创： POC测试，华为80%，腾讯100%；跑批测试，华为30%，腾讯50%。需要过党委会审议，准备党委会材料。 4. 数据服务平台：信创与双活改造项目：根据架构意见，OA重新发起会签。 5. 尽调MVP项目：尽调报告AI交叉验证等4月份功能crm端开发；流水鉴真场景生产运维 | 1. 智能问数开始开发三个分行场景的功能，预计4月末上线。对公存贷款明细问答数据核对，保证数据基本符合预期，4月上线后持续运营完善数据准确性。 2. CRM超级工作台开始初步的架构搭建和功能培训 3. 大数据集群信创：完成华为、腾讯两家的POC测试。星环准备开始POC。 | 1、DataOps AI编程：开发数据质量检核平台，检核任务并发执行，多数据源引擎，联邦查询检核等功能支持。AI Coding方法论实践总结，编写； 2、智能问数：信管部新业务和优化需求澄清和开发排期 | 1. 智能问数完成了新的三个分行场景的需求分析。对公存贷款明细问答数据核对 2. 成立平台部AI编程特战小组，负责平台AI编程的方式探索和技术支持，重点支持CRM超级工作台和DataOps建设。 |  | 智能问数推广不能太保守，等所有数据都明确属主确认，数据准确性完全验收后再推广。在明细问数灵活场景下，可能根本找不到数据业务属主确认。可以适当先推广，再通过用户反馈和运营的方式完善数据准确性。在限制数据严谨使用的基础上，加快推广速度，在使用中完善。
数据开发部 | 1、减包袱：签报预算评审(约项目办及卢总) 2、客户旅程：代发+理财场景数据探索评审及问题讨论； 3、大模型创新：讨论课题“AI大模型在数据开发领域的应用探索——从工具组合到流程重构”，确定牵头人及团队搭建 | 减包袱：项目：1、完成工作量评估汇报，总预算1060万，略超预估，拟先提交审核流程。2、新线补齐（小步快跑）：金市、零售、公司三版块开发及上线进度正常，进入生产字段级比对阶段，三板块比对进度分别为64%、62%、33%(上期50%、24%、28%)，明确核对准出机制，表级核对即准出，字段级核对通过有生命力的下游使用同步发现问题。 客户旅程：依托测试环境调研开发“代发”场景的五个行为事件：1、开卡；2、代发工资入账；3、理财购买；4、基金购买；5、保险购买 开发进度：5个行为事件的开发进度为80%，已调研完成来源表和对应字段，初版代码开发完成，进一步如下： 1、“理财购买”“基金购买”“保险购买”三个事件依托测试数据与信管团队核验数据，修正口径； 2、提交平台部代码评审，解决实时开发平台提交任务后无法运行问题 完善重点场景时效性监控机制:跨部门协调数据中心，就开门红、经营作战室、监管日报、征信报送、反洗钱报送五大场景，完善全链路监控机制，从源系统 时效性，源系统数据质量跟踪机制，数据上下游异常处理等达成一致，告警时效及干系人介入处理要求进一步增强，相关作业的告警部署预计下周开始在数据中心部署运转。 数管金科双周联席会：第二次会议，共讨论安排痛点问题8项目。其中，准实时数仓涉及CDC抽数维护机制，卸数转抽数推广与金科两开发中心协同，收单系统卸数时效影响开门红，CP系统7项数据质量问题推进，产品主数据漏可售产品及缺失新旧产品映射，个贷漏ecif客户号，数管部项目上高阶汇报同步机制（大数据信创明确不上高阶）7项内容均有明确安排；行政区划与全行黑名单系统梳理，后续进一步讨论。 | 1、客户旅程：联动信管部就完成开发的实时事件在CDP平台创建行为进行调试 2、时效性机制运营：依据时效性监控情况，及时复盘，完善机制 | 客户旅程以场景推动建设，其中系统架构合理性、数据开发技能及设计规范、业务数据满足度分析均在探索中，跨科室团队经过三次会议后，对项目目标、合作方式，技术架构，各自领回的工作项已清晰。下周将产出对应场景的数据满足度情况。 | 减包袱模型重构（对公、零售、金市），汇报评审，防止减包袱做成简单作业迁移，巩固架构原则。
数据测试部 | 1、测试管理：针对A\B类应用发布测试规范要求；关注3月版上线后情况并进行复盘；对3月版测试情况进行数据分析和典型问题批露。 2、智能体测试：跟进mvp上线后情况及遗留问题；分析后续AI类需求场景分布情况；与卢总汇报关于智能体评测的交流及实践情况。 3、Dataops：思考AI原生化后测试范式的变化，包括测试板块功能的调整，与其他板块之间的交互变化等。 | 1、测试管理： 1）发布数仓投产情况分析周报，批露RAD运行时长超时作业，后续清单直接给到数据仓库治理优化推进专项落实，形成闭环。（现在仅是批露问题，但是大家突破规范没有任何代价，包括其他环节也存在这样的问题，下周将与其他科室沟通交流措施，如积分管控） 2）AB类应用中源码不在行内的，本周初步收集了影响情况，约一半反馈为采购的成熟产品或信创将迭代掉，下周将联合架构、应用负责人逐一研判 3）测试环境敏感数据排查：完成重要库表梳理，制定库表清理计划，下周完成。后续基于此进行环境生命周期管理（相关线上化功能已在dataops中规划） 2、重点项目需求测试： 1）司库:本周进行SIT验收测试，针对需要验收的5家客户在测试环境供数，进行功能展示 2）RAD/RSD/征信:并行期及月版验证，暂无风险。 3）智能问数：重新对齐对公贷款指标验证标准，0331验证通过率81/130。 4）数仓月版：对反洗钱6个重点改造需求，牵头对齐上下游测试方案及数据要求。 | 1、测试管理：分析3月版过程对3月版测试情况进行数据分析和典型问题批露。 2、智能体测试：MVP四月版验证；火山HIagent评测平台试用。 3、Dataops：思考AI原生化后测试范式的变化，包括测试板块功能的调整，与其他板块之间的交互变化等。 | 1、生产质量管理： 1）本周无新增事件。针对外数与风控的75个接口，38个历史接口无接口文档暂未覆盖，剩余已完成接口响应码回归测试；接口全量梳理及转监控工作推进中，下周将制定细化计划推动落实。 2、智能体测试： 1）完成mvp项目测试，制定了相应准出标准，并邮件发出验证情况及待优化项，初步找到后续制定通用评测标准的感觉。（异常场景因当前开发测试均在同一套环境无法模拟，后续需建专用环境进行异常场景及跳出机制验证，以保障上线后稳定性及响应机制） 2）进行2次智能体评测外部交流，在评测工作思路上有所感悟，但在评测集自动生成和执行方面没看到较好的实施案例，下周将继续交流。 3、Dataops：用AI工具优化数据质量平台UI，代码生成还在探索调试中。 | 1、生产质量管理： 1）本周无新增事件。 2）时效治理： 2、智能体测试： 1）跟进mvp上线后运营情况及遗留问题回归测试：握手成功但回调失败，增加重试后成功；多账户测试环境无故障但生产响应超时，疑似线程问题，待排查修复；解析准确性仍不及预期。 2）MVP-4月版:明确主要需求及功能点，预计下周开始正式介入测试。 3）以智能问数为例尝试火山HIagent评测平台试用，计划下周完成接口适配 |  | 暂无 | 生产脱敏视图同步数据至PP集群库并发过低，测试环境无法代数验证
机构服务团队 | 1、智能问数：向高精场景所涉及系统侧确认具体口径来源与底层表逻辑，以及此场景会涉及的提问方式与回答范围圈定，并发起需求。 2、一处建处处用：确定项目计划，展开数据梳理与功能梳理，准备项目需求书。 | 经营单位数据工作评价细则：本周按上海地区各经营单位与各地分行两套标准进行评价，形成26年经营单位数据工作细则初稿，数据质量、数据安全、数据应用、数据自服务按照最新架构层级修正调整。 | 经营单位数据工作评价细则：敲定26年最新经营单位数据工作评价细则，与总经理室确认最终细则。 | 一处建处处用需要的支持： 1.技术经理在方案设计阶段参与讨论; 2.总行计财确认数据和功能; 3.试点支行计财参与方案设计。 | 本周： 智能问数： 向支行收集高精场景会涉及的提问方式与回答范围圈定;与平台、开发明确新需求中场景及功能可行性;需求已发起 一处建，处处用： 确定平台项目计划：1.行动计划 4月中旬开发，5月底技术投产，6月底正式投产；2.流程计划 4月中上旬发起ADPM流程，4月下旬ADPM流程走完，4月底完成签报审批。 计财讨论材料：完成与计财沟通的材料准备，与技术经理讨论并确定了基于可信区的数据架构方案，撰写项目需求书初稿。 下周： 智能问数：明确各场景涉及的提问及回答范围的可行性，并调研字段具体口径进行开发。 一处建，处处用：与计财讨论方案，发起ADPM申请，提交项目需求书，完成数据机构评审。
智能研发部-研发管理部 | 1、智能研发部牵头项目： 1）智能录入与智能审核项目完成可行性方案及预算评估。 2）零售风险决策引擎智能升级项目完成项目验收；普惠风险决策引擎智能升级迁移待发起采购谈判；零售风险决策引擎智能升级二期项目，依据业务需求调整需规；信用卡中心决策引擎升级项目需求内容沟通，制定初步时间及干系人计划。 3） AI手机银行客户服务助手项目，持续推进会签流程；围绕智能体场景与供应商沟通交流，进一步梳理实施内容；同步跟进网信办反馈，推进备案工作。大模型应用项目，持续跟进项目推进安排，待分工明确后配合做好相关衔接工作。 2、商务进展：推进访前一页纸外搜服务行内询价采购流程。 3、人员培养： 1）开展二级部组长、骨干评选工作 。 2）安排数管技术条线考试 。 3）组织第三轮studyday活动。 4、中试基地项目申报：预计下周发出正式申报指南 1）按照申报指南要求调整并补充申报书内容； 2）与公司部确认太昊智能沟通时间； 3）准备申报材料附件； 4）与养老金融部确认新增内容； 5、信创项目：根据金科架构意见修改后重新提交adpm； 6、AI专项人力采购：修改完善签报后再提交一版； | 2、人员培养： 1）studyday活动和本部讨论每周错开举行，本周由我部分享 2）人员培养计划进行第二轮成果收集，实战训练成果提交较少，目前还有22人未提交 3）两篇宣传稿已修改完成，在上行门户发布，后续成立专刊 4）编写岗位能力地图初稿 5）收集30计划进展，有23项反馈本职工作太忙有退赛意向，30计划第一轮初筛规则制定中 3、中试基地项目申报： 1）库帕思反馈经信委未完成办公会流程，预计4月中下旬正式发布申报指南； 2）沪语语料清单、模型标准相关内容及库帕思报价清单均计划本周内反馈，目前还未收到； 3）算力预算调整完成； 4）终端设备：本周与创识科技及大零号湾进行了沟通，当前暂无合作意向； 5）撰写行内汇报材料； 4、信创项目：两份信创项目业务会签中。 5、AI专项人力采购：根据徐总及计财顾总意见修改签报中。 6、人员代码提交：本周五拉一次二级部提交情况 7、梳理二级部采购任务内容：二级部2026年预计有55项采购任务，其中27项尚未在adpm形成采购计划，已交由本部综合报采购中心。 8、大模型和智能体开发规范和管控流程调研 9、科技板块AI小组，依据通义灵吗以及claudcode选定三个速通场景进行聚焦，实践端到端开发，数据部需要提供一个场景。 10、国资委法人考核AI场景26年目标5个，职业经理人目标6个，拟贷前、贷中、贷后、智能问数、大模型训练小模型、金市板块（AI交易员、投资智库、AI代客） | 1、人员培养： 1）组织分层学习阶段准出评估，准出后安排进入实战训练阶段 2）借鉴2048训练营制定培养计划 3）完成30计划第一轮评分规则制定 2、中试基地申报 1）撰写行内汇报材料及外部汇报材料； 2）确认沪语语料清单及库帕思报价清单内容； 3）申报材料附件准备 3、二级部采购事宜：完成普惠blaze升级项目谈判；完成访前一页纸外搜开标评标 | 数字员工统一管理制度： 本周： 进一步梳理数字员工管理办法框架，形成规定-办法-规程完整的管理进展。 下周： 完成数字员工管理相关制度框架梳理。 | 本季度我们调研了国内外关于数字员工的定义与管理思路（完成1份调研报告），借鉴国内外管理思路，结合我行实际，目前已明确我行数字员工定义和分类以及分类标准。 后续计划数字员工制度体系以1个管理办法+ 2个配套规程为架构，围绕数字员工L1-L5分级管理与拟人化全生命周期管理，先明确总体原则与生命周期主线，再界定组织职责与安全合规要求，通过两个规程分别规范建设上线与运营迭代退出全流程，形成边界清晰、逻辑顺畅、权责对等、管控到位的数字员工管理制度体系。目前已形成一份整体的管理办法草稿，后续还需进一步细分相关管理规程 | 内外部交流以及调研问卷等工作层出不穷，建立云文档专项管理，一是保证对外口径前后一致，二是减少文书相关工作 |  | 1、需求准入：客户体验部策源的业务需求（不在今年大模型重点工作意向范围内）要求我们提供产品经理和项目经理，已经向相关人员明确今年的人力投向以及需求优先级 2、CGFT（特许全球金融科技师）资格认证，交大高金学院反馈今年课程内容已修改，添加实践相关课程。访谈过前期参加CGFT考试的人员，整体反馈考试内容覆盖度很广与日常工作关联度不高，偏理论知识对实践指导意义不佳。 3、需求团队要求整合AI方向工作进展，纳入业技数融合月报内容，融合团队计划成立AI周刊专项汇报AI进度，该事项需要讨论和目前的周报机制效果一致，是否需要调整。
智能研发部-智能平台部 | 一、大模型底座建设 1、模型微调：跑实验验证调优结果。 2、算力行内租赁内容和数据中对齐确认，签报重新发起。算力规划和管理指引重新报总经理室。 二、平台与架构建设 1、HiAgent平台：原计划327生产投产要延后一周开始，计划0403完成。 2、HiAgent平台：完成测试环境部署，并准备生产环境的投产工作。 3、算法平台：持续迁移，再完成3个。 4、关联图谱平台与隐私计算平台：与系统部沟通，加快测试资源就位，并协商厂商入场安排。 5、意图模块与记忆平台：请示架构委，确认下一步推进方式，是按照当前技术方案自研还是依托项目采购产品。 6、智能研发领域理想架构设计：准备高阶评审材料，先完成数据部评审。 三、场景赋能 对公信贷智能化提升项目：按照需求正常推进各项工作，确保完成项目上线目标。 | 一、大模型底座建设 1、模型微调：本周对 VLLM 推理服务优化进行初步测试，针对测试中出现的问题同步梳理解决方案，完成调优方向的落地验证。 2、算力与模型矩阵建设：完成 kimi2.5 部署文件下载，当前文件传输中，为后续模型部署与算力调度做好准备。 3、徐总给算力方案意见，待更新修改方案，下周再次汇报。 二、平台与架构建设 （一）核心平台建设 1、知识工程中台：完成 3 月版 bug 修复、切片逻辑修复，完成版本管理测试，保障全行知识库增量同步功能稳定运行。 2、HiAgent 平台：完成测试环境集成向量知识库，同步推进 HiAgent 应用加入敏态系统方案，以金市场景为案例完成迁移方案设计并提供技术支持。 3、大模型安全平台：需求退回，已完成问题梳理，准备与中心架构、分管总汇报，推进需求流程重启。 4、算法平台（先知、开源算法平台、模型实验室、Blaze）：已完成 6 个模型迁移主体工作，完成 4 月迁移目标的核心落地。 （二）能力建设与技术选型 1、关联图谱平台与隐私计算平台：完成图数据库部署，因涉及 root 权限操作，正在推进权限申请流程，保障测试环境部署落地。 2、意图模块与记忆平台：与火山团队深度交流，完成意图模块能力、记忆能力的技术方案分析，为路线选型提供支撑。 （三）顶层架构与环境设计 1、智能体研发环境方案设计：完成 HiAgent 生产环境灰度空间搭建，完成敏态系统接入方案设计。 2、智能研发领域理想架构的设计：根据架构评审结果，完成 Claude Code 源码解读，完成内部结构分析，推进理想架构重塑。 三、场景赋能 对公信贷智能化提升项目 完成项目技术可行性方案初稿并提交流程，预计周五完成到产总的汇报及初评； 明确本体建模工具平台四月份优化点，为项目落地做好技术支撑。 | 一、大模型底座建设 1、模型微调：完成 VLLM 推理服务优化第二轮测试，验证解决方案有效性，输出优化成果。 2、算力与模型矩阵建设：完成 kimi2.5 部署，完成模型上线与算力适配。 二、平台与架构建设 （一）核心平台建设 1、知识工程中台：完成三方系统文档变更同步接口开发，推进 430 全行知识库增量同步功能投产落地。 2、HiAgent 平台：按计划推进生产投产，协助完成 HiAgent 上金市应用迁移，保障敏态系统落地。 3、大模型安全平台：上线已完成模型及其迁移表，进行平行跑验，保障平台功能稳定。 4、算法平台：完成已迁移模型的平行跑验，收尾 4 月迁移目标。 （二）能力建设与技术选型 1、关联图谱平台：推进权限申请流程，完成测试环境部署。 2、意图模块与记忆平台：确定技术建设路线，明确行内自研 / 产品引进落地方向。 （三）顶层架构与环境设计 1、智能体研发环境方案设计：协助完成 HiAgent 上金市应用迁移，保障环境方案落地。 2、智能研发领域理想架构的设计：继续解读 Claude Code 源码，完成架构重塑核心设计。 三、场景赋能 对公信贷智能化提升项目：完成技术可行性方案数据中心评审，推进 0415 评审节点落地，保障 0424 项目部分功能点上线生产。 | 一、 知识工程 知识工程中台已完成全行知识库对接的测试验证，进入投产前最后准备阶段。 二、 意图识别与记忆平台 已完成意图识别模块与记忆平台的技术架构初稿设计，明确核心组件与数据交互链路，初步实现与AI理想架构的对齐。 | 一、微调能力建设 1、完成 VLLM 推理服务优化初步测试，梳理问题解决方案，推进模型微调能力的性能提升； 二、知识工程中台能力建设 1、完成 3 月版 bug 修复、切片逻辑修复与版本管理测试，保障全行知识库增量同步功能稳定； 2、推进三方系统文档变更同步接口开发，保障 430 全行知识库增量同步功能顺利投产。
智能研发部-智能应用一部 | 零售领域 1、长尾客户运营： 1）火山进场部署POC测试环境； 2）结合初步数据分析结果调整数据内容、进行数据清洗； 3）根据bp团队提供的多波次策略方向，进行对话数据挖掘验证可行性 ； 4）与远银沟通企微助手相关需求。 对公领域 1、MVP版本验证：监控生产运营情况，根据试运行反馈敏捷迭代优化场景； 2、讨论并明确对公信贷智能化提升项目、对公客户经理超级工作台项目的技术方案。 。 办公领域 1、完成需求撰写与需求自动化分发场景的迭代优化，并交付试运行。 2、以办公助手项目为核心，筹划成立办公领域知识运营小组，由阿里驻场协助解决现有痛点。 | 零售领域 1、长尾客户运营：客户分群POC场景火山开始部署；多波次策略场景基于1-3月外呼数据，挖掘了客户通用意向（包括购买倾向、其它渠道触达、稍后触达）、客户具体反馈等信息，下周一与业务进一步讨论。 2、零售条线AI会议：陈行提出从小切口的务实场景出发、以落地同业已探索的可行场景为主；两位行长均提到要关注持续运营、业务深度参与。 3、坐席辅助：智能工单技术投产，预计6月对接系统建设完成后投入实时使用； 对公领域 1、MVP版本验证：梳理、明确与对齐4月版本上线内容：一般业务+集团业务尽调报告-基础信息内容自动生成、尽调报告交叉验证、尽调报告初审以及流水鉴真规则新增与效果优化。 2、对公信贷智能化提升项目：明确分工与负责人，牵头负责营销助手、尽调助手以及小微企业贷前、贷中、贷后智能体场景建设，联动BP，完成外围系统需求对齐与方案对接设计工作。 3、对公客户经理超级工作台：参加自研MVP启动会，初步明确分工，牵头负责项目中智驭版智能体构建工作。 办公领域 1、需求自动化分发：已完成开发，联动产品委测试中，根据测试情况对需求分发智能体进行进一步优化中。 2、办公助手：明确办公助手二季度投产版本选择的技术路线、OpenClaw智能体定位等问题；测试环境搭建评测数据集生成-模型问答效果评分-知识库检索详情流水线，初步实现知识库效果自动化评估。 | 零售领域 1、长尾客户运营：客户分群POC场景部署完成，开始开发；多波次策略场景与业务确认客户反馈线索是否具有价值、策略后续的应用方式，基于现有数据价值确认下一步规划 2、对接信用卡、消保部等部门新提需求，选取人力消耗小的有价值场景接受。 对公领域 1、MVP版本验证：需求明确与对齐，启动开发任务，开发周期预计2周 2、对公信贷智能化提升项目：协助完成方案评审与工作量评估。 3、对公客户经理超级工作台：培养新人尽快参加培训，尽快熟悉项目背景，行内平台与数据，为自研做准备。 办公助手：明确测试范围、开展知识库效果评测以及调优工作 | 知识运营：围绕知识运营体系搭建与本体建模标准化建设，当前已推进相关工作。 本周进度： 1）完成部门内运营小组宣讲，对公、金市小组正式成立并投入运转。后续将以双周为周期开展进度跟踪与精准对接，保障知识运营工作持续落地、闭环推进。 2）在本体建模统一管理方面，以对公授信本体模型构建以及应用为例，与智能应用二部开展面对面对齐，统一建模认知；同时针对代客交易、反洗钱场景，完成本体建模与实际应用痛点的初步摸排，确保后续本体应用建设的标准化。 下周计划： 1）与对公、金市小组完成首期双周工作梳理，明确相关量化目标与产出物 2）在本体建模领域，将进一步强化与智能应用二部协同攻坚，聚焦场景应用中的实际问题破解，统一并固化本体建模方法论，以标准化能力支撑各业务场景高效落地。 | 知识运营： 本周进度： 1）对公、金市小组完成首期双周工作梳理，明确具体量化指标 2）初步统计二季度各项目知识相关建设规划，后续将系统化提炼通用能力（如FAQ生成等）以跨项目快速复用 3）在对公信贷智能化提升项目中构建授信政策规则抽取智能体工具，当前已对齐需求内容，计划以公司授信行业政策规则抽取为切入点进行工具效果验证。 下周计划： 1）与平台部对齐知识加工平台、智能体评测平台等建设规划 2）明确办公领域知识运营小组相关规划 3）初步完成授信政策规则抽取智能体工具构建，完成公司授信至少3个行业政策规则抽取任务 |  | 挑战：静态知识体系与动态业务规则之间的“脱节风险” 对公信贷MVP启动前，项目组已梳理出对公授信尽调环节的12个主题域、426个实体模型、192个规则模型。但在实际使用中，业务人员可能发现部分规则模型（如“科创企业认定规则”）与最新监管要求或行内政策存在滞后，且一线客户经理在实践中形成的“隐性经验”（如某类流水异常的组合判断模式）并未被纳入知识库。当前知识更新依赖项目组集中式维护，尚未思考项目结束后的常态化运营机制。 不仅仅在对公项目，零售“零小海”、办公助手场景都曝露出了一样的问题。我们还是需要尽快思考投产后的机制设计和是否需要一个独立的运营团队，不然就会面临“上线即失效”。 | 1.严控例会时长，提升会议质效 建议由综合部统一统筹管控要求所有科室负责人参与的例行会议总时长，每周争取不超过0.5个工作日。如遇议程较多的情况，压缩每人汇报时长。例如清明节后当周仅4个工作日，会议占用1.5个工作日。 2.坚持批示周报机制 继续坚持总经理室对周报会前批示的工作机制，会议汇报仅针对批示存疑事项、需协调事项及重大风险问题展开，提高例会沟通效率。 3.统筹对外交流调研频次 针对我行对外调研、交流接待等输出类活动，建议由综合部建立全局统筹视图，统一管控场次。可设定标准频次，如每月每科室1次，超出限额予以预警提醒，避免因频繁接待影响内部核心工作。 4.优化报工管理 针对一线员工对报工工作存在的抵触情绪，建议对研发类科室实行差异化管理：若GIT代码提交量保持健康合理水平，可不再强制要求看板填报工时，以实绩替代形式化填报，减轻基层额外负担
智能研发部-智能应用二部 | AI手机银行二期项目： 1）与业务核对确认业务目标和技术目标； 2）继续进行项目的交接工作，重点了解技术方案； 3）安排与蚂蚁关于智能体建设的交流； 4）跟进算法本体备案情况。 金市板块： 1）推进“代客智能助手+宏观高频”场景生产环境验证。 2）市场核心曲线、债券OCI账户资产模块业务试用，优化迭代现存问题。 3）完成同业存单AI交易员UAT交付。 4）基于qwen3.5模型，优化同业对标年报大模型提数流程链路。 5）结合本周与一部协作成果，深化代客智能助手本体语义层建模优化。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： 1）个人非交易行为KYB模型：调试特征加工SQL脚本，进行特征检查与校准； 2）企业交易习惯分析KYA模型：挖掘以“账户-交易日”为维度的特征，明确特征SQL加工逻辑； 3）反诈行为大模型：完成全部训练数据准备工作，开展模型训练及调试工作； 4）账户评级模型、对私账户非柜面限额模型、潜在受害人保护模型投产后效果验证及做好运维保障工作。 2、运管智能录入和智能审核项目：完成方案评审，进行中科金财POC测试 3、运营风险监控信创改造项目：根据研究结果确定迁移方案 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用：完善反洗钱系统数据及来源，形成excel文档；补充可用于训练的测试环境数据。 2、对公信贷智能化提升项目：协同业务和风险BP进行智能放款审查需求细化和条目优先级评估，确定可自研内容。 | AI手机银行二期项目： 1）按照最新口径调整业务价值目标，从六个维度进行对齐； 2）调整意图识别优化和记忆平台部分为一个产品，更新预算； 3）与蚂蚁数科交流AI最新进展、AI手机银行建设方案及同业案例。针对交流情况，按照我行实际情况思考后续的实施方案。 金市板块： 1）市场核心曲线：已优化思考截断及同一个对话框多次提问只回复一次问题 2）同业存单AI交易员：一轮UAT测试全部问题修复完成 3）Hiagent平台迁移配合灰度环境：宏观高频场景迁移中，存在网络配置等问题已反馈火山解决 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： 2、运管智能录入和智能审核项目：完成可行性方案流程、大模型算力申请评估、预算流程；完成致宇POC测试；中科金财POC测试汇报（本周五） 3、运营风险监控信创改造项目：架构例会明确240+简单存储过程迁移至运营集市，新方案增加运营风险监控结果加载及验证100人天工作量、运营集市逻辑梳理、脚本开发285人天工作量，新增预算超50万，需要确认预算超支方案。 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用： 1）获取反洗钱监测系统数据库访问方式以及库中表相关数据字典，已对数据库中数据表进行初步探索并整理相关问题； 2）初步构建本体模型; 2、对公信贷智能化提升项目： 1）和业务就智能放款和智能贷后两块内容进行需求沟通，明确分批推进方案和部分实施细节； 2）完成初版可行性方案设计，厘清上下游和调用关系。 | AI手机银行二期项目： 1）与业务对齐与完成业务目标中关于替代传统电话客服坐席的人力情况； 2）针对预算进行确认，更新梳理涉及到的所有外围系统和配合测试系统； 3）跟进算法本体备案情况。 金市板块： 1）Dify平台新增投资智库分析助手二批次上线 2）同业存单AI交易员：进行第二轮UAT测试 3）Hiagent平台迁移配合灰度环境：推进宏观高频等场景迁移测试 4）代客智能助手场景本体论探索：更新本体模型，加入工作流试用 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： 2、运管智能录入和智能审核项目：进行科大讯飞POC测试 3、运营风险监控信创改造项目：确认项目预算超支方案 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用： 1）同反洗钱系统相关人员讨论目前数据上的问题； 2）进行本体模型评审； 2、对公信贷智能化提升项目： 1）完成智能放款和智能贷后两块内容涉及的外围系统进行工作量评估； 2）针对未完全讨论清楚的需求部分进一步明确； 3）组织智能放款部分的供应商交流。 | 智能算法演化平台： 开发进度： 1）原型版本前后端联调测试完成40%，持续优化中 2）资源规划表已完成编写，已提交审批 项目进度： 同济校企合作已完成签报书的撰写并向徐总请示，待同济明确预算明细，以及客体部与计财部明确费用问题后发起签报流程 下周计划： 1）推进资源申请流程，尽快完成测试环境搭建 2）完成前后端核心功能的联调，并部署至测试环境 | 智能算法演化平台： 开发进度： 1）前后端联调测试完成 2）资源申请已完成，测试环境与生产环境资源已就位 3）上线流程进行中，上线评审、安全开发流程、功能测试、AI能力评审已完成，非功测试、用户验收流程进行中 项目进度：同济校企合作项目已明确费用来源于创新预算；已完成签报书和相关附件材料，现已发起OA会签 下周计划： 1）完成智能算法演化平台上线 2）讨论开发态功能模块，推进从0到1建模开发，明确开发方向 | 1. 加强全局和未来视野，多从差异化竞争、 |  | 1. 运营风险监控信创改造新方案增加运营风险监控100人天、运营集市285人天工作量，新增预算超50万，需要确认预算超支方案。 2. AI手机银行监管备案需要领导协调