## Sheet1
科室/委员会 | 上周工作计划 | 本周工作内容 | 下周计划 | 上周重点工作推进情况 | 科室/委员会重点工作推进情况 | 本周管理心得 | AI推广案例/心得 | 问题与风险
项目管理 | 1、2026年数据部立项工作：完成1个需求总经理室评审（面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目）；确认智能问数研发方式。 2、研发流程优化：完成2项流程优化方案设计并提交金科部讨论。 3、项目管理：完成“数据部项目管理工作手册”意见征集，提交总经理室审核。 4、研发能效提升：完成剩余运维耗时访谈，组织相关研发科室讨论解决方案。 5、业绩融合：组织分管领导会议，明确数据部融合范围和机制，确定人员分工安排。 | 1、2026年数据部立项工作：跟踪、推进立项进度，流程中17个（已完成1个、待编写2个）：待总经理室评审1个、待提交2个、科技流程中14个。 2、信创管理：1）根据架构部要求，确认并补充5个应用中间件信创，需要调整现有需求内容；2）召开部门第3次信创工作双周会议，推进风险事项解决。 3、研发流程优化：调研后新增2项流程优化事项，一是司库项目需要给新增客户申请大数据平台用户、文件传输服务，生产、测试申请流程重复提交；二是简化变更封板后调整批次范围（封板程序不变）的流程。 4、业技融合：与金科部细化讨论飞轮运营机制和发布计划，申请需求分析厂商资源。 5、重点项目管理：1）项目类，召开重点项目周例会审议12个重点项目进展，处理5月里程碑进度风险；2）非项目类：完成“数据部项目管理工作手册”分管总经理审核，向各研发科室、专业委员会征求意见。 6、研发能效提升：1）开展运维耗时访谈（10人），分析耗时原因并讨论解决建议：错误处置（9）、使用咨询（8）、业务提数（6）、口径分析（5）、业务刷数（4）、技术运维（2）、时效监控（2）；2）组织研发团队明确git提交规范。 | 1、2026年数据部立项工作：完成1个需求总经理室评审（面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目）；确认智能问数研发方式。 2、研发流程优化：完成2项流程优化方案设计并提交金科部讨论。 3、项目管理：完成“数据部项目管理工作手册”意见征集，提交总经理室审核。 4、研发能效提升：完成剩余运维耗时访谈，组织相关研发科室讨论解决方案。 5、业绩融合：组织分管领导会议，明确数据部融合范围和机制，确定人员分工安排。 | 敏态研发时效提升： 本周： 1）组织产品委设计需求管理优化方案，包括需求澄清、需规质量审核、需求质量后评估分析工作，报宋总审核。 2）完成4项流程优化方案编写并提交金科部。 下周：对慢时效应用、业务板块需求进行原因分析。 | 敏态研发时效提升： 本周：1）向宋总汇报加强需求管理的优化方案，包括需求澄清、需规质量审核、需求质量后评估分析工作，向研发科室征询意见。 2）与金科部讨论优化建议，2项达成一致意见（扩展线上CAB范围、并包任务简化），2项需要进一步沟通（维护类需求工作量后评估、简化业务部门工作量确认流程）。 3）与开发部讨论开发资源池机制。 下周：1）确定T+1线上CAB应用范围。 2）对慢时效应用、业务板块需求进行原因分析。 | 无 | 无 | 1、信创风险：智能问数应用原计划2026年下线，智能应用一部、智能平台部提出提出为信创改造，需要明确方案。 2、项目进度风险：司库项目风险监控模块开发厂商（宝融）资源投入不足、开发质量低，多次沟通后仍未改善，5月15日版本存在进度风险。
需求管理 | 1、需求评审：完成例行管理评审。 2、26年我部意向项目评审：高质量数据集建设项目及大模型应用智能问数模块，领导评审。 3、产品经理需求工作管理：试点产品经理负责金科需规质量考核事项。 4、需求评审提效：大模型识别需求分类，优化识别不完全一致部分。 | 1、需求管理及评审：本周管理需求38个，不通过6个。独立评审25个（66%）。 2、运营监测及优化：掌上行3月运营报告审核中。零售和对公CRM Q1运营报告梳理中，预计下周三完成初版。 3、AI类需求管理：与智能研发部讨论制定上升沟通机制，由产品委牵头上升至我部领导复核，业务若对复核结果仍有异议，自行上升至行领导决策。 4、独立评审管理：本周新增一批独立评审名单，目前业务类产品经理（不包括同架构）独立评审比例约75% （AI类先独立初评，由产品委全部复核） 5、需求评审提效：大模型识别需求分类，本周完成表格识别优化，识别不完全一致（30%）需再分类优化。 | 1、需求评审：完成例行管理评审。 2、26年我部意向项目评审：高质量数据集建设项目及大模型应用智能问数模块，领导评审。 3、产品经理需求工作管理：试点产品经理负责金科需规质量考核事项。 4、需求评审提效：大模型识别需求分类，优化识别不完全一致部分。 | 需求评审时效提升： 1、加快推进独立评审覆盖面。 2、大模型识别需求分类，准确性80%+仍不理想，继续优化，计划下周提升到90%+后投入使用。 | 需求评审时效提升： 1、本周推进独立评审，业务类产品经理（不包括同架构）独立评审比例已约75%（AI类先独立初评，由产品委全部复核），后续加强后督抽查工作，确保独立评审平稳运行。 2、大模型识别需求分类，本周完成表格识别优化，识别不完全一致（30%）需再分类优化。 | 1、引导产品经理在坚守自身产品理念方向的同时，也要全局看待问题，综合考虑方案。 2、需要强化产品经理分工不分责原则的落实，从产品经理和产品委视角均需加强。 | 无 | 暂无
架构管理 | 1、架构专题： （1）推进AI理想架构，下周三形成初稿，组织进行集中讨论 2、架构师能力提升： 1）与外部培训合作方讨论数据架构培训方案 2）架构师考核方案制定。 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控： 1）完成数据架构管控工具和线上化审核流程测试，并推动上线，宣导。 2）准备5月条线月度例会专题汇报材料（数据架构） 5、参加金科本部架构条线工作碰头会，组织“推进数据线问题专题讨论”例会 | 1、架构专题： （1）AI理想架构：研究claude code源码及技术架构，优化AI理想架构，预计下周三完成初稿 2、架构师能力提升： (1）4月13日向金科及数据部架构师进行数据领域架构培训，宣讲数据领域理想架构、架构原则、数据架构管控要求 （2）为进一步提升架构师能力，研究架构师轮值组织架构会和材料收集预审、参加需求评审会，把控整体架构方案，首批轮值名单：米俊文、黄哲睿、胡帆；按月轮值。 （3）组织UDAS架构方案分享，讨论UDAS目前架构问题。 3、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控完成开发，进行测试。预计4月上线 （2）数据架构管控小工具需求（解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性），完成开发，进行测试 4、数据架构讨论： 1）与金科讨论花呗征信补报送方案，原则上征信报送应该有业务系统加工完成报送内容。 5、数据架构例会，本周六项议题 | 1、架构专题： （1）推进AI理想架构，下周三形成初稿，组织进行集中讨论 2、架构师能力提升： 1）与外部培训合作方讨论数据架构培训方案 2）架构师考核方案制定。 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控： 1）完成数据架构管控工具和线上化审核流程测试，并推动上线，宣导。 2）准备5月条线月度例会专题汇报材料（数据架构） 5、参加金科本部架构条线工作碰头会，组织“推进数据线问题专题讨论”例会 | 1、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求正常推进，排期4月 （2）梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，与数据平台部对齐需求，开发周期预计一周。 | 1、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控完成开发，进行测试。预计4月上线 （2）数据架构管控小工具需求（解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性），完成开发，进行测试 | 为进一步提升架构师能力，研究架构师轮值组织架构会和材料收集预审、参加需求评审会，把控整体架构方案，首批轮值名单：米俊文、黄哲睿、胡帆；按月轮值。 | 无 | 无
综合管理部 | 1、招聘： 校园招聘：算法工程和业务科技岗总经理综合面通过人员的材料审核、进度跟踪等，并向人力部报批发放offer。 社会招聘：整理2名数据治理岗人员入职材料，并向人力资源部报批。 2、开发管理： 准备本年度首场开发管理培训课程材料，涵盖年度科技管理考核指标、外包管理要求等。 3、内控合规： （1）内控：跟进征信审计整改、金融资产风险分类专项审计事实确认书2张，协助信息统计部、数据开发部、数据平台部核实细节内容是否属实；推动各部门整改此次数据安全抽查发现问题，制定整改措施； （2）制度：对于修订量少的制度，申请18个制度合规部的绿色通道发布流程。 4、极客大赛： 确定活动方案，接洽有意向的供应商。 | 1、招聘： 校园招聘：完成技术一面2人、算法工程和业务科技岗总经理综合面14人、并对综合面通过人员进行后续材料审核、进度跟踪等。确认校招5月新行员入职清单，共10人，做好新行员入职前准备。 社会招聘：数据安全岗1人报批材料拟写并已报批总行人力部、1人初面、数据治理岗2人于总面，另有1人数据安全岗社招人员的人力面目前正在与人力部沟通中。 2、开发管理： 梳理和分析114条B模式遗留未支付项目情况，包含单应用验收、线下验收、取消开发等特殊情况，和供应商沟通下一步操作流程；完善行员报工宣导和推广。 3、内控合规： 跟进金融资产风险分类专项审计事实确认书3张前期问题调研、细节沟通与问题确认；进行数据安全自查用户权限部分检查；跟进一季度总行各部门合规经营考核评分。 4、极客大赛： 完成2026届极客大赛活动方案（初稿），拟定主题为“极客·启元”，分为业务赛道和科技赛道双赛道，旨在用AI编程工具实现提质增效，待向于总汇报。 | 1、招聘： 校园招聘：算法工程和业务科技岗总经理综合面通过人员的材料审核、进度跟踪等，并向人力部报批发放offer。 社会招聘：整理2名数据治理岗人员入职材料，并向人力资源部报批。 2、开发管理： 准备本年度首场开发管理培训课程材料，涵盖年度科技管理考核指标、外包管理要求等。 3、内控合规： （1）内控：跟进征信审计整改、金融资产风险分类专项审计事实确认书2张，协助信息统计部、数据开发部、数据平台部核实细节内容是否属实；推动各部门整改此次数据安全抽查发现问题，制定整改措施； （2）制度：对于修订量少的制度，申请18个制度合规部的绿色通道发布流程。 4、极客大赛： 确定活动方案，接洽有意向的供应商。 | 【人员培养】 1、新行员培养：安排新行员科技条线培训（科技部+数据部讲师），并组织于总和新行员见面会。 2、全员技能考试：3月31日，与金科部共同开展软件研发岗技能考试；4月2日，组织安排数管部数据开发、智能研发、综合管理三类岗位的考试；4月9日，统一安排各岗位进行补考；4月10日，与金科部共同开展测试岗技能考试。 3、技术经理人员晋升：梳理技术经理人员晋升材料，对晋升人员名单进行初步审核并送审名单。 | 【人员培养】 1、技术经理晋升： 提交最终版技术经理晋升人员名单。 2、持证上岗率： 统计人员持证上岗率指标（36.5%），收集部门年度考证计划，联系靠谱的考证机构，沟通与我部的合作协议价，统一组织相关考证，为员工节省报名、报销等重复性流程。 | 无 | 无 | 无
信息统计部 | 支行经营智库建设： 1、掌上行开门红：新增个人住房贷款监测指标。 2、专题分析：1)就近期管理层关注，规划管理专题分析内容与思路。2)完成各分区一季度稳增长情况分析。 3、营收线上化：继续调研投行、金市等营收数据，讨论与管理会计系统的对接方案。 风险BP工作： 1、上周调研了江苏联合征信，就风险预警方面，计划基于江苏联合征信数据，联合南京分行开展联合建模，总分联动，完成场景验证和价值闭环。本周讨论试验场景与合作机制。 | 支行经营智库建设： 1、掌上行开门红：结合管理层关注，动态完善开门红监测指标，本周新增养老客户指标。 2、营收线上化：就营收考核清算线上化的问题，逐条线、逐部门开展手工数据调研，本周已洽托管、同业、信用卡等部门，明确营收口径、线上化难点与实施方案。 风险BP工作： 1、非现场监测分析：完成大宗贸易流贷资金空转场景规则优化，识别疑似问题客户4个；开展城投资金空转、大宗贸易银承虚开银票场景等场景规则数据挖掘。 2、风险预警信号挖掘：本周基于88个流水特征组合策略，完成了数驱模式的实施路径演示、风险案例呈现（路径走通）。 3、授信管理看板：1)聚焦特殊资产看板，完成非零军令状看板优化，启动全部资产军令状看板需求调研；2)启动非零贷后授信客户监控、特资信用风险指标监测系统看板建设。 4、对公授信全流程智能化项目（贷后监测模块）：1）本周联合技术开发人员与业务再次明确需求；2）放款模块需求已完成补充完善，同时用于前期开发测试的材料已整理完毕。 | 支行经营智库建设： 1、掌上行开门红：新增个人住房贷款监测指标。 2、专题分析：1)就近期管理层关注，规划管理专题分析内容与思路。2)完成各分区一季度稳增长情况分析。 3、营收线上化：继续调研投行、金市等营收数据，讨论与管理会计系统的对接方案。 风险BP工作： 1、上周调研了江苏联合征信，就风险预警方面，计划基于江苏联合征信数据，联合南京分行开展联合建模，总分联动，完成场景验证和价值闭环。本周讨论试验场景与合作机制。 | 1、人行迎检： 推进进展：一是制度评估方面，结合组织架构改革及2026年外部制度更新，完成行内五篇大文章确权分工调整（征求意见中），4月底前发起制度发文；二是口径排查方面，涉及科技、绿色贷款中供应链业务多计的问题，已完成报备材料准备，下周报备监管；三是普惠金融专项治理方面，通过行办会汇报，本周已形成待排查问题清单，与各部门讨论。 下周计划：一是完成确权分工争议事项讨论，并启动制度内容修订；二是供应链业务口径认定问题，完成与人行的报备沟通；三是开展普惠金融待排查问题的原因定位和问题分类；四是就科技产业贷款合同支用环节的流程优化需求，组织科技部、审批部等讨论评估需求细节。 2、智慧监管项目：一是需求会签流程中，与科技部讨论项目需求内容、整体架构合理性、项目价值。二是就监管领域制度流程智能化，讨论后续工作方案，重点聚焦制度体系的梳理、现有报送流程的痛点和消耗点。 3、数据质量评价体系： 结合数据质量评价体系发布，本周聚焦重点领域的治理推动与方案制定。一是普惠金融专项治理，讨论明确工作方案、治理目标和预期价值产出；二是绩效考核治理，就中收、营收线上化，与计财部讨论现有出具流程和问题卡点，明确治理范围和目标，初步计划2季度完成该项工作。 | 1、人行迎检：1）监管动态方面，各属地监管陆续开始高度关注普惠金融专项治理工作，总体述求是希望从本月开始能看到普惠金融数据质量逐月有提升、7月份完成治理工作总结并报监管。已与各分行进行对接，下一步将支持各分行评估普惠质量问题情况，并明确总分协同机制、逐月提升方案。2）结合人行迎检，梳理相关制度内容，下周与于总做一次汇报讨论。3） 制度修订，确权分工调整完成部门意见收集与整理。 2、智慧监管项目：1）走访南京、苏州分行，就监管报送流程、数据中的痛点和堵点，收集分行的需求建议。后续将围绕监管报送流程优化、数据报送智能化、效率提升，与全行各部门、分行专题研讨，进一步聚焦智慧监管项目要解决的核心问题。2）组织科技部线下沟通会议，完成科技部需求预审。 3、数据质量评价体系：一是按月更新监测数据质量评价可视化看板。二是推进质量评价运营线上化，与DataOPS平台开发及厂商对齐需求和时间计划，明确4月底上线质量问题管理模块，6月中旬完成评价体系线上化功能投产。 | 智慧监管项目中，要梳理规划好制度流程、用户体验的问题，以及指标对应明细数据如何更好的开放、可见、可用与便捷。 1、调研南京、苏州分行，对于监管报表指标变动，监管部门经常询问业务变动原因或者行内统计人员审核分析，需要指标能够比较灵活的穿透到明细。需要规划好监管报表中间明细层，如何更好的运用智能问数等方式，有效支撑分支行数据获取和异动归因。 2、日常监管调研非常多，比如2025年信统部对接处理超过300单，很多调研内容都需要基于监管集市明细数据，但使用门槛对于业务统计人员门槛偏高，需要更灵活便捷的方式来提升零星调研报送效率。 | 1、尝试使用大模型来构建行业研究框架、撰写行业分析报告。 2、大模型辅助数据治理：民营贷款（企业控股类型），需要基于股权关系、穿透后实际控制人来识别，目前CMIC错误率较高，人行报送核查效率低。根据3月19户错误案例，使用大模型识别，只有1户与人工核实修正结果有差异。下一步，可与公司部讨论，以此为案例，如何更好的应用大模型，提升源头识别、监管报送后督治理的效率。 3、数据质量方面，一是数据检核自动检审，对数据质量检核结果在人工审查前，先由大模型基于历史情况进行自动检审，自动识别出经常性/明显的错误，标识关注事项，减少人工审查的工作量。二是数据质量报告的自动撰写，根据历史数据质量检核结果、问题整改进展、问题成因分析，自动生成数据质量报告（正在迭代完善中）。 | 1、系统重要性银行统计报送，本期是人行制度大更新后首次报送。过程比较艰难，还是反映出人行/金监口径一致性、机制流程、源头与系统支撑、团队信息共享等方面的一些问题。本期报送结束，需要专题好好复盘，研究反映的根源问题，看后续如何更好的解决。 2、分行调研反馈，关于科技产业贷款在CP合同支用环节的修改认定流程较为迫切。目前科金部发起改造需求、存量战新产业补充核查，进展较慢（班子层面已沟通）。
信息管理部 | 对公BP： 一站式工作台：梳理定义机构-用户-角色-岗位的初始数据，明确流程定义功能模块的详细设计，并完成系统的相关功能开发与初始配置；针对MVP场景进一步做需求澄清和设计细节补充，拆分敏捷开发任务 信贷优化提升： 零售BP： 1、长尾客户经营模式及策略复盘 完善 “人-货-场”+“时机”体系构建，完善专项场景旅程分析中的多渠道事件时效性标签（实时/准实时），识别客户自身需求的紧急程度，提升基于客户行为触发的经营策略覆盖率。 2、客户旅程底座建设 完成代发场景策略部署与理财场景原子事件优先级排布，完成旅程事件策略工作并设计后评估指标体系；沉淀原子事件标准化开发流程。 | 对公BP： 1、科创客户经营：1）科创特色尽调：明确科创小企业/大中型企业授信准入评分卡的需求内容及后续工作计划；2）早小硬科创画像：启动测试数据准备及看板设计与搭建 2、小微信贷获客：1）围绕小微客群精准挖潜核心目标，完成第三方支付平台结算流水特征分析，实现存量零售客群中隐性企业主的精准识别与筛选；2）完成与火山引擎关于小微信贷目标客户圈选Agent POC方案的全细节深度勾兑，对齐核心业务目标、衍生标签体系、双轮触达落地计划及评测验收标准 3、司库客户经营：完成联和投资自评报告编写；完成宝山国资委首页优化方案设计 零售BP： 1、长尾客户经营：1）推进长尾运营策略图谱设计，设计“事件+模型+多波次”+远银任务卡运营模式，供一线客服自主标准SOP。2）4月策略执行中，班子成员月度会议已召开。 2、CDP推广：面向总行业务，总行当前生成客群及126条任务至BI2.0；面向分支行，拟机构邮箱正式通知各分支行并线上集中培训，完成总行营业部、苏州分行点对点推广培训。 3、智能营销平台升级：调研评估包括产品/渠道对接等多模块预算，明确数据部立项，需求书内容范围与业务二次调整中，预计下周三发起流程 4、小模型开发和应用：新增模型，对接理财营销场景，卡中心销户挽留场景以及远银的外呼偏好预测场景共计7个小模型，其中一个完成开发，3个方案评估中，3个开发中。模型迁移方面，已完全11个小模型迁移开发，预计四月底前完成剩余5个。 | 对公BP： 一站式工作台：梳理定义机构-用户-角色-岗位的初始数据，明确流程定义功能模块的详细设计，并完成系统的相关功能开发与初始配置；针对MVP场景进一步做需求澄清和设计细节补充，拆分敏捷开发任务 信贷优化提升： 零售BP： 1、长尾客户经营模式及策略复盘 完善 “人-货-场”+“时机”体系构建，完善专项场景旅程分析中的多渠道事件时效性标签（实时/准实时），识别客户自身需求的紧急程度，提升基于客户行为触发的经营策略覆盖率。 2、客户旅程底座建设 完成代发场景策略部署与理财场景原子事件优先级排布，完成旅程事件策略工作并设计后评估指标体系；沉淀原子事件标准化开发流程。 | 1、客户经理一站式工作台： 组建一站式工作台自研团队，以老行员带动3月入职新行员的形式开展，召开项目自研启动会，对齐信息；与业务部门共同选定高价值场景，完成MVP需求内容梳理 2、信贷优化提升项目： 普惠鉴真场景：与业务形成每笔业务按周复盘机制与复盘分析框架，上周20笔业务中其中6笔业务标注存疑、不符合业务目标导向客户 尽调场景：本周完成19个已定稿的尽调子模板的实体标注，并完成交叉验证功能的验证 3、客户旅程：1）基于业务策略应用明确旅程事件优先级，初步明确代发场景6项原子事件开发。2）理财续接专项场景分析进行中，下周开发落地。 | 1、客户经理一站式工作台： 针对crm系统现有功能进行梳理排摸，给出每个功能的处置方案，并结合工作台项目规划，形成最终形态的系统功能菜单，并给出预计排期和版本规划；启动自研工作，初步搭建工作台框架；与外围系统进行一轮沟通，启动工作量评估 2、信贷优化提升项目： 普惠鉴真场景：1）模型效果：当前模型运行效果偏严格，产生偏误的原因在于小模型规则是坏样本总结的必要条件，大部分非充分条件；2）模型研发：本周进行新增规则模型研发和生产样本回测；3）复盘分析：提炼业务标注内容的思维链并衍生规则，用于下轮模型研发迭代 尽调场景：1）目前正进行尽调撰写功能开发，对基础模块的一般业务与集团业务模板进行内容填充，预计下周可在测试环境进行测试验证；交叉验证功能已完成开发。2）全流程问答功能通过对客户经理尽调100问中部分问题（能够通过行内信息或外搜信息给出答案的问题，而非实地尽调才能给出答案的问题）当前对于部分问数场景支撑不够（主要是财务数据的询问） 3、客户旅程： 完成代发场景5项原子事件实时开发，CDP上线测试中；推进理财续接专项场景分析，明确出19项原子事件需求，用于支持续接旅程10条运营策略，5月投入应用。 | 提高员工主人翁意识 | 心得：尝试总结大模型在普惠鉴真模型探索方法论，包括规则模型提示词模板中将业务术语及分析步骤标准化、提示词审核要点、抽象提炼业务标注思维链等 | 对公：信贷优化提升项目：当前一半业务因流水解析不准确而直接导致存疑；尽调下周可进行测试，但移动端预计4.22可测，测试和问题修复时间窗口较短。 科创外数接入：反复沟通协调平台部外数接入三四轮，迟迟未能解决且不反馈完成时间，已导致延期业务两个版本，影响一线业务使用 零售：本周确认零售板块数智化客户经营能力建设2个重点项目由数据部立项，一个营销策略平台升级（含内容中心，权益中心，素材中心），一个是客户旅程，两个项目涉及到多渠道客户旅程数据整合，统一商机策略整合，统一内容权益素材，内容较多，需要关注相关项目后续投入。
数据治理部 | 1、本体工作 （1）研究三位一体建模迁移行内方案。 （2）配合本体管理工坊需求确认。 2、数据标准工作 （1）推进司库其他模块数据标准工作验收。 （2）继续推进数管平台、智能对标工具与APAAS接口对接开发和联调。 （3）继续完成两大工程剩余组件对标落标工作及整改工作。 3、数据资产工作（含外数） （1）修改数据资产结合本体的管理方式； （2）风险板块签报推进，线下与计财沟通。 （3）对公结算账户开户流程：等业务反馈。 （4）对修改后的《面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目需求书》进行复评，给总经理室汇报。 4、数据安全 （1）数据安全制度发布流程推进； （2）专项行动相关汇报工作推动。 5、数据架构 （1）完成数据架构管控工具和线上化审核流程测试，并推动上线，宣导。 （2）准备5月条线月度例会专题汇报材料（数据架构） （3）推进AI理想架构，下周三形成初稿，组织进行集中讨论. | 1、本体工作 （1）完成0424版本实体提取；配合创新部把授信政策规则提取skill部署到行内。 （2）完成本体引入后的数据资产范围、管理流程方案。 2、数标工作 （1）完成司库新增模块通金台对标，其他模块落标工作会随项目进度继续开展；承担执行整合模型线下溯源（含对标）工作，共计2094个字段 （2）完成数管平台、智能对标工具与APAAS在开发环境接口对接，APAAS预计4月底投产，5月验收及问题修复，预计三季度启动慧信智芯系统APAAS设计 3、数据资产（含外数） （1）公共数据跑起来申报书数次修改定稿； （2）DCMM5招标书和合同数次修改，计财定稿； （3）2026年度风险板块签报修订完成，发给计财审核； （4）对公结算账户开户流程：第一轮外数数据（联合征信与CRM）测评完成，并已反馈给数转部、公司部，由业务自行判断是否可用。 （5）其他工作公安二三要素换签等。 4、数据安全 1）监管汇报材料更新； 2）四月双周报问题整改情况更新； 3）数据安全风险评估、审计问题推动确认和整改数据部访谈工作、评估问题的核对。 5、数据架构 1）AI理想架构：研究claude code源码及技术架构，优化AI理想架构，预计下周三完成初稿； 2）4月13日向金科及数据部架构师进行数据领域架构培训，宣讲数据领域理想架构、架构原则、数据架构管控要求； 3）将现有架构例会纪要放入智能知识库，供查询； 4）组织架构例会的六项议题。 | 1、本体工作 （1）研究三位一体建模迁移行内方案。 （2）配合本体管理工坊需求确认。 2、数据标准工作 （1）推进司库其他模块数据标准工作验收。 （2）继续推进数管平台、智能对标工具与APAAS接口对接开发和联调。 （3）继续完成两大工程剩余组件对标落标工作及整改工作。 3、数据资产工作（含外数） （1）修改数据资产结合本体的管理方式； （2）风险板块签报推进，线下与计财沟通。 （3）对公结算账户开户流程：等业务反馈。 （4）对修改后的《面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目需求书》进行复评，给总经理室汇报。 4、数据安全 （1）数据安全制度发布流程推进； （2）专项行动相关汇报工作推动。 5、数据架构 （1）完成数据架构管控工具和线上化审核流程测试，并推动上线，宣导。 （2）准备5月条线月度例会专题汇报材料（数据架构） （3）推进AI理想架构，下周三形成初稿，组织进行集中讨论. | 1、数据安全： （1）完成在ADPM应用系统数据安全等级的标注。 （2）梳理形成四大工作域台账清单：数据委外、数据合作交互、应用系统、数据出境。【数据委外、数据合作交互、应用系统推进中】 （3）信用卡贷后业务流程中数据断点问题的自动化处理需求书【需求已提交】 2、数据架构： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构强管控的优化需求正常推进，排期4月。 （2）梳理数据架构管控工具需求，解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性，与数据平台部对齐需求，开发周期预计一周。 （3）线下进行需求上线数据架构强管控，本周共审核1个待上线需求。 | 1、数据架构： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控完成开发，进行测试， （2）梳理数据架构管控小工具需求（解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性），完成开发，进行测试； 2、数据安全： （1）完成在ADPM应用系统数据安全等级的标注【推进中】 （2）梳理形成四大工作域台账清单：数据委外、数据合作交互、应用系统、数据出境。【数据委外、数据合作交互、应用系统推进中】 （3）存量安全评估：组织对四大台账内清单开展全面安全检查评估，形成评估底稿，完成率70%。【同步进行中】 （4）信用卡贷后业务流程中数据断点问题的自动化处理需求书【需求已提交】 | 为进一步提升架构师能力，研究架构师轮值组织架构会和材料收集预审、参加需求评审会，把控整体架构方案，首批轮值名单：米俊文、黄哲睿、胡帆；按月轮值。 | 暂无 | 暂无
数据平台部 | 1. 智能问数：完成上述两个业务场景全部开发、测试及上线交付；同时上线对公贷款明细问数和明细问题引导功能。 2. 尽调MVP项目：尽调报告AI交叉验证、改写等4月份功能crm端投产验证； 3. CRM超级工作台：应用系统框架搭建，业务逻辑实现。新员工业务和技术培训 4. 司库监管保送：准备司库迁移，在同城中心部署备用服务；对仪电等本地化内容进行开发；根据宝山区国资委最新要求，将首页看板替换为echarts；杭实集团相关功能开发 5. DataOps：明确双周sprint迭代内容；推进数据质量测试环境真实规则检核；开展实时采集业务开发，验证Hive到Kafka链路。 | 1.尽调MVP项目：尽调报告AI交叉验证、改写等4月份功能crm端联调测试；流水鉴真场景生产运维 2.DataOps：数据质量检核功能行内测试；调度补数机制调整，补数通知邮件功能联调测试；采集多数据源采集验证，配合系统采集迁移 3. 客户旅程数据：打通接入流程，数据开发部开发的 4个原子事件生产可用，可以进行实时客群圈选 4. 数据服务双活改造和手机银行客户级交易明细两个项目可行性方案评审；外数平台数据库upsql-->tdsql改造 5. hadoop信创：腾讯和华为完成POC。党委会材料准备 6.司库监管保送：根据宝山区国资委最新要求进行csv导出标准文件等功能开发；对奉贤区国资委保送接口进行联调和投产验证； | 1. 智能问数：完成上述两个业务场景全部开发、测试及上线交付；同时上线对公贷款明细问数和明细问题引导功能。 2. 尽调MVP项目：尽调报告AI交叉验证、改写等4月份功能crm端投产验证； 3. CRM超级工作台：应用系统框架搭建，业务逻辑实现。新员工业务和技术培训 4. 司库监管保送：准备司库迁移，在同城中心部署备用服务；对仪电等本地化内容进行开发；根据宝山区国资委最新要求，将首页看板替换为echarts；杭实集团相关功能开发 5. DataOps：明确双周sprint迭代内容；推进数据质量测试环境真实规则检核；开展实时采集业务开发，验证Hive到Kafka链路。 | 1. 智能问数完成了新的三个分行场景的需求分析。对公存贷款明细问答数据核对 2. 成立平台部AI编程特战小组，负责平台AI编程的方式探索和技术支持，重点支持CRM超级工作台和DataOps建设。 | 1. CRM超级工作台：通过多轮业务沟通及专题会议，已梳理业务诉求，相关需求内容基本澄清确认。AI原生架构通过AI编码搭建基本框架。 2. 智能问数：两个新场景开发（对公贷款历史数据查询、EVA统计），下周上线。同时下周智能问数对公贷款明细问数上线 | 无 | 激励很多行员参与AI编程开发，通过探索和实践，老带新，增强初级行员和新行员信心。并且要以敏捷开发，明确交付目标为导向，让利用ai编程带来的开发效率提升转化为真实的产能和业务价值，并加快推动员工的AI编程实践能力的提升。 | 无
数据开发部 | 客户旅程：1、整理《行为事件开发流程》初稿，供后续开发参考；2、理财续借场景高优先级的19个行为事件调研开发；3、开卡行为事件完成开发测试后上线； 信管部联动，修正代发场景的业务口径 | 减包袱：项目：1、预算流程本周完成。2、新线补齐（小步快跑）：金市、零售、公司三基础集市表级比对通过80%，重点字段级比对通过60%，下游5个应用集市已启动字段分析和方案设计调研；。 客户旅程：代发场景下的4个行为事件（1、代发工资入账2、理财购买3、基金购买4、保险购买）已开发完成。实时开发平台及FINDER均已生产投产，可在CDP平台进行圈选动作。 | 客户旅程：1、整理《行为事件开发流程》初稿，供后续开发参考；2、理财续借场景高优先级的19个行为事件调研开发；3、开卡行为事件完成开发测试后上线； 信管部联动，修正代发场景的业务口径 | 减包袱模型重构（对公、零售、金市），汇报评审，防止减包袱做成简单作业迁移，巩固架构原则。 | 减包袱重点模型重构（对公、零售），汇报评审，防止减包袱做成简单作业迁移，巩固架构原则（上周遗留项） | 通过科室组长周会，识别对现阶段团队工作推进及员工效率存在阻碍 1、流程优化：投产流程繁琐，以司库需求投产为例，现流程需行员投入1天+时间，以采集为例，投产需在源系统投产后，如源系统投产窗口为半夜，相关同事需值守，以上已与流程办沟通具体场景，后续联动金科数据中心优化流程，并同时对抽取工具进行适配优化； 2、数据对标：数据对标落标时效及准确性对整合模型的设计及开发进度存在阻碍，已与治理部明确对标周期、业务数据不准确等问题沟通。下周再专题会议明确对标工具的开发迭代需求及工具交付专题沟通； 3、数据抽取平台。源系统对该工具的推广意义及响应程度存在困扰，已完成宣讲文档，联合金科架构部对两开发中心进行宣讲 | 组织开发部内部的AI研发组会（9人），明确现阶段基于场景的优化点； 30计划，完成《智联代码：GLM驱动的代码转换引擎》的材料提交 | 无
数据测试部 | 1、测试管理： 2、智能体测试：MVP四月版验证；火山HIagent评测平台试用 3、Dataops：思考AI原生化后测试范式的变化，包括测试板块功能的调整，与其他板块之间的交互变化 | 1、测试管理： 1）发布数仓投产情况分析周报，本周无生产问题，与研发沟通三月版交付时效存在的问题，明确交付要求，后续将通报交付延迟典型 2）代码量提交统计：细化各团队交付物统计口径，修改统计工具 3）村行等项目测试方案及环境准备 2、重点项目需求测试： 1）司库:0417版本集成测试完成，0426月版测试中,无风险。 2）RAD/RSD/征信:并行期及月版验证，暂无风险。 3）智能问数： ①对公贷款明细场景：字段验证通过率81/130（本周无进展，遗留问题需BP找业务确认口径及结果是否可接受）；界面问讯当前仅支持精确问法（如公司名称为xx的公司某指标是多少），较为模糊的问题意图识别准确率低； ②新场景（EVA/对公贷款历史数据查询）计划下周完成开发测试并上线（开发测试周期短，有一定风险）。 4）数仓月版：0424版本上线需求集成测试。 | 1、测试管理：重点关注4月版上线，组织验证及评审 2、智能体测试：MVP四月版验证；火山HIagent评测平台试用；梳理安全、稳定、幻觉等维度的验证方案及对应产品功能需求后汇报 3、Dataops：排定功能点优先级及近期交付目标 | 1、生产质量管理： 1）本周无新增事件。 2）时效管控：聚焦开门红、监管日报、征信等五大核心业务场景，明确数据部与数据中心的职责分工、问题处置与协同机制，完成了时效性管控、监控优化、告警流程及后续工作安排的部署（包括源系统加载时效性监控、接入告警中心自动化通知、人员oncall等），推动数据链路问题规范化、长效化解决。 2、智能体测试： 1）跟进mvp上线后运营情况及遗留问题回归测试：握手成功但回调失败，增加重试后成功；多账户测试环境无故障但生产响应超时，疑似线程问题，待排查修复；解析准确性仍不及预期。 2）MVP-4月版:明确主要需求及功能点，预计下周开始正式介入测试。 3）以智能问数为例尝试火山HIagent评测平台试用，计划下周完成接口适配 | 1、生产质量管理： 1）本周无新增事件。 2）时效管控：调度延迟到告警中心链路已打通，目前存在以下问题待推进，p4的告警级别不够需调整至p1；数仓p1监控需要在金科、应支宣贯立即处理；作业级别告警太多需按应用压缩合并 3）A类应用发版管控：建立上线内容管控机制，严肃上线内容测试及评审（当前包含征信、联机、外数、2R） 2、智能体测试： 1）MVP-4月版:明确主要需求及功能点，本周对已交付功能点开展测试（尽调报告交叉验证、尽调报告初审联调测试中），测试案例准备已完成，但主体功能暂未交付，计划下周正式开始测试（项目周期迭代快，当前业务侧仍不断增加新需求，测试时长不充足）。 2）以智能问数为例尝试火山HIagent评测平台试用，接口配置开发还在调试中，暂未接通。（正确认卡点和时间） 3）明确在对公信贷智能化提升项目中新建智能体评估工作站，本周重点沟通期望功能点、估价，待梳理汇报 | 1.组织与员工一对一交流，聊聊一季度的工作及难点，互相提想法和建议，共同进步。 | 暂无 | 暂无
机构服务团队 | 1、经营单位数据工作评价：下周过总经理室，发布至各经营单位开展实施评价 2、可信区建设：RDI迁移项目分行视图开发进度跟进 3、分行视图开发与运维：分行视图数据门户白皮书更新 4、日常需求对接 支行常用数据一键提取：完成贷款到期预警看板、代发流失看板复制至奉贤支行、闵行支行使用，并上线至数据分析产品货架供更多分支行参考使用 后评估体系构建：完成后评估体系代码编写，对交付需求展开后评估。 5、数据分析产品货架 完成产品更新、产品货架运营与宣传设计。 | 1、经营单位数据工作评价：数据质量、数据安全、数据应用、数据自服务各板块已按最新机构层级更新细则，并发送涉及部门科长确认； 2、可信区建设：完成RDI迁移23张视图申请，持续跟进审批进展（目前18张RDI集市与4张ccm集市在集市负责人审批，1张已成功开通） 3、分行视图开发与日常运维：开通27张分行视图并完成校验（其中涉及sdata19张，RBW4张，fidi_pub3张，RDI 1张）；处理各分行视图数据问题（南京、苏州、深圳、普陀等机构/字段/口径/逻辑问题） 4、日常需求对接 完成黄浦、长宁、金山、杭州支行看板制作（含净增价值户、成效看板、标存分润系数回退），处理浦东三张看板权限匹配设置问题 支行常用数据一键提取：完成贷款到期预警看板、代发流失看板，包含应还本息、账户存款余额、到期或逾期预警、企业代发人数与金额变化等信息，已交付杨浦支行、浦东分行使用，且分支行反馈使用效果较好。后续计划复制至奉贤支行、闵行支行使用，建立快速支持分支行高频但不便在系统中固化的数据需求的工作模式。 后评估体系构建：对于日常对接的分支行数据需求，构建完善的后评估体系。目前已完成后评估框架搭建，主要分为三类，管理类数据统计分析、对公客户营销、零售客户营销。针对管理类数据统计分析，主要统计交付的数据看板使用次数；针对对公及零售客户营销类，主要跟踪监测营销执行情况、客户提升情况（客户总资产、各类产品购买情况）。 | 1、经营单位数据工作评价：下周过总经理室，发布至各经营单位开展实施评价 2、可信区建设：RDI迁移项目分行视图开发进度跟进 3、分行视图开发与运维：分行视图数据门户白皮书更新 4、日常需求对接 支行常用数据一键提取：完成贷款到期预警看板、代发流失看板复制至奉贤支行、闵行支行使用，并上线至数据分析产品货架供更多分支行参考使用 后评估体系构建：完成后评估体系代码编写，对交付需求展开后评估。 5、数据分析产品货架 完成产品更新、产品货架运营与宣传设计。 | 本周： 智能问数： 向支行收集高精场景会涉及的提问方式与回答范围圈定;与平台、开发明确新需求中场景及功能可行性;需求已发起 一处建，处处用： 确定平台项目计划：1.行动计划 4月中旬开发，5月底技术投产，6月底正式投产；2.流程计划 4月中上旬发起ADPM流程，4月下旬ADPM流程走完，4月底完成签报审批。 计财讨论材料：完成与计财沟通的材料准备，与技术经理讨论并确定了基于可信区的数据架构方案，撰写项目需求书初稿。 下周： 智能问数：明确各场景涉及的提问及回答范围的可行性，并调研字段具体口径进行开发。 一处建，处处用：与计财讨论方案，发起ADPM申请，提交项目需求书，完成数据机构评审。 | “智能问数” 本周： 需求发起并需求评审通过；UI界面设计；高精场景问答提问与结果返回样式设计；场景已明确口径字段并开始开发。 下周： 与审计部沟通新场景可行性与排期，继续跟进开发与界面样式的调整，让开发部提供需支行核对的信贷宽表字段明细。 “一处建处处用”： 本周： 梳理需埋点的功能及操作，为后续功能使用分析及指标生命周期管理铺垫基础；与杨浦支行沟通考核平台具体需求，了解其模式为基于总行计财指标进行加工，无特色业务或功能需求；与计财沟通考核平台建设方案，后续需进一步收集分行基于总行下发数据所做的具体调整，并与计财讨论确定支持分行调整的边界。 下周： 进一步调研徐汇支行考核管理需求；调整考核平台方案，以总行的KPI清单为基础，收集经营单位的具体调整及调整原因。 | 要走出去，快速集成内外部数据资源：与苏州分行展开“一行一策”合作中，拟通过总分联动实现AI赋能业务发展，目前已明确合作内容、合作形式。通过征信联合建模将审批关注要点左移前置到营销筛选环节，形成客户白名单，提升审批通过率，减少客户经理无效走访。 | 为支撑分行高效切换至分行可信区，利用AI转换分行系统原脚本为可信区脚本（Impala3.4）。目前已完成苏州分行Python脚本转换程序的开发，并在行内开发环境成功执行。后续计划完成对苏州分行存量590个Python脚本的批量转换工作。 | 在苏州分行的调研中，分行科技人员抱怨总行测试环境很不稳定， ◦ 3月30号：DBlink连接失败，下午恢复连接后，rdi_fh数据表无数据。 ◦ 3月31号：目标数据库不存在；苏州分行视图V_szfh无法查询，提示视图不存在。 ◦ 4月1号：创建视图后无数据，经排查为data_dt字段相关问题。 ◦ 4月9日：V_szfh视图连接失败。 目前上述数据连接、视图查询类技术问题已解决，但创建的视图测试数据被清理。
智能研发部-研发管理部 | 1、人员培养： 1）组织分层学习阶段准出评估，准出后安排进入实战训练阶段 2）借鉴2048训练营制定培养计划 3）完成30计划第一轮评分 2、中试基地申报 申报材料附件准备 3、二级部采购事宜：完成普惠blaze升级项目谈判；完成访前一页纸外搜开标评标 | 1、项目管理：联合项目办出具《数据管理与应用部项目管理工作手册》明确项目管理中各方职责指导后续产品经理、项目经理、技术经理的工作。 2、人员培养：30计划本周五截至目前仅收到7份反馈，下周将组织金融科技部以及客户体验部共同参加评审，预计选取20支队伍进入终审环节；本周有五位员工完成自学提升进入实践锻炼阶段。 3、综合行政：本周与闵行支行就养老生态合作进行沟通，计划参加4.22日由闵行区福利中心在大零号湾养老科技产业园举行的退休人员养老科技产品体验活动，目前沟通下来参与展出的是AI手机银行，展会讲解人员我行安排王友轩、黄亦豪，阶跃也会有2人参与；经库帕思和财跃确认，财跃用于训练模型的语料均不可作为高质量语料库的内容对外输出，原因是上海电视台仅授权使用，未授权对外服务；库帕思提供了沪语新增语料清单，包括通用语料和五大场景语料，预估建设需965人天，该清单内语料可用于对外输出，但并未说明对模型能力能有多少提升。库帕思整体报价清单还在内部确认中； 4、开发管理：AI人力采购方案征询人力资源部意见；近期拟组织供应商管理相关培训，与综合以及科技部接洽沟通中； | 1、人员培养： 1）组织分层学习阶段准出评估，准出后安排进入实战训练阶段 2）借鉴2048训练营制定培养计划 3）完成30计划第一轮评分 2、中试基地申报 申报材料附件准备 3、二级部采购事宜：完成普惠blaze升级项目谈判；完成访前一页纸外搜开标评标 | 本季度我们调研了国内外关于数字员工的定义与管理思路（完成1份调研报告），借鉴国内外管理思路，结合我行实际，目前已明确我行数字员工定义和分类以及分类标准。 后续计划数字员工制度体系以1个管理办法+ 2个配套规程为架构，围绕数字员工L1-L5分级管理与拟人化全生命周期管理，先明确总体原则与生命周期主线，再界定组织职责与安全合规要求，通过两个规程分别规范建设上线与运营迭代退出全流程，形成边界清晰、逻辑顺畅、权责对等、管控到位的数字员工管理制度体系。目前已形成一份整体的管理办法草稿，后续还需进一步细分相关管理规程 | 数字员工制度体系以1个管理办法+ 2个配套规程为架构进行扩充 | 无 | 无 | 无
智能研发部-智能平台部 | 1. 模型与算力 （1）大模型 建立意图识别Benchmark数据集 完成算力规划方案修订并提交审批（需徐总确认） （2）小模型 上线迁移模型平行陪跑监控； 推进信创横扩迁移测试环境联调 2. 平台能力 （1）知识工程 三方文档同步接口投产 启动全行知识库增量同步功能前置开发（430里程碑） （2）Agent平台 完成高代码框架核心设计初稿； 定稿HiAgent生产部署流程文档。 （3）本体工程 推进本体建模工具平台功能开发 | 1、模型与算力 （1）大模型微调与算力 完成手机银行意图识别数据整理，Kimi2.5大模型已部署至生产环境； 算力规划方案根据徐总意见修改中，待最终审批。 （2）小模型平台 ✅ 完成10个核心模型迁移（含先知、风险决策引擎等），日常需求正常推进； Kubeflow Demo实验进行中，信创横扩迁移测试环境启动。 2、平台能力 （1）知识工程中台 ✅ 办公助手（规章制度）工作计划确认，Excel合并单元格问题修复并投产； ⏳ 三方系统文档变更同步接口开发中。 （2）Agent研发平台 ✅ 金市智能体迁移Hiagent； ⏳ 高代码框架设计（对比Harness/OpenHarness等5种方案）进行中。 （3）本体工程 ✅ 可行性方案通过数据中心评审（0415），待完善项清单已明确 | 1、模型与算力 （1）大模型 建立意图识别Benchmark数据集 完成算力规划方案修订并提交审批（需徐总确认） （2）小模型 上线迁移模型平行陪跑监控； 推进信创横扩迁移测试环境联调 2、平台能力 （1）知识工程 三方文档同步接口投产 启动全行知识库增量同步功能前置开发（430里程碑） （2）Agent平台 完成高代码框架核心设计初稿； 定稿HiAgent生产部署流程文档。 （3）本体工程 推进本体建模工具平台功能开发 | 一、微调能力建设 1、完成 VLLM 推理服务优化初步测试，梳理问题解决方案，推进模型微调能力的性能提升； 二、知识工程中台能力建设 1、完成 3 月版 bug 修复、切片逻辑修复与版本管理测试，保障全行知识库增量同步功能稳定； 2、推进三方系统文档变更同步接口开发，保障 430 全行知识库增量同步功能顺利投产。 | 意图识别： 完成手机银行意图识别数据整理，下周整理Benchmark数据集。 推进超级智能体（龙虾）行内部署，预计周五完成。 | 无 | 无 | 1、龙虾已完成行内部署，但是因为行内的浏览器版本较低，前端渲染卡顿严重，用户体验差。
智能研发部-智能应用一部 | 1、长尾客户运营 1）客户分群POC场景，开始开发工作 2）推进外呼多波次触达策略：基于3月及4月长尾客群的人工外呼数据，抽样部分数据完成商机挖掘，并交业务团队进行验证 2、大模型客服助手：知识问答优化后结果测试，知识生成方案设计 | 零售领域 1、长尾客户运营：客户分群POC场景部署完成。 2）基于外呼数据的多波次触达商机初步挖掘结果，进一步锚定快速验证方向：客户意向识别、产品反馈收集及其他潜在信息（如行外存款）等内容。计划根据最新外呼数据挖掘商机线索，远银根据挖掘结果在离线环境中进行策略调整与验证。 3）明确企微渠道AI助手整体需求内容 2、大模型客服助手：知识问答场景、业务分类场景根据业务反馈结果优化 对公领域 1、MVP版本验证：一般业务+集团业务尽调报告-基础信息内容自动生成场景开发中，尽调报告交叉验证、尽调报告初审联调测试中，预计4/24号上线。 2、对公信贷智能化提升项目：牵头并初步完成智能体设计规划，明确场景采购/自研原则，初步形成以场景为维度进行采购/自研的思路，在场景建设过程中沉淀21个公共智能体与原子能力。 3、对公客户经理超级工作台：针对对公营销场景建设与火山引擎、阿里进行交流，初步形成建设思路。 4、绿色金融项目：已完成项目预算，业务侧推进项目签报流程 办公领域 1、需求自动化分发：整体功能已完成开发，需求分发准确率优化中。 2、east数据智能分析报告：分析信统部east报告分析需求，已完成初版工作流，实现基本业务诉求，待根据实际使用情况优化场景。 3、办公助手: 已完成第一批办公知识收集；已启动工作流往HiAgent迁移；已完成测评相关工具开发，后续需明确智能体测评体系、细则以及上线标准 | 零售领域 1、长尾客户运营 1）客户分群POC场景，开始开发工作 2）推进外呼多波次触达策略：基于3月及4月长尾客群的人工外呼数据，抽样部分数据完成商机挖掘，并交业务团队进行验证 2、大模型客服助手：知识问答优化后结果测试，知识生成方案设计 对公领域 1、MVP版本验证：推动4/24号投产流程，保障上线后场景稳定性。 2、对公信贷智能化提升项目：协助完成技术方案评审与工作量评估工作。 3、对公客户经理超级工作台：需求对齐与排期制定。 4、绿色金融项目：准备POC相关材料 办公领域 1、需求分发交付产品委使用 2、办公助手：整理知识分类统计表，按需进行知识时效性筛选、处理、上传向量知识库；生成QA对并进行审核、调优 | 知识运营： 本周进度： 1）对公、金市小组完成首期双周工作梳理，明确具体量化指标 2）初步统计二季度各项目知识相关建设规划，后续将系统化提炼通用能力（如FAQ生成等）以跨项目快速复用 3）在对公信贷智能化提升项目中构建授信政策规则抽取智能体工具，当前已对齐需求内容，计划以公司授信行业政策规则抽取为切入点进行工具效果验证。 下周计划： 1）与平台部对齐知识加工平台、智能体评测平台等建设规划 2）明确办公领域知识运营小组相关规划 3）初步完成授信政策规则抽取智能体工具构建，完成公司授信至少3个行业政策规则抽取任务 | 知识运营： 本周进度：明确零小海已投产部分存在的知识运营问题，计划联合零售业务成立项目专班，探索运营机制，实现知识闭环 下周计划： 1）与智能平台部对齐知识加工平台、智能体评测平台等建设规划 2）明确零小海技改方案，探索问答类智能体（办公助手、零小海）评测与运营体系 | 暂无 | 挑战：以场景为维度的垂直智能体构建导致“原子能力”重复开发与协同困难 在MVP阶段，项目分别针对“小微企业流水鉴真”和“尽调报告智能撰写”两个场景构建了相对独立的智能体。这种按场景垂直切割的方式虽然快速验证了业务价值，但也带来了隐患：随着贷前、贷中、贷后更多场景（如智能商机洞察、放款材料审查、贷后风险监测）的逐步上线，各场景智能体会重复实现一些通用原子能力，例如： 实体识别能力：识别企业名称、统一社会信用代码、法定代表人等； 规则推理能力：判断流水交易是否满足“收入稳定性”规则； 文档解析能力：从PDF、图片中提取表格或段落。 如果没有提前进行原子智能体的识别与复用设计，未来将出现“每个场景造一套轮子”的局面，不仅增加开发成本和维护复杂度，还会导致同一实体或规则在不同场景中行为不一致，最终影响整体信贷决策的一致性。 应对措施： （1）开展原子能力梳理与分层抽象 目前计划有原子能力层（如skills、tools等）、公共智能体层、应用层（调用院子能力&编排公共智能体） （2）建立智能体能力注册与调用机制 搭建轻量级的“智能体能力中心”，要求各场景开发前优先查询已有原子能力，避免重复建设。新开发的原子能力需经过标准化封装（统一输入输出、版本管理）并注册到能力中心。同时，在技术方案评审中增加“复用性检查”环节，未通过复用性评估的场景智能体方案不得进入研发。短期内缺少“智能体能力中心”也可临时通过云文档方式登记原子智能体信息进行过渡。 | 无
智能研发部-智能应用二部 | AI手机银行二期项目：完成项目实现数据架构的对比论证；初步完成产品交互功能的演示demo；梳理上下游系统情况（进行中） 金市板块： 1.宏观高频推广分支机构 2.同业存单AI交易员投产、机构行为投产 3.Hiagent平台迁移配合灰度环境：完成宏观高频、市场核心曲线智能体迁移 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： （1）个人非交易行为KYB模型：明确黑样本标签，增加时序变化的特征。完成黑白样本的加工，初步形成一张可训练的样本表； （2）企业交易习惯分析KYA模型：完成所有特征加工代码，并验证特征正确性； （3）反电诈识别行为大模型：跟进模型训练，模型训练日志及资源监测；创新方案开始训练模型； （4）反电诈管理项目：完成受害人模型重跑，给出一季度潜在受害人名单供业务验证； 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用： （1）同上海做本体研究的老师进行相关交流 （2）明确测试环境数据恢复方案 2、对公信贷智能化提升项目： 1）针对未完全讨论清楚的需求部分进一步明确； 2）组织智能放款部分的供应商交流。 3）讨论实施计划安排。 | AI手机银行二期项目：对齐业务价值和目标，对项目实现数据架构、产品交互等功能进行重构思考。梳理上下游系统情况（进行中）。 金市板块： 1.投资智库分析助手二批次投产 2.Hiagent平台迁移配合灰度环境：宏观高频场景迁移中，已迁移宏观高频生成报告部分工作流，遇到大模型超限以及知识库元标签筛选、Agent使用方面问题，正在探索解决。 3.标注训练间用于金市访问的20个端口网络四月底到期，正在与安全部网络科沟通续网络 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： （1）个人非交易行为KYB模型：完成黑白样本特征比对分析，借助异常检测算法及业务经验明确黑样本验卡日期。 （2）企业交易习惯分析KYA模型：完成“账户-交易日”维度的6类特征加工代码，挖掘“账户”维度的特征。 （3）反电诈识别行为大模型：总体数据工作全部完成；模型方案均设计完成，系统集成方案设计中；预训练模型及反诈小模型训练进行中。 （4）反电诈管理项目：5月卸数及下游展示批次已开；模型已经重跑一个月数据，等待完成一季度数据手动卸数至ZHYW库供验证。 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用： （1）同反洗钱系统科技人员对反洗钱本体模型涉及的概念符合可疑案例甄别过程中涉及的要素初步评审; （2）根据前期梳理的数据表问题同反洗钱系统IT数据源（Oracle）数据结构和数据问题澄清，同反洗钱监测系统初步拟定的测试环境数据恢复方案 2、对公信贷智能化提升项目： 1）完成智能放款和智能贷后两块内容涉及的外围系统进行工作量评估； 2）参与可行性方案评审； | AI手机银行二期项目：完成项目实现数据架构的对比论证；初步完成产品交互功能的演示demo；梳理上下游系统情况（进行中） 金市板块： 1.宏观高频推广分支机构 2.同业存单AI交易员投产、机构行为投产 3.Hiagent平台迁移配合灰度环境：完成宏观高频、市场核心曲线智能体迁移 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： （1）个人非交易行为KYB模型：明确黑样本标签，增加时序变化的特征。完成黑白样本的加工，初步形成一张可训练的样本表； （2）企业交易习惯分析KYA模型：完成所有特征加工代码，并验证特征正确性； （3）反电诈识别行为大模型：跟进模型训练，模型训练日志及资源监测；创新方案开始训练模型； （4）反电诈管理项目：完成受害人模型重跑，给出一季度潜在受害人名单供业务验证； 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用： （1）同上海做本体研究的老师进行相关交流 （2）明确测试环境数据恢复方案 2、对公信贷智能化提升项目： 1）针对未完全讨论清楚的需求部分进一步明确； 2）组织智能放款部分的供应商交流。 3）讨论实施计划安排。 | 智能算法演化平台： 开发进度： 1）前后端联调测试完成 2）资源申请已完成，测试环境与生产环境资源已就位 3）上线流程进行中，上线评审、安全开发流程、功能测试、AI能力评审已完成，非功测试、用户验收流程进行中 项目进度：同济校企合作项目已明确费用来源于创新预算；已完成签报书和相关附件材料，现已发起OA会签 下周计划： 1）完成智能算法演化平台上线 2）讨论开发态功能模块，推进从0到1建模开发，明确开发方向 | 开发进度： 1）智能算法演化平台首批次上线，后续批次将按计划持续迭代优化 2）完成从0到1建模功能最小闭环打通 3）申请数据桌面网络访问 项目进度：同济校企合作项目OA会签已发起，待完成审批 下周计划： 1）持续优化已上线的算法演化平台各功能模块，提升使用体验与稳定性 2）评审从0到1建模功能开发成果与现状，明确优化方向及迭代目标，推进后续持续升级 | 无 | 30计划提交情况： 1. 信用卡交易反欺诈SQL规则转译：在信用卡反欺诈系统的规则迁移工作中，完成规则从SQL转译为自研语言需求，降低人工梳理和需求撰写成本，从根本上解决400余条规则迁移的效率和成本瓶颈。 该场景具备通用性，后续拟尝试应用于运营风险监控的存储过程逻辑梳理，提供给业务查阅，降低系统运维压力。 2. 基于大模型的Agentic数据科学智能体应用探索：针对传统数据科学工作中依赖人工完成数据探查、清洗、分析、建模与报告撰写，流程长、门槛高、复用差的问题，系统通过任务理解、自主规划与环境持续交互，端到端驱动复杂数据科学全流程。 该模型后续拟应用于智算平台的自动化建模流程中。 | 无