## 0515
科室/委员会 | 0427计划 | 本周工作内容 | 下周计划 | 0427重点工作推进情况 | 科室/委员会重点工作推进情况 | 本周管理心得 | AI推广案例/心得 | 问题与风险
项目管理 | 1、2026年数据部立项工作：向总经理室汇报“大模型应用项目”意图平台部分。 2、研发流程优化：跟进“申请新增平台用户”流程优化进展，视情况组织沟通会。 3、项目管理： 1）重点项目：“对公信贷智能化提升项目”完成方案预算流程，提交业务签报；“对公客户经理工作台建设项目”完成金科架构方案评审、工作量专家评审，组织搭建行外开发环境，做好MVP开发准备工作；“AI手机银行客户服务助手项目”向徐总汇报交互设计与建设方案，计划节后向胡行长汇报；“大数据DataOps体系建设”调整预算表，制定UI设计规范，开展2周迭代（逻辑模型功能等）。 2）管理事项：向总经理室提交“数据部项目管理工作手册”审核，根据情况汇报内容。 4、业绩融合：组织风险板块领域负责人（信统部、苏开需求团队负责人）召开会议，明确工作分工和机制。 | 1、2026年数据部立项工作： 1）组织牵头科室重新定义滞后项目立项计划；2）跟踪、推进立项进度，流程中15个（已完成1个、待编写2个）：待总经理室评审2个、业务会签1个、方案预算9个、立项签报3个。 2、信创管理： 1）跟踪信创工作进度，指导信创立项流程，推进风险事项解决；2）参加金科架构信创例会，上报信创进度表。 3、研发流程优化：1）参加金科项目管理部组织的项目预算评估优化方案评审；2）设计科室批次上限管理优化方案。 4、业技融合：与金科需求管理部讨论风险板块季度回顾汇报内容。 5、项目管理： 1）项目周例会，周五召开重点项目周例会审议14个项目进展（重点项目12个、5月上线项目2个）。 2）重点项目：“对公信贷智能化提升项目”立项签报待计财部回复修改版意见，基本完成5个采购件初版（商务老师审核后）；“对公客户经理工作台建设项目”完成专家评估、金科技术可行性方案评审，提交预算申请；“AI手机银行客户服务助手项目”完成工作量评估、部门架构评审，开展采购内容对接交流；“大数据DataOps体系建设”调整工作量预算，确认质量检核与管理模块开发计划，与金科部沟通DATAOPS和研发平台（ONES）对接计划。 3）管理事项：组织信管部、数据平台部讨论外数开发进度和痛点问题，初步明确管理机制（分工、沟通、问题处置机制等）。 6、研发能效提升：组织数据测试部回顾版本管理和统计工作。 | 1、2026年数据部立项工作：1）向总经理室汇报“面向数据资产价值运营的高质量数据集建设项目”（第3次）；2）明确“大模型应用”项目范围。 2、研发流程优化：讨论、提交科室批次上限管理优化方案。 3、项目管理： 1）重点项目：“对公信贷智能化提升项目”完成立项签报、采购文件，对接采购中心开展采购事宜；“对公客户经理工作台建设项目”下周二完成方案预算并发起立项签报；“AI手机银行客户服务助手项目”完成采购组件询价、专家评估，争取通过金科技术架构审核，目标是5月底完成方案预算流程；“大数据DataOps体系建设”完成预算调整内容，确定和研发平台（ONES）对接具体计划。 2）管理事项：推动总经理室审核“数据部项目管理工作手册”。 | 敏态研发时效提升： 1）组织数据测试部和研发科室讨论低风险T+1线上CAB评审上线流程，设计安全管控方案，收集低风险应用清单，下周给卢总汇报方案并组织审定低风险应用范围。 2）跟进2个优化建议（维护类需求工作量后评估、工作量业务部门审核）进度，下周约主管科室讨论。 | 敏态研发时效提升： 1）与金科项目管理部讨论“T+1线上CAB”质量管控方案，下周组织数据部研发科室确认。 2）调研数仓测试工作情况，下周组织数据开发部、数据测试部就当前工作问题进行讨论。 | 无 | 无 | 1、[信创]“大数据外联网关”应用需要在2026年完成信创，改造方案是迁移至OPENAPI，应用架构师反馈2026年无法完成所有迁移。 2、DATAOPS与研发平台（ONES）系统对接计划安排在2027年，无法满足我部建设要求（希望26年7月左右）。
需求管理 | 1、需求评审：完成例行管理评审。 2、运营监测及优化：发布掌上行运营报告，零售和对公CRM Q1运营报告完成初版。 3、产品经理需求工作管理：试点产品经理负责金科需规质量考核事项。 | 1、需求管理及评审：本周独立评审需求23个，不通过2个。上会评审1个（线上形式）。 2、运营监测及优化：掌上行3月版运营报告已发布。对公和零售CRM审核中。 3、产品经理培训：与研发管理部沟通产品经理AI方向培训，待讨论通用培训能否叠加在AI培训 4、产品经理需求工作管理： 1) 试点产品经理负责金科需规质量考核事项，下周初安排需规质量把控培训。 2）推进产品经理需求阶段判断是否涉及测试工作，与测试团队初步对齐，下周明确判断规则后同步产品经理 | 1、需求管理及评审：完成需求管理评审。 2、产品经理需求工作管理： 1）完成需规质量把控内容培训，产品经理对5月版需规进行审核。 2）试运行产品经理判断需求是否涉及测试，加入需求评审工作。 3）调研需求澄清工作落实情况 3、产品经理培训： 讨论AI方向培训能否叠加通用培训。 | 1、需求评审提效： 自动识别需求分类，目前验证结果看大模型结合规则结构化提取效果更优，完全由大模型识别准确率不够理想。计划下周开始试用，同步继续优化。 2、需规质量管理： 截止目前，未有技术经理退回产品经理需规情况，经调研了解有部分原因为技术经理与（分工）产品经理为同一人。其他情况，协同开发部下周进一步调研。 | 产品经理工作职责完善： 1、产品经理对需规中业务部分负责，接手金科需规质量考核。 2、需求评审阶段加入是否重点测试范围判断，减轻测试团队后期才接到测试要求的时效压力和人力分配问题，同时可参与需求澄清会议提前了解需求。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
架构管理 | 1、架构专题： （1）推进AI理想架构，组织进行集中评审 2、架构及执行： （1）跟踪推进架构例会待办事项 3、架构师能力提升： (1）与外部培训合作方讨论数据架构培训方案 (2）架构师考核方案制定。 （3）组织调度系统架构分享 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控： 1）宣导数据架构管控线上流程。 | 1、架构专题： AI理想架构： 1）收集金科架构意见，和本部架构就AI领域理想架构沟通。 2）讨论知识工程平台的架构设计规划 2、架构及执行： （1）按周跟踪架构例会待办事项，2026年共33项待办事项，完成18项。 3、架构师能力提升： (1）梳理架构师考核方案框架，完成80%。 3、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查62次申请，退回31次 4、数据架构例会，本周三项议题 6、参加金科架构条线例会，向金科进一步宣导和明确数据架构闭环管控要求。 | 1、架构专题： （1）AI理想架构：针对智能体平台的架构设计组织架构讨论 2、架构及执行： （1）跟踪推进架构例会待办事项 3、架构师能力提升： (1）与外部培训合作方讨论数据架构培训方案 (2）架构师考核方案制定。 3、架构例会：组织架构例会。 4、全行数据架构管控： 1）对于所有新增需求，在数据库变更审核流程中进行数据架构强管控。 2）梳理数据架构自动检核需求，与ADPM自动对接，落入数据管理资产管理平台 | 1、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控周四上线，后续进行线上强管控 （2）数据架构管控小工具需求（解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性），完成开发和测试，后续与ADPM上数据库变更审核联合使用。 | 1、全行数据架构管控： （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查62次申请，退回31次 | 暂无 | 研究如何将架构原则、架构知识提炼为Skill，形成数字架构师。 | 暂无
综合管理部 | 1、招聘： 校园招聘：校招人员进度跟踪，拟向人力部报批发放offer。 社会招聘：1位数据安全岗人员材料报总经理室审批签字、社招面试安排。 2、开发管理： 4月研发数据统计（代码提测、报工、考勤）。 3、内控合规： 完成4月制度计划进展上报；完成4月审计整改项进展汇总；申请18个制度合规部的绿色通道发布流程。 4、科室考核细则： 测算4月数据，优化科室考核细则。 | 1、招聘： （1）校园招聘:9位同学的签约宣讲会以及签约工作跟进； （2）社会招聘：筛选审核4人简历、组织2场笔试、5场面试、1位数据安全岗拟写和整理报批材料、2位候选人入职体检和背调跟进、各类招聘数据整理。 2、开发管理： （1）对公信贷智能化提升项目、司库项目使用人力方案咨询、额度测算等； （2）A模式开发非资本化费用测算，并检查报工合规性； （3）协同项目管理部完成27年供应商采购方案（B转A）； （4）完成计财外包业务信息及外包检查情况填报； （5）收集2026年生产存储需求信息，用于数据中心采购。 | 1、招聘： 校园招聘：已发OFFER人员（9人）的签约跟进工作； 社会招聘：1位数据安全岗人员材料整理以及报总经理室审批签字、社招面试安排。 2、开发管理： （1）开展供应商月度例会，培训行内商务支付条件，推动供应商回款； （2）准备下一轮采购过渡期承诺函材料。 | 【人员培养】 1、超级工作台项目新行员工作安排及专项培训： （1）工作安排： 8名新行员计划投入超级工作台项目，本周已在项目启动会上明确项目中的带教分工，以及项目带教老师和原科室带教老师的分工，即原科室带教老师负责新人整体培养及成长情况跟踪、工作负荷关注及生活关怀，项目带教老师负责该项目中所具备的专业技能培训、技术支持。项目周期性任务结束后，项目带教老师对新员工在项目中的工作质量和效率进行评价，纳入转正考核评价中。 （2）专项培训： 为了让新人快速融入项目，制定项目正式启动前的专项培训计划，共规划5场系列培训，内容涵盖CRM平台介绍、工作台项目规划、数据集市开发实践、AI Coding实战及平台开发规范等内容，本周已开展3场，下周开展2场。 | 人员培养： 1、工作台项目正式启动第一个Sprint迭代。考虑到新行员背景技术栈不同，首次迭代新行员按部室职责划分参与项目工作。 平台部新行员率先探索AI辅助编程模式，聚焦角色人员管理与产品管理功能的开发——带教与新人针对同一功能分别独立实现，通过结果对比持续打磨提示词，形成双轨并行、即时校准"的实战学习闭环；信管部新行员主导需求侧工作，完成跨部门需求沟通、需规编写与需求澄清，在真实协作场景中锻炼业务理解与文档表达能力；开发部新行员深入一线开展数据调研，并同步开始进行相关开发工作，快速建立对系统数据全貌的认知；智能应用一部新行员则启动产品解析智能体的研发，落地大模型使用场景。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
信息统计部 | 支行经营智库建设： 1、掌上行开门红：总行作战室统一入口、掌上行新首页UI已梳理完成，待与计财部讨论敲定后实施。 2、管理分析专题：协同计财部开展各地分行经营分析专题(用于后续各地分行机构改革、战略制定参考)，本周完成分行成立以来的历史数据准备、，下一步设计分析框架。 风险BP工作： 1、收集整理行内历史上使用过的流水特征挖掘相关模型，沉淀并统一纳入后续风险监测模型管理。 2、初步确定普惠贷后监控体系，对建设贷后监控体系依赖外围数据等进行首次摸排。 3、授信管理分析看板内容很多，与授管部讨论提炼重点指标，形成呈现给管理层的掌上行需求内容。 | 支行经营智库建设 1、掌上行： 1）支行作战室开放，联动机构服务团队持续推广分支行使用并迭代优化； 2）重点业务场景：结合十五五规划，上线科创金融、郊区金融专题，对公贷款、同业存款开发中； 3）支行用数痛点解决：关于年初基数的问题，进一步了解机构改革后各支行还存在的问题； 4）发布掌上行3月运营报告。 2、支行KPI&营收线上化：按已排布计划，已完成6个部门营收线上化调研，明确数据断点，并讨论线上化方案。 3、UDAS资产运营：分条线、分产品梳理完成UDAS重点数据模型，按照2-8原则挑选60个重点模型纳入对分支行重点推广使用，并形成业务使用白皮书。 4、管理分析专题：对公贷款定价后评估场景分析及AI应用，已完成2家经营单位定价后评估对比分析、底层数据（包括：规模、损益）、自律机制规则、业务规则梳理，目前正尝试嵌入大模型识别定价表现“差”的贷款范围。 风险BP工作： 1、非现场风险监测与排查--聚焦重点业务、重点客群 1）完成国有企业资金回流场景规则实施，业务品种排查范围进一步扩充大表外授信业务。 2）本周基于前期城投平台、国有大宗贸易企业的排查经验，进一步扩充对所有国有企业展开排查。完成借款人及交易对手互相交易次数及明细，借款人及交易对手互相交易次数及明细等特征数据的提取。 2、风险预警信号挖掘---以宅即贷产品为切入 1）本周完成宅即贷数据资产质量宽表的建设，完成贷前、贷中资产特征数据的提取。 2）本周对宅即贷个人循环产品进行了资产检视，并根据资产检视情况展开资产归因分析。 3、授信管理看板 1）持续迭代优化放款中心、非零军令状看板，完成零售军令状看板的开发。 2）进一步明确信用风险监测看板的需求内容，完成四类信用风险指标数据的提取。 4、对公授信全流程智能化项目（贷后监测模块）： 放款材料清单材料整理demo建设完成，并基于实际业务案例进行测试。顶层规章制度通用原则性要求会严重影响材料清单的质量，需要进一步和业务沟通解决。 | 支行经营智库建设： （1）掌上行：重点领域对公贷款、同业存款等数据页面配置与验证；结合支行问题痛点，明确年初基数还需追溯的范围与追溯方案。 （2）KPI&营收线上化：一是针对前期调研结果，跟踪评估线上化方案可行性；二是对接管会系统，进一步明确需求细节。 （3）UDAS资产运营：启动UDAS指标查询展示目录梳理，优化支行使用体验，预计本月完成。 （4）管理分析专题：一是与虹口支行沟通讨论当前定价后评估分析内容；二是持续探索明确规则范围内，大模型识别定价表现“差”的效果。 风险BP工作： 1、持续推进非现场监测分析； 2、完成普惠监测体系的demo设计； 3、持续推进看板建设工作； 4、明确材料清单功能所依赖的知识内容，完善放款审核材料清单生成功能。 | 1、人行迎检：本周推进加快，有明显进展。1）制度修订方面，确权分工已完成与各部门的沟通确认，下周将发起修订发文流程。2）系统增量管控方面，从典型易错案例中提炼科技贷款、投向行业系统管控规则13项，已明确系统改造功能点，由风管部本月发起需求流程。3）战略新兴产业贷款存量补充核查，科金部已发起，将于5月20日前分批完成。4）前期人行下发的问题案例汇编，下一步由数据部编写规则、抽取数据进行后督抽检。 2、智慧监管项目：聚焦监管报送流程创新与优化、为报送工作减负，收集大集中、金数、1104、EAST等重点模块报送全流程问题痛点、时间消耗，并计划选取“金融基础数据（人行迎检对象）”进行问题剖析与专项研究，思考项目创新优化方向与细化方案。 3、数据质量评价体系：1）明确质量评价体系试运营机制，2季度聚焦五大金融，开展“质量趋势监测-问题分析-价值评估-整改跟踪-评价优化”的闭环。2）普惠金融专项治理工作，对照问题清单，完成检核问题、指标核对两项任务的问题确认和整改方案梳理。3）运营化运营方面，基于科融问题管理模块功能已完成UAT测试，形成数据质量评价体系线上化功能需求。 | 人行迎检：1）制度修订方面，已发起修订发文流程，每周跟踪会签进度。2）系统增量管控方面，当前三个关键需求均已提出（科金部合同支用环节标签增加需求、规则提示触发需求，风管部贷款投向规则提示需求），跟进后续需求上线进度。3）科技贷款问题排查方面，人民银行已放开科技贷款调整报备通道。联合科技金融部于月底前完成各类问题清单整理与报备调整，包括：战略新兴产业贷款全量调入调出排查、供应链审慎剔除、融资租赁排查、并购贷款认定、隐债客户排查，涉及金额约70亿元。4）绿色贷款排查方面，人行审核力度趋严，对抽样数据均要求提供完整的证明材料，并提出问题和质疑。本期已经针对供应链融资、保理融资的穿透认定，要求我行整改（目前已完成整改），涉及金额50亿元。另，结合人行案例自查发现新能源汽车及零部件相关产业需审慎调出（约20亿元）。5）持续沟通与报备方面，针对科技金融、绿色金融我行自查发现的问题，拟月底前完成全量内容的梳理，先与上海人行当面沟通汇报，并提交人总行报备调整。 2、智慧监管项目：1）项目进度：开发部、平台部编制预算和可行性方案中，完成后即可发起签报。2）智慧监管流程智能化：已收集各报送人员关键痛点，基于痛点总结关键问题并形成初步流程智能化方案，后续拟针对金数、系统重要性两大应用，联合报送负责人头脑风暴共同完善流程智能化方案。3）自动化底座推进：借助系统重要性银行手工转系统契机，梳理我行全量业务数据自动化情况，已完成初步梳理并提出自动化开发需求。 3、数据质量评价体系：1）撰写和修订第一期质量运营报告，择期全行发布。后续按照月度频率，持续发布质量运营报告。2）试点数据质量监测运营，基于32项可建模的人行典型案例和13项业务专家规则，对对公信贷业务投向及五篇大文章认定准确性开展数据监测，发现可疑问题类型4项。疑点数据确认与核查、监测模型优化等工作将继续安排推进。3）普惠金融专项治理工作，基本完成前期查明问题的成因分析和方案制定，5项问题待业务、科技与数据进一步研究解决方案。4）体系化运营方面，基于科融问题管理模块功能已投产，完成开发投产测试验证，形成迭代优化需求。下一版本将于5月底投产。 | 暂无 | 1、“贷款投向行业”是授信政策、五大金融、风险计量等重要应用的关键基础信息，准确性非常重要。基于本体论及大模型辅助贷款投向行业识别，与风险管理部开展了多轮次的需求讨论与可行性路径推演，目前已初步明确实施方案。下一步将排定计划，联合风管部共同推进，计划3季度能投入使用。 2、定价管理-对公贷款定价后评估场景分析及AI应用。基于2家经营单位定价后评估对比分析、底层数据（包括：规模、损益）、利率自律机制约束规则、业务管理规则梳理，目前正尝试嵌入大模型识别定价表现“差”的贷款及给出评估方案建议。 | 暂无
信息管理部 | 对公BP： 一站式工作台：继续完成后续2场新人培训，并以集中办公的方式带动项目开展；完成6月版本上线内容的移动端原型制作；明确产品知识库功能点的展示框架，梳理行内产品知识 信贷优化提升：尽调推广；5月版本鉴真新增规则探索 零售BP： 1、长尾客户经营模式及策略复盘： 继续完善客群经营策略图谱：优先针对重点客群场景应用以事件、模型为主的策略应用，配合任务卡模式实现有效触达。 2、客户旅程底座建设： 虽已跑通全流程，但与预期旅程应用目标仍有差距，仅数据部内部难以实现前期规划应用。需推进业务明确客户流程应用场景，参与策略、事件体系设计及业务确认工作； | 对公BP： 1、科创客户经营：1）过渡期科创画像看板（五力模型部分）已挂链至对公CRM科创金融模块，开放至一线客户经理试用；正式版本计划6月底前上线，剩余未接入数据内容排期7月份，一站式工作台项目组已同步知晓风险。2）孵化器企业圈客营销：已初步完成筛客规则分析与数据准备，行外数据拟通过AI批量搜索形式获取 2、小微信贷获客：基于流水挖掘，通过替换他行贷款、目标行业客户等营销思路形成客群筛选策略，初步拟定流水测额方案，逐步启动目标客群提取。 3、司库客户经营： 零售BP： 1、长尾客户经营：1）完成1-4月合作策略复盘及数据符合工作，产出合作运营月报；2）推进上线双代旅程式经营策略，搭建策略评估迭代优化方案；3）大模型POC测试项目：明确两个场景意图框架、经营内容与话术规范，助力策略生成。 2、CDP推广：平台月活90户，较上期增长29%，生成226条客群输出任务至BI2.0支撑客户经营，较上期增长45%。1）协助对公BP建立对公客户主体，讨论对公场景应用、标签体系以及权限管控问题；2）平台管理办法初稿撰写，BP内部讨论标签生命周期管理实现方式以及当前存在的问题；3）针对BI2.0的存量分支行用户开展线上培训；4）分析圈客一体化平台功能优化需求需规完成 3、智能营销平台升级：ADPM项目已发起，与涉及各业务召回小型启动会同步信息，与供应商交流梳理需求细节和方案。本周完成测试环境POC部署，初步制定POC测试方案。 4、小模型开发和应用：先知16个模型迁移开发完成，本月完成切换；新增两模型完成2批模型测试，效果指标增长超40%。3个模型开发进行中。 | 对公BP: 一站式工作台：根据梳理的功能逻辑和数据字段进行数据和应用开发，优化完成产品知识库功能的需求规格书和开发交付；针对经营诊断和产品推荐两个复杂场景，与业务共同梳理明确规则，技术侧确定实施方案并启动开发 信贷优化提升：尽调推广，并召开跨部门协调会；普惠鉴真模型再运行稳定一周给二道防线检查 零售BP： 1、长尾客户经营模式及策略复盘： 2、客户旅程底座建设：（1）、推进业务合作，明确参与成员，初步计划试点场景。（2）现有场景事件策略设计，推进策略上线 | 1、客户经理一站式工作台：召开项目预启动会，明确项目内容、参与人员、组织实施方式等，启动资源调配、环境搭建等工作；针对项目组新人组织开展3场前置培训，铺垫项目内容和工作目标；对6月版本的内容梳理细项到功能点粒度，便于后续拆分任务和敏捷开发 2、信贷优化提升项目： 普惠鉴真场景：1）复盘机制：第4周复盘BP备注内容与业务分析思维链和结论基本一致，明确0424上线后的复盘策略；2）模型研发：本周敲定5月版本上线内容，明确优先保障性能，当前一线大量反馈性能问题。 尽调场景：1）本周完成签报初稿，各业务部门确认与修改中。2）已完成尽调撰写中基础模块撰写功能开发，并对上一版本已上线功能进行部分优化，新增多用户在线协作和文档分享功能。当前正进行测试验证和整改，截至目前已登记问题60项并积极整改，已验证修复31项。 3、客户旅程：1、与零售客户经营部、远银团队沟通项目工作内容和协作机制，初步达成一致。2、完成一批次旅程事件圈客测试，向业务推广演示cdp策略应用。3、明确产品续接场景原子事件19项，向业务调研流程后，基于策略应用与开发部明确事件口径仅8项。 | 1、客户经理一站式工作台：针对6月版本的功能，进一步做需求详细设计，梳理客户中心和产品知识库所有功能页面涉及到的数据字段和来源口径；初步完成产品规章制度的结构化解析和展示功能开发 2、信贷优化提升项目： 普惠鉴真场景：1）复盘：；2）模型研发：已完成5月上线内容研发与全链路测试。 尽调场景：1）签报流程：与各业务部门确认，根据各部门反馈意见对于签报内容进行了调整，拟替换内容与附件；2）已修复4.24版本的若干问题，当前正优先修复影响推广的数据准确性问题，共16项问题，当前已整改7项；3）已完成访前一页纸中尽调要点报告的功能优化，拟按照新结构生成尽调要点报告收集一线意见；4）授信政策规则提取迭代一轮完成BP验证标注，人工字段枚举值梳理优化进行中，待确认授信政策试点应用场景和具体计划。 3、客户旅程：（1）、推进业务合作，聚焦事件能力建设及运营陪跑；（2）推进测试cdp流批结合圈群功能，上线代发场景事件策略。（3）补足场景分析，推进业务采纳差异化策略建议。主要结论：封闭式产品：客户在到期前后较长时间（30天以上）仍有登录、浏览行为，赎回和转出时间偏长（30天左右），说明资金在账上停留较久，但最终购买转化率相对更高（6.44% vs 2.86%）。可能因为封闭期较长，客户到期后重新决策周期长。定期/周期开放式产品：客户行为更紧凑，到期后赎回时间更快（17天），登录和浏览也集中在到期前后10天内，但购买转化率较低。说明这类客户更熟悉产品规则，快速赎回或续作，但续接/复购意愿可能受市场利率或产品吸引力影响。 | 暂无 | 暂无 | 关于GMP营销策略平台项目的技术负责人暂未确定的问题
数据治理部 | 1、本体工作： （1）研究符号主义和连接主义协同可行性。 （2）推进授信政策规则、实体联动识别和提取。 （3）梳理本体论咨询问题列表。 2、数标工作： （1）推进司库其他模块数据标准工作验收。 （2）继续推进数管平台、智能对标工具与APAAS接口对接开发和联调。 3、数据资产（含外数）： （1）构建面向语义数据资产的基本框架图（发各科室提建议）； （2）推动剩余板块外数签报（含评估、压降、预算计算）； （3）从实例出发修订高质量数据集的汇报内容； 4、数据架构 （1）推进AI理想架构，组织进行集中评审 （2）架构师能力提升： 与外部培训合作方讨论数据架构培训方案，架构师考核方案制定，组织调度系统架构分享。 | 1、本体工作 （1）完成本体论咨询问题列表第一版梳理。 （2）推进本体论咨询采购材料整理，目前与采购部明确了后续工作内容和要求，待韩国团队核对反馈工作内容和交付物后继续推进。 2、数据标准工作 （1）继续推进司库其他模块常态化对标、落标工作。 （2）推进数管平台优化：5月上线批量对标及部门岗位权限批量维护功能；智能对标工具与数管平台融合测试环境已跑通，生产环境因网段不同、跨网访问方案待定，待网络部署方案明确后上线完善功能。 （3）整合模型数据项线下口径溯源和对标，共计2094个字段，已经完成一半。 3、数据资产工作（含外数） （1）高质量数据集项目方案修订，面向非结构化数据处理及规范构建，以MVP的尽调助手和放款助手验证。 （2）外数五大签报工作：风险签报（已完成）、咨询数据和公司数据签报再次修订中，零售和分行签报撰写中。 （3）外数与业务场景模型关联（剩余部分）：已进入开发，6月版上线。 （4）DCMM5已进入招标书会签阶段。 （5）合同收集：配合安全检查，补充外数合理性评估表，收集合同作为证明材料。 4、数据架构工作 （1）收集金科架构意见，和本部架构就AI领域理想架构沟通。 （2）讨论知识工程平台的架构设计规划。 （3）跟踪架构例会待办事项，2026年共33项待办事项，完成18项。 （4）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查21次申请，退回3次。 （5）修改月度例会PPT。 5、数据安全工作 数据安全能力提升专项行动 （1）向金监局汇报（完成） （2）行办会报告（完成） （3）数据安全风险评估、审计问题推动确认和整改 （4）月度例会材料（完成） | 1、本体工作 （1）完善本体论咨询问题列表梳理。 （2）推进本体论咨询采购材料整理确认。 2、数据标准工作 （1）继续推进司库其他模块常态化对标、落标工作。 （2）继续推进数管平台优化；推进数管平台对接智能对标工具网络方案沟通。 （3）推动完成整合模型数据项溯源和对标工作。 3、数据资产工作（含外数） （1）完成高质量数据项目需求汇报及确认； （2）完成咨询类签报提交、公司板块签报修订、零售签报、分行签报第一版。 （3）跟进外数场景模型关联开发工作，跟进DCMM5招标工作。 4、数据架构工作 （1）根据金科对AI架构的反馈，优化AI架构方案。 （２）推动自研的架构检测工具优化。 （３）架构管理理性会议。 5、数据安全工作 （1）监管检查进场迎检准备。 （2）制度更新流程推进。 | 1、数据架构 （1）ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控周四上线，后续进行线上强管控 （2）数据架构管控小工具需求（解析SIT/UAT环境中的数据架构合理性），完成开发和测试，后续与ADPM上数据库变更审核联合使用。 （3）完成5月条线月度例会专题汇报材料初稿（数据架构） 2、数据安全 （1）完成在ADPM应用系统数据安全等级的标注【推进中】 （2）梳理形成四大工作域台账清单：数据委外、数据合作交互、应用系统、数据出境。【数据委外、数据合作交互、应用系统推进中】 （3）存量安全评估：组织对四大台账内清单开展全面安全检查评估，形成评估底稿，完成率70%。【同步进行中】 | 1、数据安全 （1）完成在ADPM应用系统数据安全等级的标注【推进中】 （2）梳理形成四大工作域台账清单：数据委外、数据合作交互、应用系统、数据出境。【数据委外、数据合作交互、应用系统推进中】 （3）存量安全评估：组织对四大台账内清单开展全面安全检查评估，形成评估底稿，完成率70%。【同步进行中】 （4）信用卡贷后业务流程中数据断点问题的自动化处理需求书【需求已提交】 2、数据架构 ADPM中数据库变更审核流程增加数据架构管控正式运行（SIT、UAT阶段即启动），本周检查62次申请，退回31次 | 暂无 | 暂无 | 暂无
数据平台部 | 1. CRM超级工作台项目：在完成架构搭建与启动部署的基础上，正式进入系统开发阶段，按规划推进各项功能模块研发，保障项目按节点落地实施。 2. 智能问数项目：聚焦业务场景落地，完成两大核心场景的功能建设，持续优化数据服务能力，支撑更多业务场景的问数需求。 3. DataOps：根据双周迭代周期，进行需求管理、逻辑模型、IDE、增量测试等功能开发； 4. 司库监管保送：进行司库迁移测试验证测试和投产，对仪电等本地化内容进行开发和投产；根据宝山区国资委最新要求，将首页看板替换为echarts；杭实集团相关功能开发 5. hadoop信创POC：星环进场启动POC测试；完成集群初始搭建。 | 1. 智能问数：完成了UDAS明细模型到智能问数明细模型的迁移工作，涉及模型结构改造、字段映射关系调整及数据一致性校验等环节，目前已在测试环境开放，测试人员正针对模型准确性、数据完整性及查询性能进行初步验证。此外，首个EVA业务场景已初步完成开发并提交测试，完成了场景配置、指标计算逻辑及结果展示等核心流程的开发，目前正在配合测试人员进行验证，后续将根据反馈问题进行优化调整。 2. Hadoop信创：华为，腾讯已经完成POC；星环POC进度88%，下周完成。项目进入方案预算阶段，技术可行性方案审批完成，工作量评估已完成，预算编制进度85%。 3. DataOps：夯实基础平台与数据源治理能力，推进数据研发主链路、模型管理、IDE/Git 和血缘验证建设；数据质量围绕规则维度拆分重构，并基于 Ant Design Pro 统一前端框架。 4. 司库：监管报送模块 -- 推进宝山区国资委和杭实集团的接口报送联调测试。司库风险模块 -- 持续开展司库风险管理工作，统筹排查并修复各类生产问题；司库智能问数--数据验证工作，严格做好数据校验把关，目前整体数据验证进度已完成80% 5. 数据安全：问题排查，安全加固 | 1. Hadoop信创：3家全部完成poc，提供三家厂商比对报告。完成商务招标材料准备，并提交商务团队审核。 2. DataOps ：将持续完善基础平台和数据源治理底座，推进数据研发链路、模型管理、IDE/Git 集成及血缘能力验证；数据质量将围绕问题管理继续重构，并通过 Ant Design Pro 统一前端实现规范。 3. 司库：监管报送 -- 重点开展宝山区国资委、杭实集团接口报送投产验证。风险模块 -- 全力推进相关功能收尾与上线落地，完成剩余生产问题闭环整改及风险管控优化；司库智能问数--全部数据验证工作，完善数据质量核查、流程联调及验收材料筹备，全面保障司库系统顺利上线，确保满足国资委各项验收标准、顺利通过验收。 4. 智能问数：全面完成全流程功能测试、问题闭环整改及多轮联调验证，梳理上线配置与发布流程，按计划完成版本正式上线投产。 5. CRM系统：完成产品视图全场景业务校验与逻辑核验，稳步搭建360客户视图整体架构，落地核心框架功能开发与基础可用能力，为后续功能迭代夯实基础。 | CRM超级工作台项目：组织开展新行员专项培训，同步推进平台具体架构搭建工作，顺利完成项目启动会，明确后续建设目标、实施路径与分工安排。 | CRM一站式工作台：完成了参数中心和产品视图两个功能模块的开发，参数中心支持参数的增删改查与分类权限控制，产品视图实现了产品列表与详情展示等核心功能，均已部署至测试环境交付测试人员开展功能验证与回归测试。客户视图方面，协同数据开发部与业务人员进行了多轮沟通，共同确认了客户视图的数据口径、统计维度及来源表，为后续正式开发奠定了数据基础。 | 暂无 | 暂无 | 建议在数据安全得到保证的前提下，提升数据研发和分析效率。不能为了效率和开发分析的便利性，牺牲数据安全。可以建立数据安全蓝军，定期的检验数据安全漏洞。鼓励行员提供数据安全线索。
数据开发部 | 1、清包袱项目 (1)项目：预算审批完成，发起签报； 2、新线补齐（小步快跑）：金市、零售、公司三基础集市表级比对通过85%，重点字段级比对通过70%，下游5个应用集市已启动字段分析和方案设计调研； 2、客户旅程课题 （1）完成个行为事件的自测、联调测试以及代码评审，完成剩余2个行为事件的开发工作（交易流水-赎回到账、理财产品购买成功） （2）明确剩余5个高优先级行为事件的业务口径。 （3）完成在CDP上策略配置，联动业务推广成效 3、采集切换 下周计划交易银行部分进行采集切换 4、监管报送模块切换 （1）跟进1104模块缺陷处理情况 （2）持续推进已切换报送模块UPR集市作业下线（再平稳运行一个月末执行） | 1、清包袱项目 1）项目：已发起OA签报，卢总审批中； 2）新线补齐（小步快跑）：一阶段补齐目标基本达成，三基础集市中除对公集市除供应链、国际结算、资产池汇入会出模型外，均已开发完成，表级比对通过92%；各下游集市通过新需求及行员自研已在逐步切换：RDI近100%切换完成、其它集市排期开发中，已下线/置虚46个作业，预计5月月版下线61个作业。 2、客户旅程课题 （1）“理财续接”场景中“发起赎回”和“登陆手机银行”行为事件开发测试完毕，待代码评审以及联调测试； 3、采集切换 本周主要进行39个CRM有下游迁移前的开发测试，预计下周切换 4、监管报送模块切换 （1）已完成慧信工程监管报送14个模块的切换。 （2）UPR集市作业下线：截至本周已下线142个作业，剩余1131/1273 5、超级工作台 （1）项目启动，初步完成预算评估阶段 （2）现阶段业务还在梳理6月上线业务需求，开发侧已针对业务需求明确范围分析、开展模型设计等工作 | 1、清包袱项目 (1)项目：紧盯签报流程； 2、新线补齐（小步快跑）：下周重点盯下游应用集市切换及下线进度； 2、客户旅程课题 (1)完成“发起赎回”和“登陆手机银行”的联调测试，以及“存款支取”行为事件的代码开发和评审工作 3、采集切换 切换有下游的CRM作业，同时对L74进行切换前的开发测试。 4、监管报送模块切换 （1）跟进各报送模块遗留问题修复 （2）推动交付物的整改验收工作 （2）持续推进已切换报送模块UPR集市作业下线（再平稳运行一个月末执行） 5、超级工作台 （1）初步完成接口模型设计框架与应用组评审 | 客户旅程课题：对基于现旅程开发框架，对已开发场景进行一次开发汇报复盘。 | 客户旅程课题：实时开发平台测试环境数据经架构决策，建立常态化源系统-CDC抽数链路，协助提供测试数据，待整理“理财续接”场景下所需表联系源系统和CDC协助一起配置； | 暂无 | 开发测试环境内试用了DeepSeek TUI 分析SQL代码，生成的报告和行外的Ark Claw相差不大，能大幅提升效率且杜绝泄露风险，正在部门内推广 | 暂无
数据测试部 | 1、测试管理： 1）关注4月版后生产情况及问题复盘 2）以征信管理应用为例，对其存量数据库代码进行扫描 2、智能体测试： 1）MVP：0424版本生产复盘，5月版需求及测试计划制定 2）智能问数：对公贷款明细场景未上线字段跟踪，新业务场景测试 3）评测平台：预约火山进行hiagent使用全场景培训 | 1、测试管理： 1）发布数仓投产情况分析周报，本周无生产问题 2）数据库代码扫描：以人行征信时点，增量扫描投产sql文件可行，但存在文件过大扫描失败的问题，与技研沟通中 3）GitLab向国产化Gitee平台迁移准备：与技研确认数据部相关应用预计在6月下旬迁移，理论上迁移无感，迁移前后应用负责人需完成相关检查与复核工作，技研统一邮件告知（预计本周发出） 4）测试数据安全审核：明确数据同步安全管控机制，开发登记-安全审核-测试执行，dataops需求中增加安全审核要求 2、重点项目需求测试： 1）司库:0522版本功能测试，暂无风险。 2）RAD/RSD/征信:并行期及月版验证，暂无风险。 3）智能问数： ①EVA：计划本周完成开发，下周测试后上线。 ②对公贷款历史数据查询：需求待澄清，预计6月份开始开发 4）数仓月版： 5）超级工作台：行外测试用户、岗位信息管理模块，编写测试案例430条 ，发现缺陷10个，暂无风险 6）村行等项目：已向上游系统明确卸数要求，测试环境部署中 | 1、测试管理： 1）与产品委对接明确是否测试的判别规则 2）与项目委共同推进测试流程阻塞（如提测晚、需求反复等）事项。 2、智能体测试： 1）MVP：0529版本测试 2）智能问数：EVA场景测试 3）评测平台：细化功能点需求文档并评审 | 1、生产质量管理： 1）本周无新增事件。人行征信复盘整改项（换版顺序调整、停机换版需通知业务）已完成。 2）A类应用发版管控：建立上线内容管控机制，严肃上线内容测试及评审对5个A类应用进行上线管控和评审，本周已试行（当前包含征信、联机、外数、2R），后续转为常规机制 2、智能体测试： 1）MVP-4月版:完成尽调场景及普惠流水鉴真场景测试，输出测试报告。主要问题：解析准确率仍需提升，影响流水规则及合法性校验判断；测试时间不足导致测试充分度不足，部分问题未完全修复，上线有一定风险。部分遗留问题待下周进行修复计划排期。 2）以智能问数为例尝试火山HIagent评测平台试用，平台功能问题与火山协调排查中。dify迁移计划待确认，暂无法接入更多智能体试用。 3）梳理安全、稳定、幻觉等维度的验证方案及对应产品功能需求后汇报 4）明确在对公信贷智能化提升项目中新建智能体评估工作站，本周重点沟通期望功能点、估价，待梳理汇报 3、DataOps： 1）明确测试模块后两周开发需求（支持投产清单增量修改） 2）梳理开发-测试-上线，CI、CD操作流程，形成需求文档，预计下一批次开发 | 1、生产质量管理： 1）1起疑似事件跟进：回复法院的客户理财资产信息与实际不符（可能因数服模糊匹配导致） 2、智能体测试： 1）MVP-5月版:尽调场景预计下周提测，测试案例准备完成。普惠流水鉴真场景完成模拟数据准备，全链路联通性测试完成，准确性测试进行中。 2）HIagent评测平台试用：以金市智能化提升为例使用过程评测模块，当前功能不能完全支持当前诉求，使用问题与相关人员沟通中。 3）编写智能体评测站功能初稿，完成相关商务材料准备。 3、DataOps： 1）验收投产清单增量修改功能，明确测试模块后两周开发需求（全链路大禹调度适配） 2）梳理开发-测试-上线，CI、CD操作流程，形成需求文档，预计下一批次开发 | 暂无 | 暂无 | 暂无
机构服务团队 | 1.经营单位数据工作评价 下周与宋总汇报数据质量与数据应用部分，发至各经营单位确认初稿反馈意见，确认终稿。 2.数据基建与赋能用数 4月版RDI迁移的视图开发；分行视图的维护与白皮书更新 3.日常需求对接 后评估体系构建：完成零售营销需求后评估体系代码编写，对公司条线营销场景后评估看板进行优化。 4.数据分析产品货架 完成产品货架线上运营原型图设计。 | 1.日常需求对接 1)支行常用数据一键提取：本周共计交付10条需求，主要包含闵行支行季丰下游企业筛选、奉贤支行各团队对公中收数据统计、静安支行定存到期客户及大额资金划转客户留存营销、虹口支行客户非息AUM占比分析、南京分行他行消费贷到期客户营销，后续将持续跟踪营销清单。本周新增对接7条需求，为静安、普陀、奉贤、黄浦及南京，已完成交付5条需求。 2)后评估体系构建：已完成对公客户后评估看板制作，零售部分已完成代码梳理，目前在制作可视化看板。 2.数据分析产品货架 1）完成两款爆款产品（三位一体对公精准营销、授信业务到逾期数智化看板）宣传物料制作，包含宣传稿、海报、ppt，计划下周展开线上及线下宣传。 3.数据基建与赋能用数 1）完成分行报批报备流程改造，新增分行可信区开发数据安全审核环节。 2）RDI迁移分行视图已开发完成101/149，剩余48张已发起分行视图申请流程，计划本月完成开发与验证。 3）本周开通分行视图15张，包含2张rdi，7张sdata，5张shdata 4）数据脱敏平台需求已投产（现已默认通过网关脱敏，并保留内部标签脱敏方式）3） | 1.日常需求对接 完成零售营销场景后评估看板制作。 2.数据分析产品货架 1）完成线上各渠道宣传物料投放，开始线下实地宣传。 2）发起数据分析产品货架线上运营需求。 3.数据基建与赋能用数 1）完成剩余48张RDI迁移分行视图开发。 2）明确分行可信区架构、技术负责人。 | 1.智能问数 本周：高精场景入口UI设计完成；对EVA场景原始问式分类汇总，转换为规定范式，并设计上下文联想及反问样式和输入输出规则限制；与宋总汇报当前问数进度，调整部分结果显示设计，并明确各关联人员的下一步工作安排；对公信贷明细查询周五上线已测试通过的91个字段，对开发侧提供的18个字段对接支行进行业务验证。 下周：跟进EVA场景的开发与测试；开展存、贷款场景的高精场景设计；将已核对的字段反馈开发侧，同时让开发部提供其余需支行核对的信贷宽表字段明细；向支行调研信贷宽表中业务常用的度量字段；与卡中心沟通新场景可行性与排期；与开发平台讨论智能问数取数途经与方式问题，上架构决策相关规则。 2.一处建处处用 本周：就上周与计财部讨论结论，调研浦东分行与徐汇支行在考核与经营分析中所做的具体调整与差异化内容，并整理成文档。 下周：整理调研结论，形成支行手工调整数据要点文档，进一步与计财部沟通，根据沟通结果，确定考核系统下一步计划。 | 本周： 1.智能问数 1）智能问数指标、明细、高精场景界面入口的UI界面确定； 2）提炼对公存、贷款场景及EVA场景的通用输入输出限制规则，后续将进行规则复用； 3）将UDAS现有明细模型开发至智能问数的测试环境 4）前期部分待核对的对公信贷字段缺少码值，经开发部提供码值后已进行核对 2.一处建处处用 1）已完成对支行考核调整项具体内容的调研。 下周： 1.智能问数 1）跟进EVA场景的测试，根据测试情况调整部分范式或流程设计；UDAS现有明细模型在智能问数中进行上线。 2.一处建处处用 1）现有数据问题核对和解决。 | 无 | 经营单位的AI需求助手是一个不错的点子，可以沉淀已经解决的问题，不过仍然需要可靠的数据质量和全面的数据资产作为基础。 | 无
智能研发部-研发管理部 | 1、项目、需求管理：撰写AI需求管理实操指引手册征询各方意见后发布 2、人员培养：完成30计划初审 3、综合行政：持续跟进中试申报材料撰写 4、开发管理：AI人力采购方案发起会签 | 1、项目、需求管理：AI需求管理实操指引手册正式发布，讨论AI需求研发工艺以及运维监控要求，计划根据研发工艺调整ADPM流程，新增GPU算力流程以及在AI需求安全评审中新增GPU评审，将算力管理流程闭环。 2、人员培养：完成30计划初审，520进行决赛，决赛仍采用作品演示以及现场体验的方式，设置最佳推广奖、最佳提效奖以及创意实践奖；外部机构自研提升课程已制定初版内容向研发科室征询以及以及需要参与的规模，同时考虑产品经理、业务以及其他部门参与的名额；新人培养方案（0-2年内的人员）制定短-中-长期培养方案，已向金科部和本部综合进行学习调研，方案完善中；向业务部门进行Agent构造通识培训方案已完成，预计6月初开始培训；中青班培训预计527向学员培训hiagent等平台使用方式，6月外部培训机构对学员进行实操培训届时需要人员保障hiagent环境稳定性。 3、综合行政：中试申报截至时间为5.27经信委建议5.25前提交避免截至当日系统卡顿。已确认办公室所持有的法人一卡通介质可用以及当前库帕斯提供的申报材料与官网一致，相关材料基本撰写完毕，预计下周发起用印申请，下周一申报方案上行办会审议。 4、开发管理：AI人力采购方案发起会签，已根据曹总意见完善事中管控方案。 | 1、项目、需求管理：完善AI需求研发工艺以及运维监控要求 2、人员培养：完成外部培训课程制定以及新人培养方案，完成30计划终审 3、综合行政：完成中试申报材料准备 | 重新梳理脉络，按照基本制度-管理规范-配套规程-技术标准-操作指引5层构建，后续将邀请测试、架构等职能科室协商详细内容。 | 撰写ML模型开发规范、大模型开发规范以及多智能体开发规范，下周与各研发科室进行讨论优化 | 暂无 | 暂无 | 暂无
智能研发部-智能平台部 | 一、模型与算力 （一） 推进Qwen3.6模型的测试部署工作。 （二） 对先知平台已完成迁移的部分模型进行验证。 （三） 执行风险决策引擎信创迁移所需的前置变更。 （四） 尝试在海光环境下进行部署验证。 二、平台能力 （一） 知识工程中台：与全行知识库进行增量同步功能的联调测试。 （二） Agent研发平台：组织高代码Agent框架的科室内部评审；持续跟进火山环境资源协调。 （三） 本体项目：按计划推进项目流程，跟进POC资源审批。 （四）大模型应用项目：于下周二下午向于总汇报需求内容。 | 一、模型与算力 （一） 算力与模型建设 1. 算力资源管理：已完成4卡A100回收并迁移至创新环境，用于搭建arkclaw项目；代码助手项目的2台小卡机器已由数据中心回收。 2. 模型微调：已完成Qwen3.5-9B模型的微调，准确率达98%/96%；后续将推进更小尺寸模型的微调工作。 （二） 小模型迁移与平台 1. 先知平台迁移：整体进度约95%，大部分模型已进入验证阶段（如零售BP模型）。 2. 自研小模型平台：与系统科沟通测试环境搭建问题，聚焦K8s基线与部署。 3. 风险决策引擎：已完成5月29日信创迁移的PP环境投产演练。 4. 模型实验室：已完成安全漏洞修复，计划于5月15日投产。 二、平台能力 （一） 知识工程中台 1. 与规章制度系统确认接口并进入开发联调阶段。 2. 完成全行知识库的测试验证与优化。 3. 与OA系统初步确认技术对接方式，并启动向量知识库权限系统的设计规划。 （二） Agent研发平台 1. HiAgent平台：预计本周五完成生产环境部署及金市、办公智能体的迁移。 2. 高代码平台：已提交理想架构材料初稿至金科；计划本周五与火山、阿里进行线上沟通，以确认平台建设必要性及方案。 （三） 本体建设 1. 推进本体建模工作站的采购材料准备与优化。 2. 配合进行项目签报内容的修改。 3. 确定实体召回优化初版方案，启动智能体搭建，并与Nebula厂商进行技术交流。 （四） 其他平台 1.大模型应用项目（高代码研发平台）：计划于5月启动流程提报。 2. 关联图谱平台：持续推进测试环境部署。 3. 隐私计算平台：推进与蚂蚁产品对接方式的升级工作。 4. 智能对标工具：持续进行功能优化，并配合DAMP、APAAS系统进行上线前对接准备。 | 一、模型与算力 （一） 协调业务一部对已微调模型进行测试。 （二） 持续跟踪先知平台模型验证情况，专题研讨部分模型取数难问题。 （三） 针对零售项目各模型卡批问题，验证节前讨论的方案通路，并同步知会相关方。 （四） 推进风险决策引擎5月29日信创迁移的上线评审材料及生产前置变更。 （五） 根据系统科反馈，优先在可用的外网探索环境或测试环境中启动自研小模型平台的相关工作。 二、平台能力 （一） 知识工程中台：推进与规章制度系统、全行知识库的联调测试。 （二） Agent研发平台： 1. 开展HiAgent生产环境的运营推广及灰度环境验证。 2. 组织HiAgent平台使用培训。 3. 明确高代码研发平台自研与采购的实现方式，着手准备需求说明书。 （三） 启动模型实验室的验收流程。 （四） 本体项目：对Skillhub进行测试。 （五） 按计划推进关联图谱平台测试环境部署。 | 知识工程中台 1. 与规章制度系统确认接口明细与对接规则，计划5月30日完成对接投产。 2. 完成Excel合并单元格逻辑优化、Milvus检索Bug修复；全行知识库增量同步功能开发已完成，待联调。 意图识别 大模型应用项目已完成需求内容调整，增加了意图识别功能。下周二下午向于总汇报需求内容 | 一、模型微调： 1、模型微调：已完成Qwen3.5-9B模型的微调，准确率达98%/96%； 2、意图识别不单独立项建设。 二、知识工程中台 1. 与规章制度系统确认接口并进入开发联调阶段。 2. 完成全行知识库的测试验证与优化。 3. 与OA系统初步确认技术对接方式，并启动向量知识库权限系统的设计规划。 | 暂无 | 暂无 | 暂无
智能研发部-智能应用一部 | 对公领域 1、MVP版本验证：推广尽调场景，重点保障流水鉴真场生产可用性。 2、对公信贷智能化提升项目：完成预算评审，根据架构评审结果对智能体设计规划进行优化。 3、对公客户经理超级工作台：需求进一步细化，形成需求，准备开发工作。 4、绿色金融项目：完成签报，开始项目采购流程，准备项目采购材料。 零售领域 1、长尾客户运营：客户分群POC场景，部署问题修复。 2）基于外呼数据的多波次触达商机挖掘反馈结果给业务，根据业务反馈迭代调整或开始应用 2、大模型客服助手：存量文档持续精调切片，以业务分类场景切入，探索上线后长期运营的方式 办公助手 完成评测集审核，完成3类办公知识向量切片优化 | 对公领域 1、MVP版本验证： （1）尽调报告助手： - 明确0529版本上线内容，一般业务模板与集团业务模板尽调报告行业模块开发中，计划5/20号完成开发。 - 访前一页纸的批量生成功能点已完成验证工作。 （2）流水鉴真： - 全链路时效优化（目标：业务需要30页内全流程5分钟；30～80页10分钟）进行中，计划5/20号完成开发。 - 合法性校验模块：不限于当前技术，联动BP、业务方共同挖掘高价值点，输出完备需求，以MVP方式落地当前行员开发能力能够支持的功能点。 （3）授信政策抽取： - 当前实体属性清单中共有属性2400+，600+属性已对标，补充已对标属性码值与业务含义后，规则对应的实体属性匹配度较之前有所提高。 - 当前仍存在规则遗漏问题，优化中。 2、对公信贷智能化提升项目：牵头负责项目中智能体场景开发部分，设计并撰写“一主一备”采购方案。 3、对公客户经理超级工作台： - 产品知识库：初版分析结果产出，已确认分析维度并提供分析结果提供业务侧审核 - 经营诊断和关联产品明确交互链路 4、绿色金融项目：推进项目签报审批流程，预计下周完成审批。 零售领域： 1、长尾客户运营： 1）火山客群划分POC: 完成环境部署与数据准备，正在进行智能体开发； 2）对话商机挖掘： 得到2个客群共约7000人，已开始进行外呼配置，预计下周进行外呼验证。 2、大模型客服助手： 完成FAQ知识生成场景开发测试，知识问答完成切片精调，进行业务测试 办公领域： 办公助手：已完成系统基础操作类（操作手册）知识切片调优；基于HiAgent评测模块已完成第一轮自动化评测，基于人工审核情况对智能体和知识库切切片进行调优和评测工具优化 | 对公领域 1、MVP版本验证：尽调报告助手、流水鉴真场景按照0529版本里程碑节点推进开发工作。 2、对公信贷智能化提升项目：联动商务团队定稿智能体商务采购材料 3、超级工作台：经营诊断和关联产品梳理大模型侧的功能点，进行开发排期；产品知识库收集分析结果反馈，持续优化 4、绿色金融项目：完成项目签报审批，同步准备项目采购流程，初步完成项目采购材料。 零售领域： 1、长尾客户运营： 火山POC产出一版可用的业务结果 2、大模型客服助手：结合deepeval等开源评测框架，进行自动化+人工验证的问答测试优化。 办公领域： 办公助手：完成科技部制度、规范整理上传。根据新智能体调整评测方案并完成人工审核。 | 知识运营 1、完成4月对公，金市运营小组进度收集 2、与平台部讨论、对齐知识工程架构 | 本周进展：调整下阶段工作开展思路，从知识应用角度出发，聚焦具体场景和工程问题，按本体和RAG两条路径开展，明确每条路径下知识处理标准化流程，明确具体角色与分工，形成知识工程指南，供行内知识库建设以及智能体应用开发参考。 下周计划：结合本体和RAG现有工程经验，形成知识工程指南初稿 | 暂无 | 发现问题：初步调研，行内对知识应用存在较大的诉求，但如何应用（知识怎么梳理，梳理好的之后存在哪里，怎么被大模型使用）当前行内缺少明确标准化的知识应用路径。 应对举措：从解决问题角度出发，将知识应用作为知识运营的切入口，编制《知识应用路径白皮书》，明确本体知识应用与RAG知识应用的定位，并形成两种知识应用的标准化流程 | 暂无
智能研发部-智能应用二部 | AI手机银行二期项目： 1）组织蚂蚁进行数据架构可行性的讨论； 2）完善AI手机银行前端交互功能的设计； 3）梳理上下游系统情况（持续进行）。 金市板块： 1）同业存单AI交易员二批次核心功能优化分析设计。 2）存量智能体展示优化，评估迁移hiagent后的效果。 3）新增货币市场曲线研判智能体诉求，进行需求分析与设计。 4）开发本体图谱查询接口，包含图谱辅助的敞口识别功能及图谱辅助的方案定制。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： 1）个人非交易行为KYB模型：完善体现时序变化的特征和训练样本表加工。 2）企业交易习惯分析KYA模型：持续扩充不同类别的样本；进行模型训练与超参数调优 3）反电诈识别行为大模型：完成第一版小模型的训练及状态属性筛选； 2、运营风险监控信创项目：梳理数据源涉及业务手动导入的T表，评估工作量并梳理涉及改造的业务系统 风险板块： 1、反洗钱报送本体应用： 1）推进生产数据向测试环境的恢复工作，若目标场景数据不足，则同步与业务沟通，选取替代场景进行验证。 2）输出并发布项目组（华为、智能应用二部、反洗钱应用）三方的定期沟通机制。 3）梳理并输出现有可疑案例甄别的系统流程和规则。 | AI手机银行二期项目： 1）完成技术可行性方案初稿，并完成首次架构评审； 2）完成上下游系统和应用关系的梳理，行内相关应用需求宣讲和工作量评估； 3）完成沪语大模型、智能体建设的商务询价材料； 4）完成AI大模型面客试点申请报告。 金市板块： 1.同业存单AI交易员：扩展意图识别范围，增加存单期限文字识别功能，提升模型识别准确性与适配性。计划本五完成投产上线。 2.同业对标年报：与组合管理系统沟通上线方案，由组合管理系统牵头重新开发前端适配模块。 3.货币市场曲线研判：本期开展货币市场曲线研判场景需求分析工作，明确场景核心模块功能，完成课题可行性论证。 4.Hiagent平台迁移配合评测：配合平台部进行hiagent评测工具测试及灰度测试。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： （1）个人非交易行为KYB模型：已完成T-1日验卡和实时查来账模型初版迭代优化，与业务交流后，明确后续样本抽样和排白优化方向。 （2）企业交易习惯分析KYA模型：完成特征加工工作，对于7类样本基于白名单、人工经验进行样本扩充；基于现有样本完成初版模型，后续持续调优中。 （3）电信网络诈骗受害人保护项目：基于Transfor和资金网络的深层融合优化方案已完成；XGBOD小模型优化中； （5）关于反电诈管理项目的需求：准备0515版本投产；完成3月数据初步生产验证，采用银盾黑名单验证，上线后受害人保护模型有效覆盖率为43.6%（24/55）； 风险板块： 1、对公信贷智能化项目： 1）组织供应商在行内进行POC验证（已对齐POC内容、时间要求、关键能力点）。 2）开展智能投向识别智能体的需求细节内容交流。 2、反洗钱报送本体应用： 1）需求书编写及确认：同反洗钱报送系统及华为方确认测试环境数据恢复需求书内容，待业务发起需求； 2）已完成本体模型数据实例化程序开发，确定Agent交互搭建方式并完成Agent基础构架的搭建； 4）初步完成反洗钱甄别的第一版演示Demo开发； | AI手机银行二期项目： 1）组织和火山、百度等供应商进行二期建设方案的讨论，按照讨论内容完善目前的技术方案； 2）完成项目涉及内容的询价工作； 3）按评审要求修改可行性方案，并再次发起评审。 金市板块： 1. 同业对标年报优化：重点推进三大问题整改，一是解决期限/项目无法自动汇总的问题；二是统一部分附注币种/期限粒度；三是排查并修复南京银行、宁波银行年报数据异常问题。 2. 智汇避险推进：提供测试前端，用于分析功能效果，后续将根据测试结果优化相关功能。 3. 投资智库优化：开展投资智库多报告智能体整合工作，实现功能整合与协同，提升使用效率与体验。 基础板块： 1、反欺诈智能化建设： （1）个人非交易行为KYB模型：完成全量黑样本的精筛工作；优化模型特征及白样本选取口径。与交易风险监控、实时数据平台讨论实施方案与细节，确定开发内容和排期； （2）企业交易习惯分析KYA模型：与业务明确样本细筛规则的合理性，搭建工作流，打通实施路径； （3）反电诈识别行为大模型：行为大模型增加更多状态属性，优化模型效果；完成小模型优化； （4）反诈管理项目：持续跟进模型生产运行情况监测及效果评估。 风险板块： 1、对公信贷智能化项目： 1）进行放款助手的POC功能测试； 2）开展智能投向识别智能体的需求梳理和开发工作。 2、反洗钱报送本体应用： 1）推进反洗钱报送系统测试环境数据恢复，进行本体实例化验证； 2）进行反洗钱甄别功能开发； 3）同业务演示反洗钱甄别的第一版演示Demo并讨论首页图文展示是否合理，业务确认两个场景的业务处理流程； | 开发进度： 1）完成从0到1建模功能和智算平台二季度工作目标和计划制定 2）从0到1建模完成前后端初版开发，按照内部评审意见持续优化中 3）算法演化平台在推广试用，目前已对接BP和信用卡业务 项目进度： 校企合作项目：总经理室完成审批，在走部门文书审批环节 下周计划： 1）编写智算平台操作手册，推进各场景试用，收集反馈意见 2）按照工作计划和反馈意见持续优化从0到1建模和演化功能 | 邀请零售BP、信用卡中心、反诈建模小组试用智算平台，试用反馈平台存在较多易用性问题，当前已形成优化需求池，待二批次上线优化使用体验。 开发进度： 1）智能算法演化平台完成多文件上传功能的开发与验证； 2）完成感知类模型接入可行性验证：验证可行，但需做适配改造。 3）智能算法演化平台监控模块、用户模块开发中，预计下周完成初版开发。 4）从0到1建模完成第二版优化，目前在做多场景适配开发，预计下周完成初版开发。 项目进度： 校企合作项目：总经理室完成审批，计财会签意见答复中。与同济明确项目开发范围。 下周计划： 1）继续推广智算平台至各条线使用，探索更多场景。 2）完成智能算法演化平台监控模块、用户模块开发；测试与改造感知类模型接入流程；完成0到1建模多场景适配开发。 | 暂无 | 暂无 | 微信公众平台人脸核身风险情况如下： 背景： 4月29日接到微信公众平台官方消息推送，6月30日起平台将不再提供现有业务使用的免费人脸核身功能，前期我们已就腾讯云商用版人脸核身沟通对接了技术方案，需尽快推进后续流程。 现状： 《微信活体检测小程序异构建设项目》已完成签报流程，处于商务阶段。根据微信平台的要求，我们需要在6月30日前完成商务和开发上线流程，以保证微信人脸服务的正常应用。但由于该项目需要单一来源采购腾讯云服务，而腾讯云非我行采购白名单，因此单一来源商务流程时间不可控。 问题点： 当前商务在单一来源论证阶段，为了满足630上线，需要申请提前启动项目开发，项目管理要求向领导请示是否可以提前开发。